## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2543111.65 | 2543111.65 | 2543111.65 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/02/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 3.07 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | 1ª Medição | 9606-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2022 (2/2022)
2 | 31/03/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 3.07 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 9782-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2022 (3/2022)
3 | 14/04/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 8.74 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | 2ª Medição | 9889-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2022 (4/2022)
4 | 31/05/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 8.74 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 10177-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2022 (5/2022)
5 | 07/06/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 17.71 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | 3ª Medição | 10282-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2022 (6/2022)
6 | 05/07/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 22.99 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | 4ª Medição | 10370-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/08/2022 (7/2022)
7 | 05/08/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 31.35 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | 5ª Medição | 10490-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
8 | 30/09/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 31.35 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 10585-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/10/2022 (9/2022)
9 | 10/10/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 33.32 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | 6ª Medição | 10721-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2022 (10/2022)
10 | 30/11/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 33.32 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 10856-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (11/2022)
11 | 15/12/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 45.15 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | 7ª Medição | 10885-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/01/2023 (12/2022)
12 | 31/01/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 45.15 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 11045-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2023 (1/2023)
13 | 28/02/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 45.15 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de acompanhamento | 11223-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
14 | 31/03/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 45.15 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 11431-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
15 | 18/04/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 52.49 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | 8ª Medição | 11507-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
16 | 23/05/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 73.2 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | 9ª Medição | 11571-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/07/2023 (5/2023)
17 | 30/06/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 73.2 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 11613-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
18 | 14/07/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 78.88 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | 10ª Medição | 11741-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
19 | 31/08/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 78.88 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 11907-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
20 | 01/09/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 78.88 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | 11ª Medição | 12038-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
21 | 28/09/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 80.25 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | 12ª Medição | 12039-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
22 | 31/10/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 80.25 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 12165-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
23 | 30/11/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 80.25 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 12267-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)
24 | 21/12/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 80.25 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 12357-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/01/2024 (12/2023)
25 | 14/01/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3612021/2021 |  | Declaração de Supressão | 12591-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)
26 | 14/01/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 12592-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 16/2021 | Tomada de Preços | 23/08/2021 | 22/09/2021 | 2757884.2 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços técnicos de engenharia de ciclovias em trechos do Anel Viário, Linha Santa Inês e Bairro Caramuru conforme planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (04/11/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3612021/2021 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços técnicos de engenharia de ciclovias em trechos do Anel Viário, Linha Santa Inês e Bairro Caramuru conforme planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | GSA CONSTRUTORA EIRELI - ME (22.280.083/0001-52) | 2499784.32 | 04/11/2021 | 04/10/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1559/2023 Ordinário RAP | 27/03/2023 | GSA CONSTRUTORA EIRELI - ME (22.280.083/0001-52) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços técnicos de engenharia de ciclovias em trechos do Anel Viário, Linha Santa Inês e Bairro Caramuru conforme planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 104503.12 | 104503.12 | 104503.12 | 100
8273/2022 Ordinário RAP | 24/11/2022 | GSA CONSTRUTORA EIRELI - ME (22.280.083/0001-52) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços técnicos de engenharia de ciclovias em trechos do Anel Viário, Linha Santa Inês e Bairro Caramuru conforme planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 82462.13 | 82462.13 | 82462.13 | 100
6608/2022 Ordinário RAP | 28/09/2022 | GSA CONSTRUTORA EIRELI - ME (22.280.083/0001-52) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços técnicos de engenharia de ciclovias em trechos do Anel Viário, Linha Santa Inês e Bairro Caramuru conforme planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 80802.45 | 80802.45 | 80802.45 | 100
4595/2022 Ordinário RAP | 09/08/2022 | GSA CONSTRUTORA EIRELI - ME (22.280.083/0001-52) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços técnicos de engenharia de ciclovias em trechos do Anel Viário, Linha Santa Inês e Bairro Caramuru conforme planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 18335.07 | 18335.07 | 18335.07 | 100
2482/2022 Ordinário RAP | 16/05/2022 | GSA CONSTRUTORA EIRELI - ME (22.280.083/0001-52) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços técnicos de engenharia de ciclovias em trechos do Anel Viário, Linha Santa Inês e Bairro Caramuru conforme planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 224555.38 | 224555.38 | 224555.38 | 100
5103/2021 Ordinário RAP | 04/11/2021 | GSA CONSTRUTORA EIRELI - ME (22.280.083/0001-52) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços técnicos de engenharia de ciclovias em trechos do Anel Viário, Linha Santa Inês e Bairro Caramuru conforme planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 2032453.5 | 2032453.5 | 2032453.5 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1136 - Construção de Ciclovias | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15016 | RM 10 - PR-497 - SEDE | Rua RUA RM 10 PR 497 NºS/N – CARAMURU | 25°9'39,0''Sul / 54°19'51,0''Oeste
15023 | RM 17 - SEDE URBANA - SANTA INÊS - ESQUINA GAÚCHA - BASE NÁUTICA | Rua RUA RM 17 RM 17 SEDE URBANA SANTA INÊS ESQUINA GAÚCHA BASE NÁUTICA NºS/N – CENTRO | 25°8'42,0''Sul / 54°19'51,0''Oeste
15062 | AVENIDA ITAIPU | AVENIDA ITAIPU Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°11'44,9''Sul / 54°21'56,5''Oeste
15064 | AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO (CARAMURU) | Av. Nossa Senhora do Carmo Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°9'22,6''Sul / 54°16'48,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 2757884.2 | 23/08/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9604
Contrato | EVERTON TIAGO PINTO | ***.610.***.** | 2499784.32 | 22/10/2021 | 3612021/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9605

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720216104568
Orçamento | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720216308180
Execução de Obra | EVERTON TIAGO PINTO | ***.610.***.** | CREA - PR -152590/D | ART (CREA) - 1720215758416