## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
291066.63 | 291066.63 | 291066.63 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 21/03/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 8.59 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | 1ª Medição | 9792-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2022 (3/2022)
2 | 29/04/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 8.59 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 9895-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2022 (4/2022)
3 | 31/05/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 8.59 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 10179-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2022 (5/2022)
4 | 24/06/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 25.82 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | 2ª Medição | 10284-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2022 (6/2022)
5 | 29/07/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 25.82 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 10372-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/08/2022 (7/2022)
6 | 02/08/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 40.14 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | 3ª Medição | 10492-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
7 | 01/09/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 46.44 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | 4ª Medição | 10587-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/10/2022 (9/2022)
8 | 20/10/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 65.45 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | 5ª Medição | 10723-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2022 (10/2022)
9 | 30/11/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 65.45 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 10858-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (11/2022)
10 | 06/12/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 68.39 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | 6ª Medição | 10888-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/01/2023 (12/2022)
11 | 31/01/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 68.39 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 11046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2023 (1/2023)
12 | 28/02/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 68.39 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | Declaração de acompanhamento | 11224-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
13 | 31/03/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 68.39 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 11432-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
14 | 28/04/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 68.39 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 11508-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
15 | 31/05/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 68.39 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 11572-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/07/2023 (5/2023)
16 | 30/06/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 68.39 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 11614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
17 | 31/07/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4692021/2021 |  | 6ª Medição (ultima medição) e declaração de supressão dos 2,94% restantes | 11742-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
18 | 31/07/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 11743-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 32/2021 | Tomada de Preços | 18/11/2021 | 06/12/2021 | 295969.26 | Contratação de pessoa jurídica para execução de dois quiosques comerciais no Balneário Jacutinga. | Homologada - (20/12/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4692021/2021 | Contratação de pessoa jurídica para execução de dois quiosques comerciais no Balneário Jacutinga. | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | 265165.14 | 20/12/2021 | 20/08/2022 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10533/2023 Ordinário | 18/12/2023 | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | Empenho referente termo de Reconhecimento de Divida do Contrato nº 469/2021. Tendo em vista que a ocorreu a Terceira Alteração do contrata mas o valor constante na alteração contratual não foi empenhado. Com base no processo asministrativo de de reconhecimento de dívida nº 05/2023 que autoriza que seja feito o empenho do valor constante nos altos do processo. Dados da Licitação: Processo Licitatório nº 307/2021 - Tomada de Preços nº 32/2021 que tem por objeto à Contratação de pessoa jurídica para execução de dois quiosques comerciais no Balneário Jacutinga | 33766.91 | 33766.91 | 33766.91 | 100
6425/2021 Ordinário RAP | 30/12/2021 | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | Contratação de pessoa jurídica para execução de dois quiosques comerciais no Balneário Jacutinga. | 257299.72 | 257299.72 | 257299.72 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2344 - Revitalização e Melhoramento do Terminal Turístico do Bal. Jacutinga | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
144827 | QUIOSQUES BALNEARIO JACUTINGA | Rua INDEFINIDO NºS/N – JACUTINGA | 25°10'57,2''Sul / 54°17'33,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | ***.535.***.** | 295969.26 | 28/09/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9787
Contrato | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | 265165.14 | 04/10/2021 | 4692021/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9788

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | CREA - A - 93248-5 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11726300
Orçamento | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | ***.535.***.** | CFT - 26553541841 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - CFT2201751649