## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
82607.45 | 82607.45 | 82607.45 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/03/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 30.02 | Execução Indireta - Contrato | 2052021/2021 |  | 1ª Medição | 9789-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2022 (3/2022)
2 | 29/04/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2052021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento contrato encerrado por meio de Processo Administrativo | 9892-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2022 (4/2022)
3 | 29/04/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Conclusão | [5 empty] | 9893-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/05/2022 (4/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 11/2021 | Tomada de Preços | 02/06/2021 | 29/06/2021 | 275181.48 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica em estrada rural de São José do Itavó, incluíndo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha, orçamentária, cronograma, memorial descritivo e projeto | Homologada - (13/07/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2052021/2021 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica em estrada rural de São José do Itavó, incluíndo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha, orçamentária, cronograma, memorial descritivo e projeto | VALDIR DA SILVA - CONSTRUÇÕES (35.020.027/0001-20) | 233416.26 | 13/07/2021 | 11/10/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2980/2021 Ordinário RAP | 14/07/2021 | VALDIR DA SILVA - CONSTRUÇÕES (35.020.027/0001-20) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica em estrada rural de São José do Itavó, incluíndo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha, orçamentária, cronograma, memorial descritivo e projeto | 82607.45 | 82607.45 | 82607.45 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1013 - Pavimentação, Recuperação e Melhorias em Estradas Municipais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
144826 | ESTRADA RURAL SÃO JOSÉ DO ITAVO AO LADO RM 46 | Rua INDEFINIDO NºS/N – SÃO JOSE DO ITAVO | 25°10'47,7''Sul / 54°22'15,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | ***.535.***.** | 275181.48 | 06/05/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9783
Contrato | VERLI TEIXEIRA | ***.881.***.** | 233416.26 | 29/06/2021 | 2052021/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9784

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | VERLI TEIXEIRA | ***.881.***.** | CREA - 143289 | ART (CREA) - 1720214280253
Orçamento | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | ***.535.***.** | CFT - 26553541841 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - CFT2201751915