## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
563369.46 | 563369.46 | 563369.46 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/03/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 6.66 | Execução Indireta - Contrato | 3692021/2021 |  | 1ª Medição | 9790-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2022 (3/2022)
2 | 01/03/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 17.1 | Execução Indireta - Contrato | 3692021/2021 |  | 2ª Medição | 9791-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2022 (3/2022)
3 | 26/04/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 43.8 | Execução Indireta - Contrato | 3692021/2021 |  | 3ª Medição | 9894-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2022 (4/2022)
4 | 31/05/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 43.8 | Execução Indireta - Contrato | 3692021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 10178-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2022 (5/2022)
5 | 10/06/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 67.13 | Execução Indireta - Contrato | 3692021/2021 |  | 4ª Medição | 10283-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2022 (6/2022)
6 | 29/07/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 67.13 | Execução Indireta - Contrato | 3692021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 10371-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/08/2022 (7/2022)
7 | 02/08/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 80.52 | Execução Indireta - Contrato | 3692021/2021 |  | 5ª Medição | 10491-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
8 | 01/09/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 91.11 | Execução Indireta - Contrato | 3692021/2021 |  | 6ª Medição | 10586-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/10/2022 (9/2022)
9 | 14/10/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 95.75 | Execução Indireta - Contrato | 3692021/2021 |  | 7ª Medição | 10722-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2022 (10/2022)
10 | 30/11/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 95.75 | Execução Indireta - Contrato | 3692021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 10857-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (11/2022)
11 | 09/12/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3692021/2021 |  | 8ª Medição | 10886-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/01/2023 (12/2022)
12 | 15/12/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 10887-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/01/2023 (12/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 24/2021 | Tomada de Preços | 30/09/2021 | 18/10/2021 | 687587.4 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de construção de uma capela mortuária, na sede do Município, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, projeto e cronogramas, incluindo serviços de mão de obra com fornecimento de materiais | Homologada - (12/11/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3692021/2021 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de construção de uma capela mortuária, na sede do Município, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, projeto e cronogramas, incluindo serviços de mão de obra com fornecimento de materiais | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | 578242.51 | 12/11/2021 | 24/11/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5208/2021 Ordinário RAP | 12/11/2021 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de construção de uma capela mortuária, na sede do Município, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, projeto e cronogramas, incluindo serviços de mão de obra com fornecimento de materiais | 563369.46 | 563369.46 | 563369.46 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2365 - Construção, Ampliação e Melhorias em Cemitérios Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7658 | LOTE 12 QUADRA 78 | Rua ALFREDO BENDER Nº2282 – JARDIM CURITIBANO | 25°8'20,8''Sul / 54°17'35,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | ***.535.***.** | 687587.4 | 01/03/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9785
Contrato | JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA | ***.860.***.** | 578242.51 | 18/10/2021 | 3692021/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9786

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | ***.535.***.** | CFT - 26553541841 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - CFT2201751714
Execução de Obra | JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA | ***.860.***.** | CREA - 184958/D | ART (CREA) - 1720220146547