## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
168134.16 | 168134.16 | 168134.16 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 06/04/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Paralisação |  |  |  |  | 02.2022 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 05 - 06-04-2022 - CONTRATO 102-2022 - TP 291-2021 - EXECUÇÃO DE OBRA NO PONTO PEDAL | 7331-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/05/2022 (4/2022)
2 | 05/05/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 41.29 | Execução Indireta - Contrato | 12022102/2022 |  | 02.2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 61.176,04 - 41,29% - 05-05-2022 - CONTRATO 102-2022 - TP 291-2021 - EXECUÇÃO DE OBRA NO PONTO PEDAL | 7333-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2022 (5/2022)
3 | 30/05/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 62.02 | Execução Indireta - Contrato | 12022102/2022 |  | 02.2022 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 30.710,39 - 62,02% - 30-05-2022 - CONTRATO 102-2022 - TP 291-2021 - EXECUÇÃO DE OBRA NO PONTO PEDAL | 7334-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2022 (5/2022)
4 | 11/06/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 86.45 | Execução Indireta - Contrato | 12022102/2022 |  | 02.2022 - 3ª MEDIÇÃO - R$ 28.272,29 - 86,45% - 11-06-2022 - CONTRATO 102-2022 - TP 291-2021 - EXECUÇÃO DE OBRA NO PONTO PEDAL | 7370-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/08/2022 (6/2022)
5 | 11/06/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12022102/2022 | 2/2022 | 02.2022 - 1ª MEDIÇÃO - 2º ADITIVO - R$29.091,60 - 100,00% - 11-06-2022 - CONTRATO 102-2022 - TP 291-2021 - EXECUÇÃO DE OBRA NO PONTO PEDAL | 7371-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/08/2022 (6/2022)
6 | 27/07/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12022102/2022 |  | 02.2022 - 4ª MEDIÇÃO - R$ 18.883,84 - 100,00% - 27-07-2022 - CONTRATO 102-2022 - TP 291-2021 - EXECUÇÃO DE OBRA NO PONTO PEDAL | 7394-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2022 (7/2022)
7 | 27/07/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Conclusão |  |  |  |  | 02.2022 - TERMO DE RECEBIMENTO - 27-07-2022 - CONTRATO 102-2022 - TP 291-2021 - EXECUÇÃO DE OBRA NO PONTO PEDAL | 7395-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/09/2022 (7/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 14/2021 | Tomada de Preços | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 156291.61 | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Melhoria em Espaço de Convivência - Ponto do Pedal | Homologada - (10/02/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12022102/2022 | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Melhoria em Espaço de Convivência - Ponto do Pedal | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | 148161.37 | 10/02/2022 | 10/08/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
11161/2022 Estimativa | 24/06/2022 | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Melhoria em Espaço de Convivência - Ponto do Pedal Conforme segundo termo aditivo Vigência 31 de Dezembro de 2022 | 29091.6 | 29091.6 | 29091.6 | 100
3940/2022 Global | 04/03/2022 | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | A pandemia do coronavírus modificou diversos comportamentos na sociedade, como a prática da atividade física, que era feita preferencialmente em ambientes fechados. Porém, o risco de contaminação em locais pouco ventilados alavancou os exercícios ao ar livre, como o ciclismo, que agora ocupa o topo da preferência por conta dos benefícios para a saúde, Em relação à proteção contra o coronavírus, para os médicos e infectologistas, o ciclismo foi uma boa alternativa durante a pandemia. Em nossa cidade esse cenário não foi diferente e possuímos diversos grupos organizados e centenas de praticantes independentes, pensando nisso a Secretaria de Esportes e Lazer junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, desenvolveu o projeto do Ponto do Pedal que é uma área de descanso, com bancos, bebedouros, mapas de rotas, e é uma demanda dentre os praticantes do ciclismo que sentem essa necessidade de uma melhor estrutura para a prática. O projeto da Administração Municipal pretende incentivar os | 139042.56 | 139042.56 | 139042.56 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1038 - Construção e Reforma de Ginásios, Campos e Quadras de Esportes | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
97463 | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA "PONTO DO PEDAL" - EDIFICADO SOBRE O LOTE C-80 A C-107/R, COM ÁREA DE 725,05M². | RODOVIA RODOVIA VER. JOSE DA SILVA NºS/N – ZONA DE EXPANSÃO URBANA | 23°38'0,0''Sul / 52°36'0,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | THIAGO KANJI MATSUMOTO | ***.018.***.** | 156291.61 | 23/08/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7268
Contrato | ANDREIA DIAS ANDRADE | ***.256.***.** | 148161.37 | 11/03/2022 | 12022102/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7269
Aditivo | ANDREIA DIAS ANDRADE | ***.256.***.** | 29091.6 | 09/06/2022 | 12022102/2022 | 2/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7372

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | RODRIGO MASSUCATTO | ***.027.***.** | CREA - 108758 | ART (CREA) - 1720214175018
Execução de Obra | ANDREIA DIAS ANDRADE | ***.256.***.** | CREA - 90220 | ART (CREA) - 1720221490411
Projeto Arquitetônico | THIAGO KANJI MATSUMOTO | ***.018.***.** | CAU - 1168568 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11197056
Orçamento | THIAGO KANJI MATSUMOTO | ***.018.***.** | CAU - 1168568 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11197056