## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
949814.39 | 949814.39 | 949814.39 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 22/06/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 2.94 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | PRIMEIRA MEDIÇÃO | 2819-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2022 (6/2022)
2 | 28/07/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 8.33 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | SEGUNDA MEDIÇÃO | 2829-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/08/2022 (7/2022)
3 | 29/08/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 18.55 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | TERCEIRA MEDIÇÃO | 2835-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2022 (8/2022)
4 | 28/09/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 33.55 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | QUARTA MEDIÇÃO | 2844-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/10/2022 (9/2022)
5 | 31/10/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 35.86 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | QUINTA MEDIÇÃO | 2856-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2022 (10/2022)
6 | 28/11/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 44.41 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | SEXTA MEDIÇÃO | 2864-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2022 (11/2022)
7 | 20/12/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 51.05 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | SETIMA MEDIÇÃO | 2881-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/01/2023 (12/2022)
8 | 27/01/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 58.58 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | OITAVA MEDIÇÃO | 50782-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2023 (1/2023)
9 | 27/02/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 60.79 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | NONA MEDIÇÃO | 50792-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/06/2023 (2/2023)
10 | 31/03/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 66.9 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | DÉCIMA MEDIÇÃO | 50813-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2023 (3/2023)
11 | 28/04/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 69.38 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | DCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO | 50821-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2023 (4/2023)
12 | 30/05/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Paralisação |  |  |  |  | TERMO DE PARALISAÇÃO 01 | 50836-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/07/2023 (5/2023)
13 | 28/07/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 85.86 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | DECIMA SEGUNDA MEDIÇÃO | 50858-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/08/2023 (7/2023)
14 | 31/08/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 88.66 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO | 50868-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/09/2023 (8/2023)
15 | 29/09/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 88.66 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | MEDIÇÃO ZERADA (AGUARDANDO TÉRMINO DA OBRA PELA CONTRATADA PARA GERAR MEDIÇÃO FINAL) | 50883-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2023 (9/2023)
16 | 31/10/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 88.66 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | MEDIÇÃO ZERADA (AGUARDANDO TÉRMINO DA OBRA PELA CONTRATADA PARA GERAR MEDIÇÃO FINAL) | 50899-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2023 (10/2023)
17 | 30/11/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 88.66 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | MEDIÇÃO ZERADA (AGUARDANDO TÉRMINO DA OBRA PELA CONTRATADA PARA GERAR MEDIÇÃO FINAL) | 50903-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/12/2023 (11/2023)
18 | 18/12/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 88.66 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | MEDIÇÃO ZERADA (AGUARDANDO TÉRMINO DA OBRA PELA CONTRATADA PARA GERAR MEDIÇÃO FINAL) | 50912-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/03/2024 (12/2023)
19 | 03/01/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | DÉCIMA QUARTA MEDIÇÃO | 50918-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (1/2024)
20 | 29/02/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 32/2022 |  | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - CND RECEITA FEDERAL | 50929-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/05/2024 (2/2024)
21 | 04/03/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | 50930-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MALLET | MUNICÍPIO DE MALLET | 3/2022 | Tomada de Preços | 11/04/2022 | 29/04/2022 | 1140083.57 | Contratação e empresa especializada para realizar obra de reforma e ampliação de Escola Municipal Professor Onésimo Juraszek, neste Município. | Homologada - (16/05/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
32/2022 | Contratação de empresa especializada para realizar obra de reforma e ampliação de Escola Municipal Professor Onésimo Juraszek, neste Município. | CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA (08.777.610/0001-08) | 929408.16 | 17/05/2022 | 07/01/2024 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10803/2023 Ordinário RAP | 21/12/2023 | CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA (08.777.610/0001-08) | Contratação de empresa especializada para realizar obra de reforma e ampliação de Escola Municipal Professor Onésimo Juraszek, neste Município. | 20406.23 | 20406.23 | 20406.23 | 100
4802/2022 Ordinário | 20/06/2022 | CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA (08.777.610/0001-08) | Contratação e empresa especializada para realizar obra de reforma e ampliação de Escola Municipal Professor Onésimo Juraszek, neste Município. (Licitação Nº : 3/2022-TP) | 0 | 0 | 0 | 0
4915/2022 Ordinário RAP | 22/06/2022 | CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA (08.777.610/0001-08) | Contratação e empresa especializada para realizar obra de reforma e ampliação de Escola Municipal Professor Onésimo Juraszek, neste Município. EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 4802/2022(Licitação Nº : 3/2022-TP) | 800000 | 800000 | 800000 | 100
4917/2022 Ordinário RAP | 22/06/2022 | CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA (08.777.610/0001-08) | Contratação e empresa especializada para realizar obra de reforma e ampliação de Escola Municipal Professor Onésimo Juraszek, neste Município. EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 4802/2022(Licitação Nº : 3/2022-TP) | 129408.16 | 129408.16 | 129408.16 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1004 - CONSTRUCAO EOU AMPLIACAO DE ESCOLAS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1335/2018 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
8303 | CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA MEDINDO 378 M² | RUA NEUSA MARIA BILEK CHOMA Nº38 – ELDORADO. ESCOLA | 25°52'48,0''Sul / 50°50'14,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DIORGENES FERREIRA DITRICH | ***.890.***.** | 1140083.57 | 10/03/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2812
Contrato | Elton Zem | ***.600.***.** | 929408.16 | 27/04/2022 | 32/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2813

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | ***.879.***.** | CREA - 126972 | ART (CREA) - 1720222744492
Cargo e Função | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | ***.879.***.** | CREA - 126972 | ART (CREA) - 20133010033
Projeto Complementar | ANTONIO LAERCIO COLESEL JUNIOR | ***.549.***.** | CREA - PR-150668/D | ART (CREA) - 1720205685467
Projeto Arquitetônico | DIORGENES FERREIRA DITRICH | ***.890.***.** | CAU - A86747-0 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9837686
Orçamento | DIORGENES FERREIRA DITRICH | ***.890.***.** | CAU - A86747-0 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9837686
Projeto Estrutural | SANDRO LUIZ PODGURSKI | ***.547.***.** | CREA - 27950/D | ART (CREA) - 1720205417500
Projeto Complementar | SANDRO LUIZ PODGURSKI | ***.547.***.** | CREA - 27950/D | ART (CREA) - 1720205417500
Projeto Estrutural | SANDRO LUIZ PODGURSKI | ***.547.***.** | CREA - 27950/D | ART (CREA) - 1720205418302
Projeto Complementar | SANDRO LUIZ PODGURSKI | ***.547.***.** | CREA - 27950/D | ART (CREA) - 1720205418302
Projeto Complementar | SANDRO LUIZ PODGURSKI | ***.547.***.** | CREA - 27950/D | ART (CREA) - 1720205418884
Execução de Obra | Elton Zem | ***.600.***.** | CREA - 152591/D | ART (CREA) - 1720222765627