## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
3089120.89 | 3089120.89 | 3089120.89 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/06/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 0.26 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | PRIMEIRA MEDIÇÃO | 2821-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2022 (6/2022)
2 | 28/07/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 6.76 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | SEGUNDA MEDIÇÃO | 2831-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/08/2022 (7/2022)
3 | 29/08/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 13.21 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | TERCEIRA MEDIÇÃO | 2837-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2022 (8/2022)
4 | 28/09/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 23 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | QUARTA MEDIÇÃO | 2846-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/10/2022 (9/2022)
5 | 31/10/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 35.26 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | QUINTA MEDIÇÃO | 2858-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2022 (10/2022)
6 | 28/11/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 40.36 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | SEXTA MEDIÇÃO | 2866-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2022 (11/2022)
7 | 14/12/2022 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Paralisação |  |  |  |  | TERMO DE PARALISAÇÃO 01 | 2882-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/01/2023 (12/2022)
8 | 26/01/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 53.26 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | SÉTIMA MEDIÇÃO | 50784-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2023 (1/2023)
9 | 27/02/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 54.05 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | OITAVA MEDIÇÃO | 50793-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/06/2023 (2/2023)
10 | 23/03/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 84.1 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | NONA MEDIÇÃO | 50814-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2023 (3/2023)
11 | 28/04/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 84.36 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | DCIMA MEDIÇÃO | 50822-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2023 (4/2023)
12 | 31/05/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 84.36 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO - SEM EVOLUÇÃO FÍSICA | 50845-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/07/2023 (5/2023)
13 | 28/06/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 84.36 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO - SEM EVOLUÇÃO FÍSICA | 50846-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2023 (6/2023)
14 | 17/07/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 85.46 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO | 50853-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/08/2023 (7/2023)
15 | 07/08/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 86.58 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | DÉCIMA QUARTA MEDIÇÃO | 50859-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/09/2023 (8/2023)
16 | 12/09/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 91.7 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | DÉCIMA QUINTA MEDIÇÃO | 50869-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2023 (9/2023)
17 | 31/10/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 93.13 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | DÉCIMA SEXTA MEDIÇÃO | 50893-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2023 (10/2023)
18 | 30/11/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 59/2022 |  | DÉCIMA SÉTIMA MEDIÇÃO | 50902-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/12/2023 (11/2023)
19 | 14/12/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA | 50911-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 21/03/2024 (12/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MALLET | MUNICÍPIO DE MALLET | 8/2022 | Tomada de Preços | 10/05/2022 | 03/06/2022 | 3091020.92 | Contratação de empresa especializada para realizar 7.855,45m² de pavimentação em CBUQ na Rua Eugênio Grabowski, entre a Rua Sete de Setembro e o acesso à BR-153, neste município. | Homologada - (07/06/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
59/2022 | Contratação de empresa especializada para realizar 7.855,45m² de pavimentação em CBUQ na Rua Eugênio Grabowski, entre a Rua Sete de Setembro e o acesso à BR-153, neste município. | CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA (04.345.893/0001-68) | 3089120.89 | 08/06/2022 | 08/06/2023 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5512/2022 Ordinário | 07/07/2022 | CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA (04.345.893/0001-68) | Contratação de empresa especializada para realizar 7.855,45m² de pavimentação em CBUQ na Rua Eugênio Grabowski, entre a Rua Sete de Setembro e o acesso à BR-153, neste município. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4923/2022(Licitação Nº : 8/2022-TP) | 589997.16 | 589997.16 | 589997.16 | 100
4923/2022 Ordinário RAP | 22/06/2022 | CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA (04.345.893/0001-68) | Contratação de empresa especializada para realizar 7.855,45m² de pavimentação em CBUQ na Rua Eugênio Grabowski, entre a Rua Sete de Setembro e o acesso à BR-153, neste município. (Licitação Nº : 8/2022-TP) | 2499123.73 | 2499123.73 | 2499123.73 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2023 - PARAMETRIZACAO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1335/2018 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
17361 | RUA EUGENIO GRABOWSKI | RUA EUGENIO GRABOWSKI NºS/N – BELA VISTA | 25°53'20,0''Sul / 50°49'53,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LEANDRO SCHANOSKI | ***.204.***.** | 3091020.92 | 04/05/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2816
Contrato | MAURICEIA DOS ANJOS HANREJSKOW | ***.313.***.** | 3089120.89 | 03/06/2022 | 59/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2817

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | ***.879.***.** | CREA - 126972 | ART (CREA) - 1720223173197
Cargo e Função | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | ***.879.***.** | CREA - 126972 | ART (CREA) - 20133010033
Projeto Complementar | LEANDRO SCHANOSKI | ***.204.***.** | CREA - pr 71205/d | ART (CREA) - 1720201010660
Orçamento | LEANDRO SCHANOSKI | ***.204.***.** | CREA - pr 71205/d | ART (CREA) - 1720201010660
Outra | LEANDRO SCHANOSKI | ***.204.***.** | CREA - pr 71205/d | ART (CREA) - 1720201010660
Execução de Obra | MAURICEIA DOS ANJOS HANREJSKOW | ***.313.***.** | CREA - 29011 | ART (CREA) - 1720223121146