## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
651027.93 | 651027.93 | 651027.93 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2022 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 0.86 | Execução Indireta - Contrato | 58/2022 |  | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ - ÁREA TOTAL DE 4.027,68 M² | 1232-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2022 (6/2022)
2 | 29/08/2022 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Paralisação |  |  |  |  | A PRESENTE OBRA ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO, MAS, SEM QUANTITAVO PARA POSTUMA MEDIÇÃO, BASEADO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO. | 1233-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/09/2022 (8/2022)
3 | 11/10/2022 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 6.41 | Execução Indireta - Contrato | 58/2022 |  | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1235-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/11/2022 (10/2022)
4 | 29/11/2022 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 35.36 | Execução Indireta - Contrato | 58/2022 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 05 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ 4.027,68 M² E DRENAGEM DE VIAS URBANAS | 1239-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/12/2022 (11/2022)
5 | 29/12/2022 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO DE OBRA POR NÃO TER EVOLUÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA PÓSTUMA MEDIÇÃO. | 1241-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/02/2023 (12/2022)
6 | 28/06/2023 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 59.93 | Execução Indireta - Contrato | 58/2022 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ - 4.027,68 m² | 1269-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2023 (6/2023)
7 | 28/06/2023 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 58/2022 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 06 - DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 1270-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2023 (6/2023)
8 | 28/07/2023 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Conclusão | [5 empty] | 1275-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/08/2023 (7/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 3/2022 | Tomada de Preços | 27/05/2022 | 14/06/2022 | 692577.44 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ 4.027,68 m² E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, com a execução dos serviços de: SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, PLACA DE OBRA E DEMAIS ITENS E SERVIÇOS PREVISTOS EM PROJETO, RUA PROJETADA A TRECHO ENTRE A RUA TIMBURY E RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF , RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA TRECHO ENTRE A RUA ANTONIO BEZERRA DE QUEIRÓZ E LOTE 4AA-5B DA QUADRA 31, RUA ISABEL DONATO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF E ÁREA RURAL , RUA RIQUETA RODRIGUES DE OLIVEIRA TRCHO ENTRE A RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF E ÁREA RURAL , AVENIDA VICTORELLI TRECHO ENTRE A RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA E RUA JOÃO JOAQUIM DO NOSCIMENTO, ÁREA PAVIMENTADA: 4.027,68 M² , COLOÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL. | Homologada - (21/06/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
58/2022 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ 4.027,68 m² E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, com a execução dos serviços de: SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, PLACA DE OBRA E DEMAIS ITENS E SERVIÇOS PREVISTOS EM PROJETO, RUA PROJETADA A TRECHO ENTRE A RUA TIMBURY E RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF , RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA TRECHO ENTRE A RUA ANTONIO BEZERRA DE QUEIRÓZ E LOTE 4AA-5B DA QUADRA 31, RUA ISABEL DONATO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF E ÁREA RURAL , RUA RIQUETA RODRIGUES DE OLIVEIRA TRCHO ENTRE A RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF E ÁREA RURAL , AVENIDA VICTORELLI TRECHO ENTRE A RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA E RUA JOÃO JOAQUIM DO NOSCIMENTO, ÁREA PAVIMENTADA: 4.027,68 M² , COLOÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL. | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO SANTA FE LTDA - EPP (08.898.134/0001-83) | 651027.93 | 22/06/2022 | 22/05/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2845/2022 Ordinário RAP | 29/06/2022 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO SANTA FE LTDA - EPP (08.898.134/0001-83) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ 4.027,68 m² E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, PLACA DE OBRA E DEMAIS ITENS E SERVIÇOS PREVISTOS EM PROJETO, RUA PROJETADA A TRECHO ENTRE A RUA TIMBURY E RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF , RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA TRECHO ENTRE A RUA ANTONIO BEZERRA DE QUEIRÓZ E LOTE 4AA-5B DA QUADRA 31, RUA ISABEL DONATO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF E ÁREA RURAL , RUA RIQUETA RODRIGUES DE OLIVEIRA TRCHO ENTRE A RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF E ÁREA RURAL , AVENIDA VICTORELLI TRECHO ENTRE A RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA E RUA JOÃO JOAQUIM DO NOSCIMENTO, ÁREA PAVIMENTADA: 4.027,68 M² , COLOÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL. | 600000 | 600000 | 600000 | 100
2846/2022 Ordinário RAP | 29/06/2022 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO SANTA FE LTDA - EPP (08.898.134/0001-83) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE (CONTRAPATIDA) DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ 4.027,68 m² E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, PLACA DE OBRA E DEMAIS ITENS E SERVIÇOS PREVISTOS EM PROJETO, RUA PROJETADA A TRECHO ENTRE A RUA TIMBURY E RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF , RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA TRECHO ENTRE A RUA ANTONIO BEZERRA DE QUEIRÓZ E LOTE 4AA-5B DA QUADRA 31, RUA ISABEL DONATO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF E ÁREA RURAL , RUA RIQUETA RODRIGUES DE OLIVEIRA TRCHO ENTRE A RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF E ÁREA RURAL , AVENIDA VICTORELLI TRECHO ENTRE A RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA E RUA JOÃO JOAQUIM DO NOSCIMENTO, ÁREA PAVIMENTADA: 4.027,68 M² , COLOÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL. | 42578 | 42578 | 42578 | 100
2847/2022 Ordinário RAP | 29/06/2022 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO SANTA FE LTDA - EPP (08.898.134/0001-83) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE (CONTRAPATIDA) DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ 4.027,68 m² E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, PLACA DE OBRA E DEMAIS ITENS E SERVIÇOS PREVISTOS EM PROJETO, RUA PROJETADA A TRECHO ENTRE A RUA TIMBURY E RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF , RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA TRECHO ENTRE A RUA ANTONIO BEZERRA DE QUEIRÓZ E LOTE 4AA-5B DA QUADRA 31, RUA ISABEL DONATO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF E ÁREA RURAL , RUA RIQUETA RODRIGUES DE OLIVEIRA TRCHO ENTRE A RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF E ÁREA RURAL , AVENIDA VICTORELLI TRECHO ENTRE A RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA E RUA JOÃO JOAQUIM DO NOSCIMENTO, ÁREA PAVIMENTADA: 4.027,68 M² , COLOÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL. | 8449.93 | 8449.93 | 8449.93 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 630/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995990 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ 4.027,68 m² E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, com a execução dos serviços de: SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE | Avenida Victorelly Nº01 – Centro | 22°39'12,0''Sul / 52°5'9,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | 692577.44 | 25/02/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1230
Contrato | ITALO ANDRADE PICOLO | ***.960.***.** | 651027.93 | 14/06/2022 | 58/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1231

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | CREA - 13212 | ART (CREA) - 1720222334758
Orçamento | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | CREA - 13212 | ART (CREA) - 1720222334758
Fiscalização | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720223313525
Execução de Obra | ITALO ANDRADE PICOLO | ***.960.***.** | CREA - PR-179158/D | ART (CREA) - 1720223260936