## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
574329.71 | 574329.71 | 574329.71 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2022 | SIDNEY LOUREIRO DOS ANJOS | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 5454-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/11/2022 (8/2022)
2 | 31/10/2022 | SIDNEY LOUREIRO DOS ANJOS | Medição | 9.4 | Execução Indireta - Contrato | 284/2022 |  | 1ª Medição - Processo 36444/2022 - Empenho 11001/2022 | 5576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/11/2022 (10/2022)
3 | 23/12/2022 | SIDNEY LOUREIRO DOS ANJOS | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 5704-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/03/2023 (12/2022)
4 | 31/01/2023 | SIDNEY LOUREIRO DOS ANJOS | Medição | 14.06 | Execução Indireta - Contrato | 284/2022 |  | 2ª Medição - Processo 5083/2023 | 5746-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/05/2023 (1/2023)
5 | 31/03/2023 | SIDNEY LOUREIRO DOS ANJOS | Paralisação |  |  |  |  | Obra em andamento, porém não houve medição no período | 5921-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/06/2023 (3/2023)
6 | 17/04/2023 | SIDNEY LOUREIRO DOS ANJOS | Medição | 18.74 | Execução Indireta - Contrato | 284/2022 |  | 3ª Medição - Processo 14663/2023 | 5972-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2023 (4/2023)
7 | 21/05/2023 | SIDNEY LOUREIRO DOS ANJOS | Medição | 26.69 | Execução Indireta - Contrato | 284/2022 |  | 4ª Medição - Processo 19259/2023 | 6043-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2023 (5/2023)
8 | 30/06/2023 | SIDNEY LOUREIRO DOS ANJOS | Medição | 33.07 | Execução Indireta - Contrato | 284/2022 |  | 5ª Medição - Processo 25627/2023 | 6140-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2023 (6/2023)
9 | 31/07/2023 | OSWALDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Medição | 35.24 | Execução Indireta - Contrato | 284/2022 |  | 6ª Medição - Processo 29710/2023 | 6246-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (7/2023)
10 | 31/08/2023 | OSWALDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Medição | 41.35 | Execução Indireta - Contrato | 284/2022 |  | 7ª Medição - Processo 29710/2023 | 6292-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/09/2023 (8/2023)
11 | 28/09/2023 | OSWALDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Medição | 57.81 | Execução Indireta - Contrato | 284/2022 |  | 8ª Medição - Processo 34680/2023 | 6378-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2023 (9/2023)
12 | 31/10/2023 | OSWALDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Medição | 62.84 | Execução Indireta - Contrato | 284/2022 |  | 9ª Medição - Processo 39724/2023 | 6452-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2023 (10/2023)
13 | 22/12/2023 | OSWALDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Obra em andamento, porém não houve medição no período | 6656-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 08/02/2024 (12/2023)
14 | 10/01/2024 | OSWALDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Medição | 64.22 | Execução Indireta - Contrato | 284/2022 |  | 10ª Medição - Processo 1123/2024 | 6667-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/04/2024 (1/2024)
15 | 10/01/2024 | OSWALDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 284/2022 | 4/2023 | Medição 1 - Aditivo 004/2023 - Processo 1128/2024 | 6673-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/04/2024 (1/2024)
16 | 15/02/2024 | OSWALDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 284/2022 |  | 11ª Medição(final) - percentual referente a serviços executados 64,22%, saldo serviços não necessários à conclusão da obra 35,78%. | 6804-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2024 (2/2024)
17 | 28/03/2024 | OSWALDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Conclusão |  |  |  |  | Emissão do Termo de Recebimento Definitivo | 6870-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 12/06/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
COLOMBO | MUNICIPIO DE COLOMBO | 16/2022 | Tomada de Preços | 23/05/2022 | 13/06/2022 | 1491330.45 | Contratação de empresa(s) de engenharia para execução de obras de pavimentação das seguintes vias públicas: Rua Guaraqueçaba e Rua Mendel compreendendo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, pavimentação, ligantes asfálticos, sinalização viária e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos | Homologada - (20/06/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
284/2022 | Contratação de empresa(s) de engenharia para execução de obras de pavimentação das seguintes vias públicas: Rua Guaraqueçaba e Rua Mendel compreendendo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, pavimentação, ligantes asfálticos, sinalização viária e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos | Cadastro Inconsistente. | 850453.67 | 23/06/2022 | 22/03/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
332/2024 Ordinário | 18/01/2024 | Cadastro Inconsistente. | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação da RUA MENDEL compreendendo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, pavimentação ligantes asfálticos sinalização viária e demais serviços pertinentes constantes no projeto Conforme 04 Termo Aditivo ao contrato 284/2022 Tomada de preço 16/2022. Obra 23/2022 intervenção 23/2022. | 28130.77 | 28130.77 | 28130.77 | 100
11001/2022 Ordinário RAP | 15/07/2022 | Cadastro Inconsistente. | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação da seguinte via pública: Rua Mendel, compreendendo serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, pavimentação, ligantes asfálticas, sinalização viária e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos, conforme contrato nº 284/2022 e Tomada e Preço 014/2022. Obra: 23/2022 Intervenção: 23/2022. | 546198.94 | 546198.94 | 546198.94 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - PLANO DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1619/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
21644 | RUA MENDEL - ATUBA / VILA ATUBA / VILA GUARANY | MENDEL Nº0 – ATUBA . | 25°22'54,2''Sul / 49°11'34,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA | ***.588.***.** | 914042.26 | 15/07/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 5397
Contrato | CESAR PALUDO | ***.855.***.** | 850453.67 | 15/07/2022 | 284/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 5398
Aditivo | OSWALDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | ***.856.***.** | 28130.77 | 07/11/2023 | 284/2022 | 4/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 6671

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CESAR PALUDO | ***.855.***.** | CREA - 020827-9 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 1720225710505
Orçamento | ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA | ***.588.***.** | CREA - 68917/D-PR | ART (CREA) - 1720202172086
Fiscalização | SIDNEY LOUREIRO DOS ANJOS | ***.196.***.** | CREA - 000000000132098 | ART (CREA) - 1720225147541