## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
4646856.75 | 4646856.75 | 4646856.75 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/10/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Paralisação |  |  |  |  | 14-2022 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 05 -29-10-2022 - VER. PARQUE MANDUHY | 7498-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/11/2022 (10/2022)
2 | 01/12/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 16.66 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 630.119,54 - 16,66% - 01-12-2022 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7552-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/02/2023 (12/2022)
3 | 09/01/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 16.66 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 630.119,54 - 16,66% - 09-01-2023 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7585-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/03/2023 (1/2023)
4 | 15/02/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 24.78 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 2ª MEDIÇÃO - R 467.341,21 - 24,78% - 15-02-2023 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7615-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2023 (2/2023)
5 | 02/03/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 33.62 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 3ª MEDIÇÃO - R 392.009,72 - 33,62% - 02-03-2023 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7656-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/06/2023 (3/2023)
6 | 03/04/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 42.3 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 4ª MEDIÇÃO - R 384.285,50 - 42,30% - 03-04-2023 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7680-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/06/2023 (4/2023)
7 | 01/05/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 42.3 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 4ª MEDIÇÃO - R 384.285,50 - 42,30% - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2023 (5/2023)
8 | 01/06/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 42.3 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 4ª MEDIÇÃO - R 384.285,50 - 42,30% - 01-06-2023 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7727-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2023 (6/2023)
9 | 03/07/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 42.3 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 4ª MEDIÇÃO - R 384.285,50 - 42,30% - 03-07-2023 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7772-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/08/2023 (7/2023)
10 | 01/08/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 51.28 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 5ª MEDIÇÃO - R 397.782,13 - 51,28% - 01-08-2023 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7802-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
11 | 13/09/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 59.97 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 6ª MEDIÇÃO - R$ 384.960,83 - 59,97% - 13-09-2023 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7830-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/10/2023 (9/2023)
12 | 02/10/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 59.97 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 6ª MEDIÇÃO - R$ 384.960,83 - 59,97% - 02-10-2023 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7860-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2023 (10/2023)
13 | 01/11/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 59.97 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 6ª MEDIÇÃO - R$ 384.960,83 - 59,97% - 01-11-2023 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7895-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2023 (11/2023)
14 | 06/12/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 68.14 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 7ª MEDIÇÃO - R$ 361.926,52 - 68,14% - 06-12-2023 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7915-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/01/2024 (12/2023)
15 | 08/12/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 75.75 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 8ª MEDIÇÃO - R$ 336.832,42 - 75,75% - 08-12-2023 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7916-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/01/2024 (12/2023)
16 | 15/01/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 75.75 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 8ª MEDIÇÃO - R$ 336.832,42 - 75,75% - 15-01-2024 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7943-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (1/2024)
17 | 02/02/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 75.75 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 8ª MEDIÇÃO - R$ 336.832,42 - 75,75% - 02-02-2024 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 7977-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/05/2024 (2/2024)
18 | 25/03/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 75.75 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 8ª MEDIÇÃO - R$ 336.832,42 - 75,75% - 25-03-2024 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 8020-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2024 (3/2024)
19 | 01/04/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 83.48 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 9ª MEDIÇÃO - R$ 342.520,68 - 83,48% - 01-04-2024 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 8048-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (4/2024)
20 | 01/05/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 90.52 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 10ª MEDIÇÃO - R$ 312.231,15 - 90,52% - 01-05-2024 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 8072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/07/2024 (5/2024)
21 | 03/06/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 90.52 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 10ª MEDIÇÃO - R$ 312.231,15 - 90,52% - 03-06-2024 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 8105-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2024 (6/2024)
22 | 01/07/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 90.52 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 10ª MEDIÇÃO - R$ 312.231,15 - 90,52% - 01-07-2024 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 8125-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/08/2024 (7/2024)
23 | 01/08/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 90.52 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 10ª MEDIÇÃO - R$ 312.231,15 - 90,52% - 01-08-2024 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 8146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/10/2024 (8/2024)
24 | 02/09/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 11ª MEDIÇÃO - R$ 299.779,75 - 100,00% - 02-09-2024 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 8183-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/12/2024 (9/2024)
25 | 02/09/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12022568/2022 | 7/2024 | 14-2022 - 11ª MEDIÇÃO - 7º ADITIVO -R$ 241.576,49 - 100,00 - 02-09-2024 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 8184-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/12/2024 (9/2024)
26 | 01/10/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12022568/2022 |  | 14-2022 - 11ª MEDIÇÃO - R$ 299.779,75 - 100,00 - 01-10-2024 - PARQUE MANDUHY - CONTRATO 568-2022 - CP 03-2022 | 8235-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/12/2024 (10/2024)
27 | 01/11/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 57.96 | Execução Indireta - Aditivo | 12022568/2022 | 1/2023 | 14-2022 - 12ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO - R$ 58.309,39 - 57,96% - 01-11-2024 - PARQUE MANDUHY - CT 568-2022 - CP 03-2022 | 8270-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/01/2025 (11/2024)
28 | 18/11/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12022568/2022 | 1/2023 | 14-2022 - 13ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO - R$ 37.554,07 - 100,00% - 18-11-2024 - PARQUE MANDUHY - CT 568-2022 - CP 03-2022 | 8271-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/01/2025 (11/2024)
29 | 18/11/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Conclusão |  |  |  |  | 14-2022 - TERMO DE RECEBIMENTO - 18-11-2024 - PARQUE MANDUHY - CT 568-2022 - CP 03-2022 | 8272-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/01/2025 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 3/2022 | Concorrência | 20/04/2022 | 02/06/2022 | 4433804.09 | Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização e concepção do ParqueUrbano Manduhy no município de Cianorte/Pr | Homologada - (09/08/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12022568/2022 | Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização e concepção do ParqueUrbano Manduhy no município de Cianorte/Pr | PAULO GUILHERME A.M. CABRAL EIRELI (18.091.212/0001-97) | 4429674.11 | 09/08/2022 | 09/02/2024 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
11101/2024 Global | 27/06/2024 | PAULO GUILHERME A.M. CABRAL EIRELI (18.091.212/0001-97) | Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização e concepção do Parque Urbano Manduhy no município de Cianorte/Pr. Referente ao 7º termo aditivo. | 241576.49 | 241576.49 | 241576.49 | 100
19324/2023 Global RAP | 02/10/2023 | PAULO GUILHERME A.M. CABRAL EIRELI (18.091.212/0001-97) | Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização e concepção do Parque Urbano Manduhy no município de Cianorte/Pr. Referente ao 1º termo aditivo. | 95863.46 | 95863.46 | 95863.46 | 100
18269/2022 Global RAP | 29/09/2022 | PAULO GUILHERME A.M. CABRAL EIRELI (18.091.212/0001-97) | Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização e concepção do Parque Urbano Manduhy no município de Cianorte/Pr. Prazo de Execução conforme contrato nº 568/2022: 12 meses. Prazo de Vigência conforme contrato nº 568/2022: 18 meses. | 3879742.69 | 3879742.69 | 3879742.69 | 100
18318/2022 Estimativa RAP | 30/09/2022 | PAULO GUILHERME A.M. CABRAL EIRELI (18.091.212/0001-97) | Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização e concepção do Parque Urbano Manduhy no município de Cianorte/Pr. Prazo de Execução conforme contrato nº 568/2022: 12 meses. Prazo de Vigência conforme contrato nº 568/2022: 18 meses. | 429674.11 | 429674.11 | 429674.11 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1044 - Parque Urbano Manduhy | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
75531 | LOTE DE TERRAS Nº D-109 à D-118, DA GLEBA PATRIMONIO DE CIANORTE E PARTE DA AVENIDA MANDUHY-R e LOTE Nº D-109 a D-118,DA GLEBA PATRIMONIO DE CIANORTE e PARTE DA AVENIDA MANDUHY-B-1, COM ÁREA DE 157.857,97M2 – MATRICULA Nº 20.100 (CRI 2º OFICIO). PER | LOTE DE TERRAS Nº D-109 a D-118 NºS/N – GLEBA PATRIMONIO CIANORTE

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Jailso Almeida dos Santos | ***.463.***.** | 4433804.09 | 21/12/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7464
Contrato | PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL | ***.175.***.** | 4429674.11 | 30/09/2022 | 12022568/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7465
Aditivo | PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL | ***.175.***.** | 100596.59 | 01/11/2024 | 12022568/2022 | 1/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8268
Aditivo | PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL | ***.175.***.** | 241573.49 | 01/08/2024 | 12022568/2022 | 7/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8147
Aditivo | PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL | ***.175.***.** | 120257.31 | 16/09/2024 | 12022568/2022 | 10/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8199
Aditivo | PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL | ***.175.***.** | 4733.13 | 01/11/2024 | 12022568/2022 | 11/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8267

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL | ***.175.***.** | CREA - PR-104976/D | ART (CREA) - 1720224544989
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 10712454
Orçamento | Jailso Almeida dos Santos | ***.463.***.** | CREA - 1263295 | ART (CREA) - 1720212964902
Fiscalização | Jailso Almeida dos Santos | ***.463.***.** | CREA - 1263295 | ART (CREA) - 1720212964902