## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1149094.28 | 1141567.71 | 1141567.71 | 99.3449

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/10/2022 | ANA FLAVIA MOURA E SILVA | Medição | 0.82 | Execução Indireta - Contrato | 458/2022 |  | 1ª Medição - Processo 36439/2022 - Empenho 14940/2022 | 5561-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/11/2022 (10/2022)
2 | 25/11/2022 | ANA FLAVIA MOURA E SILVA | Medição | 10.27 | Execução Indireta - Contrato | 458/2022 |  | 2ª Medição - Processo 39404/2022 - Empenho 14940/2022 | 5619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2022 (11/2022)
3 | 19/12/2022 | VALDIR RIBEIRO NETTO | Medição | 19.14 | Execução Indireta - Contrato | 458/2022 |  | 3ª Medição - Processo 41036/2022 - Empenho 14940/2022 | 5665-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2023 (12/2022)
4 | 27/01/2023 | VALDIR RIBEIRO NETTO | Medição | 28.03 | Execução Indireta - Contrato | 458/2022 |  | 4ª Medição - Processo 4664/2023 | 5745-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/05/2023 (1/2023)
5 | 28/02/2023 | VALDIR RIBEIRO NETTO | Paralisação |  |  |  |  | Em trâmites de aditivo de obra | 5849-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/05/2023 (2/2023)
6 | 13/03/2023 | VALDIR RIBEIRO NETTO | Medição | 31.51 | Execução Indireta - Contrato | 458/2022 |  | 5ª Medição - Processo 9428/2023 | 5887-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/06/2023 (3/2023)
7 | 31/03/2023 | VALDIR RIBEIRO NETTO | Medição | 42.52 | Execução Indireta - Contrato | 458/2022 |  | 6ª Medição - Processo 13074/2023 | 5888-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/06/2023 (3/2023)
8 | 28/04/2023 | VALDIR RIBEIRO NETTO | Medição | 55.33 | Execução Indireta - Contrato | 458/2022 |  | 7ª Medição - Processo 17868/2023 | 5969-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2023 (4/2023)
9 | 28/04/2023 | VALDIR RIBEIRO NETTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 458/2022 | 1/2023 | Medição 1 - Aditivo 001/2023 - Empenho 6921/2023 - Processo 15371/2023 | 6006-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2023 (4/2023)
10 | 31/05/2023 | VALDIR RIBEIRO NETTO | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 6083-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/06/2023 (5/2023)
11 | 09/06/2023 | VALDIR RIBEIRO NETTO | Medição | 60.5 | Execução Indireta - Contrato | 458/2022 |  | 8ª Medição - Processo 22313/2023 | 6129-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2023 (6/2023)
12 | 28/07/2023 | VALDIR RIBEIRO NETTO | Medição | 92.49 | Execução Indireta - Contrato | 458/2022 |  | 9ª Medição - Processo 27737/2023 | 6210-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (7/2023)
13 | 31/08/2023 | LUKAS JACKES MOURA GOMES | Medição | 96.41 | Execução Indireta - Contrato | 458/2022 |  | 10ª Medição - Processo 31672/2023 | 6336-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/09/2023 (8/2023)
14 | 31/10/2023 | VANDERSON ANDRAUS SKOWRONSKI | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 6503-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/11/2023 (10/2023)
15 | 01/02/2024 | VANDERSON ANDRAUS SKOWRONSKI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 458/2022 |  | 11ª Medição(final) - Percentual de serviços executados 96,41%, saldo serviços não necessários à conclusão da obra 3,59%. | 6805-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2024 (2/2024)
16 | 28/03/2024 | VANDERSON ANDRAUS SKOWRONSKI | Conclusão |  |  |  |  | Emissão do Termo de Recebimento Definitivo | 6872-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 12/06/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
COLOMBO | MUNICIPIO DE COLOMBO | 24/2022 | Tomada de Preços | 28/07/2022 | 22/08/2022 | 2174921.56 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação das seguintes vias públicas: Rua Pedro Nodari, Rua Rio Grande do Sul e Rua Vicente Gorski, compreendendo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto, regularização e compactação de subleito, sub-base, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, passeio público, sinalização e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos. | Homologada - (26/08/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
458/2022 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação das seguintes vias públicas: Rua Pedro Nodari, Rua Rio Grande do Sul e Rua Vicente Gorski, compreendendo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto, regularização e compactação de subleito, sub-base, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, passeio público, sinalização e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos. | CONSTRUTORA LOTIZA DO BRASIL LTDA - EPP (15.045.563/0001-73) | 1125397.01 | 30/08/2022 | 28/02/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6921/2023 Ordinário | 13/04/2023 | CONSTRUTORA LOTIZA DO BRASIL LTDA - EPP (15.045.563/0001-73) | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação daseguinte via pública: Rua VICENTE GORSKI, compreendendo serviços preliminares,terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto, regularização e compactação de subleito, sub- base, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, passeio público, sinalização e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos. Conforme termo aditivo 01/2023 ao contrato 458/2022 Obra 33/2022 Intervenção 33/2022 Tomada de Preço 24/2022. | 56576.15 | 56576.15 | 56576.15 | 100
14940/2022 Ordinário RAP | 22/09/2022 | CONSTRUTORA LOTIZA DO BRASIL LTDA - EPP (15.045.563/0001-73) | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação das seguintes vias públicas: Rua Vicente Gorski, compreendendo serviços preliminares,terraplenagem, drenagem, mei-fio de concreto, regularização e compactação de subleito, sub-base, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, passeio público, sinalização e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos. Conforme Contrato 458/2022 Tomada de preço 24/2022, Obra 33/2022 Intervenção 33/2022. | 1092518.13 | 1084991.56 | 1084991.56 | 99.31

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - PLANO DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1619/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
21652 | RUA VICENTE GORSKI - RIO VERDE / PLANTA SANTA URSULA | VICENTE GORSKI Nº0 – CAMPO PEQUENO . | 25°21'45,6''Sul / 49°11'54,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Adailton Rogerio de Oliveira | ***.588.***.** | 1144842.29 | 22/09/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 5486
Contrato | MAICON DOUGLAS GONGORA BENTO | ***.710.***.** | 1125397.01 | 22/09/2022 | 458/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 5487
Aditivo | VALDIR RIBEIRO NETTO | ***.388.***.** | 56576.15 | 03/04/2023 | 458/2022 | 1/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 6001

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | Adailton Rogerio de Oliveira | ***.588.***.** | CREA - 68917/D-PR | ART (CREA) - 1720221234962
Fiscalização | ANA FLAVIA MOURA E SILVA | ***.120.***.** | CREA - 000000000201253 | ART (CREA) - 1720225957381
Execução de Obra | MAICON DOUGLAS GONGORA BENTO | ***.710.***.** | CREA - 000000000187815 | ART (CREA) - 1720225507025
Fiscalização | VALDIR RIBEIRO NETTO | ***.388.***.** | CREA - 000000000207338 | ART (CREA) - 1720230015046