## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
3290170.78 | 3290170.78 | 3290170.78 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/10/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 1.26 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 1ª Medição | 10727-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2022 (10/2022)
2 | 11/11/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 3.78 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 2ª Medição | 10860-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (11/2022)
3 | 08/12/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 8.29 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 3ª Medição | 10890-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/01/2023 (12/2022)
4 | 23/01/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 11.64 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 4ª Medição | 11048-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2023 (1/2023)
5 | 28/02/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 11.64 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 11226-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
6 | 06/03/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 14.14 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 5ª Medição | 11434-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
7 | 24/04/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 19.72 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 6ª Medição | 11510-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
8 | 16/05/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 24.22 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 7ª Medição | 11574-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/07/2023 (5/2023)
9 | 29/06/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 25.6 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 8ª Medição | 11616-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
10 | 26/07/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 30.85 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 9ª Medição | 11757-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
11 | 25/08/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 36.94 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 10ª Medição | 11909-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
12 | 26/09/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 44.67 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 10ª Medição | 12041-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
13 | 26/10/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 54.85 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 12ª Medição | 12167-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
14 | 30/11/2023 | Cristiano Gonçalves de Araujo | Medição | 54.85 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12269-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)
15 | 04/12/2023 | Cristiano Gonçalves de Araujo | Medição | 60.11 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 13ª Medição | 12359-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/01/2024 (12/2023)
16 | 24/01/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 68.47 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 14ª Medição | 12594-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)
17 | 26/02/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 73.15 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 15ª Medição | 12652-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2024 (2/2024)
18 | 22/03/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 76.86 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 16ª Medição | 12755-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)
19 | 22/04/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 80.85 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 17ª Medição e Aditivo | 12870-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/05/2024 (4/2024)
20 | 29/05/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 87.06 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | 18ª Medição e Aditivo | 13049-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2024 (5/2024)
21 | 28/06/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 87.06 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 13162-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2024 (6/2024)
22 | 01/07/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2382022/2022 |  | Medição Final | 13374-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2024 (7/2024)
23 | 13/08/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 13470-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 15/2022 | Tomada de Preços | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 3057282.24 | Contratação de pessoa Jurídica para execução de reforma e ampliação do centro de eventos Benjamin Sabino Rigo, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | Homologada - (21/07/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2382022/2022 | Contratação de pessoa Jurídica para execução de reforma e ampliação do centro de eventos Benjamin Sabino Rigo, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | Lowe Construção Civil Ltda (08.644.227/0001-81) | 3011427.1 | 21/07/2022 | 13/11/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4291/2024 Ordinário | 24/05/2024 | Lowe Construção Civil Ltda (08.644.227/0001-81) | Contratação de pessoa Jurídica para execução de reforma e ampliação do centro de eventos Benjamin Sabino Rigo, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 83435.81 | 83435.81 | 83435.81 | 100
3119/2024 Ordinário | 10/04/2024 | Lowe Construção Civil Ltda (08.644.227/0001-81) | Contratação de pessoa Jurídica para execução de reforma e ampliação do centro de eventos Benjamin Sabino Rigo, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 232648.11 | 232648.11 | 232648.11 | 100
4593/2023 Ordinário | 28/06/2023 | Lowe Construção Civil Ltda (08.644.227/0001-81) | Contratação de pessoa Jurídica para execução de reforma e ampliação do centro de eventos Benjamin Sabino Rigo, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 19296.82 | 19296.82 | 19296.82 | 100
4170/2022 Ordinário RAP | 22/07/2022 | Lowe Construção Civil Ltda (08.644.227/0001-81) | Contratação de pessoa Jurídica para execução de reforma e ampliação do centro de eventos Benjamin Sabino Rigo, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 2954790.04 | 2954790.04 | 2954790.04 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2366 - Construção, Ampl e Melhorias de Centros de Eventos, Auditórios e Congêneres | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7683 | LOTE 104-B-2 GLEBA 14 | Rua RUA INDEPENDENCIA Nº2293 – CENTRO | 25°8'26,0''Sul / 54°17'41,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | ***.535.***.** | 3057282.24 | 10/05/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 10725
Contrato | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | 3011427.1 | 10/06/2022 | 2382022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 10726

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | CREA - PR 81794/D | ART (CREA) - 1720224027330
Orçamento | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | ***.535.***.** | CFT - 26553541841 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - CFT2202223107