## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
330155.19 | 330155.19 | 330155.19 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/11/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Paralisação |  |  |  |  | 18-2022 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 05 - 28-11-2022 - UNIAO DOS SEIS CONJ - TP 16-2022 | 7533-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/12/2022 (11/2022)
2 | 22/03/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 24.77 | Execução Indireta - Contrato | 12022683/2022 |  | 18-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$83.440,81 - 24,77% - 22-03-2023 - UNIAO DOS SEIS CONJ - TP 16-2022 | 7630-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/06/2023 (3/2023)
3 | 03/04/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 24.77 | Execução Indireta - Contrato | 12022683/2022 |  | 18-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$83.440,81 - 24,77% - UNIAO DOS SEIS CONJ - TP 16-2022 | 7662-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/06/2023 (4/2023)
4 | 30/05/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 38.85 | Execução Indireta - Contrato | 12022683/2022 |  | 18-2022 - 2ª MEDIÇÃO - R$47.455,27 - 38,85% - 30-05-2023 - UNIAO DOS SEIS CONJ - TP 16-2022 | 7698-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2023 (5/2023)
5 | 01/06/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 38.85 | Execução Indireta - Contrato | 12022683/2022 |  | 18-2022 - 2ª MEDIÇÃO - R$47.455,27 - 38,85% - 01-06-2023 - UNIAO DOS SEIS CONJ - TP 16-2022 | 7723-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2023 (6/2023)
6 | 03/07/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 38.85 | Execução Indireta - Contrato | 12022683/2022 |  | 18-2022 - 2ª MEDIÇÃO - R$47.455,27 - 38,85% - 03-07-2023 - UNIAO DOS SEIS CONJ - TP 16-2022 | 7770-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/08/2023 (7/2023)
7 | 01/08/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 38.85 | Execução Indireta - Contrato | 12022683/2022 |  | 18-2022 - 2ª MEDIÇÃO - R$47.455,27 - 38,85% - 01-08-2023 - UNIAO DOS SEIS CONJ - TP 16-2022 | 7792-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
8 | 01/09/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 38.85 | Execução Indireta - Contrato | 12022683/2022 |  | 18-2022 - 2ª MEDIÇÃO - R$47.455,27 - 38,85% - 01-09-2023 - UNIAO DOS SEIS CONJ - TP 16-2022 | 7824-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/10/2023 (9/2023)
9 | 02/10/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 38.85 | Execução Indireta - Contrato | 12022683/2022 |  | 18-2022 - 2ª MEDIÇÃO - R$47.455,27 - 38,85% - 02-10-2023 - UNIAO DOS SEIS CONJ - TP 16-2022 | 7858-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2023 (10/2023)
10 | 14/11/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12022683/2022 |  | 18-2022 - 3ª MEDIÇÃO - R$199.259,11 - 100,00% - 14-11-2023 - UNIAO DOS SEIS CONJ - TP 16-2022 | 7890-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2023 (11/2023)
11 | 14/11/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Conclusão |  |  |  |  | 18-2022 - TERMO DE RECEBIMENTO - 14-11-2023 - UNIAO DOS SEIS CONJ - TP 16-2022 | 7891-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 18/12/2023 (11/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 16/2022 | Tomada de Preços | 30/05/2022 | 23/06/2022 | 344845.08 | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Revitalização da Praça União dos Seis Conjuntos no Município de Cianorte/Pr. | Homologada - (14/09/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12022683/2022 | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Revitalização da Praça União dos Seis Conjuntos no Município de Cianorte/Pr. | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | 336900 | 14/09/2022 | 14/09/2023 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
18971/2022 Global RAP | 14/10/2022 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | Com o crescimento das cidades e o adensamento de áreas centrais os espaços públicos se tornam uma indispensável opção de área de lazer para a cidade. Com isso, as praças são elementos necessários para a vida na cidade, tornando-se objeto de interesse público. Segundo estudo realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, constatou-se a importância desses locais para o contexto urbano, e a necessidade de promover sua utilização como sendo atrativo a população, valorizando a paisagem urbana no entorno e, também, planejando seus espaços, estruturando-os com o estudo do ambiente, suas dimensões, o tipo de utilização feita pela sociedade, para enfim, recriar um lugar com mais opções de atividades, abrangendo todas as idades, de acordo com as necessidades locais. Através dessa revitalização buscamos proporcionar melhor distribuição e limitação dos espaços utilizando a arborização existente, atraindo assim a população a um lugar agradável. Apresentando também um espaço para per | 200155.19 | 200155.19 | 200155.19 | 100
18972/2022 Global RAP | 14/10/2022 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | Com o crescimento das cidades e o adensamento de áreas centrais os espaços públicos se tornam uma indispensável opção de área de lazer para a cidade. Com isso, as praças são elementos necessários para a vida na cidade, tornando-se objeto de interesse público. Segundo estudo realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, constatou-se a importância desses locais para o contexto urbano, e a necessidade de promover sua utilização como sendo atrativo a população, valorizando a paisagem urbana no entorno e, também, planejando seus espaços, estruturando-os com o estudo do ambiente, suas dimensões, o tipo de utilização feita pela sociedade, para enfim, recriar um lugar com mais opções de atividades, abrangendo todas as idades, de acordo com as necessidades locais. Através dessa revitalização buscamos proporcionar melhor distribuição e limitação dos espaços utilizando a arborização existente, atraindo assim a população a um lugar agradável. Apresentando também um espaço para per | 130000 | 130000 | 130000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construção de Praças, Parques, Bosques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
75356 | QUADRA Nº 05-A – (ÁREA INSTITUCIONAL PM2) – CONJUNTO CIDADE ALTA, COM ÁREA DE 4.141,15M2 – MATRICULA 24.417(CRI 2º OFICIO) – PERIMETRO URBANO DE CIANORTE. | QUADRA N 05-A NºS/N – CONJUNTO CIDADE ALTA

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | 344847.08 | 25/04/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7490
Contrato | PAULA ANDREA NEVES CARNELOSSI | ***.408.***.** | 336900 | 21/10/2022 | 12022683/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7491
Aditivo | PAULA ANDREA NEVES CARNELOSSI | ***.408.***.** | 6744.81 | 14/11/2023 | 12022683/2022 | 4/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7892

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | PAULA ANDREA NEVES CARNELOSSI | ***.408.***.** | CREA - 115287/D-PR | ART (CREA) - 1720226173570
Orçamento | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | CREA - 100779 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 1720215819504
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11229861
Fiscalização | Jailso Almeida dos Santos | ***.463.***.** | CREA - 1263295 | ART (CREA) - 1720224812320