## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1484000 | 1011219.03 | 1011219.03 | 68.1414

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/11/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Paralisação |  |  |  |  | 19-2022 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 04 -28-11-2022 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 | 7534-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/12/2022 (11/2022)
2 | 28/06/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Paralisação |  |  |  |  | 19-2022 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 04 -28-06-2022 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 | 7728-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/07/2023 (6/2023)
3 | 15/01/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Paralisação |  |  |  |  | 19-2022 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 04 -15-01-2024 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 | 7926-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/04/2024 (1/2024)
4 | 01/08/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Paralisação |  |  |  |  | 19-2022 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 04 -01-08-2024 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 | 8163-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/10/2024 (8/2024)
5 | 28/03/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Paralisação |  |  |  |  | 19-2022 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 03 - 28-03-2025 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 | 8440-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/05/2025 (3/2025)
6 | 01/05/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 44.05 | Execução Indireta - Contrato | 12022741/2022 |  | 19-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 962.537,43 - 44,05% - 01-05-2025 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 - CT 741-2022 | 8495-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
7 | 01/05/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 44.05 | Execução Indireta - Aditivo | 12022741/2022 | 6/2025 | 19-2022 - 1ª MEDIÇÃO - 6º ADITIVO - R$ 48.681,60 - 44,05% - 01-05-2025 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 - CT 741-2022 | 8496-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
8 | 02/06/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 44.05 | Execução Indireta - Contrato | 12022741/2022 |  | 19-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 962.537,43 - 44,05% - 02-06-2025 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 - CT 741-2022 | 8549-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2025 (6/2025)
9 | 01/07/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 44.05 | Execução Indireta - Contrato | 12022741/2022 |  | 19-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 962.537,43 - 44,05% - 01-07-2025 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 - CT 741-2022 | 8587-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2025 (7/2025)
10 | 01/08/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 44.05 | Execução Indireta - Contrato | 12022741/2022 |  | 19-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 962.537,43 - 44,05% - 01-08-2025 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 - CT 741-2022 | 8600-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (8/2025)
11 | 01/09/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 44.05 | Execução Indireta - Contrato | 12022741/2022 |  | 19-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 962.537,43 - 44,05% - 01-09-2025 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 - CT 741-2022 | 8663-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2025 (9/2025)
12 | 01/10/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 44.05 | Execução Indireta - Contrato | 12022741/2022 |  | 19-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 962.537,43 - 44,05% - 01-10-2025 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 - CT 741-2022 | 8690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2025 (10/2025)
13 | 03/11/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 44.05 | Execução Indireta - Contrato | 12022741/2022 |  | 19-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 962.537,43 - 44,05% - 03-11-2025 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 - CT 741-2022 | 8720-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/01/2026 (11/2025)
14 | 01/12/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 44.05 | Execução Indireta - Contrato | 12022741/2022 |  | 19-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 962.537,43 - 44,05% - 01-12-2025 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 - CT 741-2022 | 9013-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/02/2026 (12/2025)
15 | 01/12/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 0 | Execução Indireta - Aditivo | 12022741/2022 | 6/2025 | 19-2022 - 1ª MEDIÇÃO - 6º ADITIVO - R$ 48.681,60 - 44,05% - 01-12-2025 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 - CT 741-2022 | 9014-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/02/2026 (12/2025)
16 | 05/01/2026 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 44.05 | Execução Indireta - Contrato | 12022741/2022 |  | 19-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 962.537,43 - 44,05% - 05-01-2026 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 - CT 741-2022 | 9050-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2026 (1/2026)
17 | 02/02/2026 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 44.05 | Execução Indireta - Contrato | 12022741/2022 |  | 19-2022 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 962.537,43 - 44,05% - 02-02-2026 - LOT PEDRO COELHO PEDROCHE - TP 25-2022 - CT 741-2022 | -- | 30/04/2026 (2/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 25/2022 | Tomada de Preços | 05/09/2022 | 28/09/2022 | 2693439.16 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para implantação do Loteamento Industrial Pedro Coelho Pedroche e obras complementares no Município de Cianorte-PR | Homologada - (14/10/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12022741/2022 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para implantação do Loteamento Industrial Pedro Coelho Pedroche e obras complementares no Município de Cianorte-PR | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | 2666412.12 | 14/10/2022 | 14/10/2023 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8343/2025 Global | 20/05/2025 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para implantação do Loteamento Industrial Pedro Coelho Pedroche e obras complementares no Município de Cianorte-PR. ENG. RESPONSÁVEL JAILSO ALMEIDA DOS SANTOS.Condição de pagamento : Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias corridos, após entrega das planilhas de medições da obra.Local de entregaLoteamento Industrial Pedro Coelho Pedroche, em Cianorte-PR. | 89483.61 | 89483.61 | 89483.61 | 100
8344/2025 Global RAP | 20/05/2025 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para implantação do Loteamento Industrial Pedro Coelho Pedroche e obras complementares no Município de Cianorte-PR. ENG. RESPONSÁVEL JAILSO ALMEIDA DOS SANTOS.Condição de pagamento : Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias corridos, após entrega das planilhas de medições da obra.Local de entregaLoteamento Industrial Pedro Coelho Pedroche, em Cianorte-PR. | 450000 | 39053.82 | 39053.82 | 8.68
6597/2025 Global RAP | 17/04/2025 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para implantação do Loteamento Industrial Pedro Coelho Pedroche e obras complementares no Município de Cianorte-PR. ENG. RESPONSÁVEL JAILSO ALMEIDA DOS SANTOSConforme 6º termo aditivoCondição de pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias corridos, após entrega das planilhas de medições da obra.Local: Loteamento Industrial Pedro Coelho Pedroche, em Cianorte-PR. | 110516.39 | 48681.6 | 48681.6 | 44.05
19769/2024 Global RAP | 01/11/2024 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para implantação do Loteamento Industrial Pedro Coelho Pedroche e obras complementares no Município de Cianorte-PR. ENG. RESPONSAVEL JAILSO ALMEIDA DOS SANTOSPrazo de Execução/Entrega: Execução em 6 meses contados a partir do trigésimo dia após a data de assinatura do contrato.Local: Loteamento Industrial Pedro Coelho Pedroche, em Cianorte-PR.Condição de pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias corridos, após entrega das planilhas de medições da obra.Conforme 3º termo aditivo | 834000 | 834000 | 834000 | 100
4989/2023 Global | 14/03/2023 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para implantação do Loteamento Industrial Pedro Coelho Pedroche e obras complementares no Município de Cianorte-PR. | 0 | 0 | 0 | 0
19186/2022 Global RAP | 25/10/2022 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | Conforme Lei Municipal nº 5.066 de 27 de agosto de 2019, que desafeta o Lote de terras nº 871-A e 872-a-R-A, da Gleba Patrimônio de Cianorte, e autoriza a alienação com fim precípuo de fomentar a expansão de empreendimentos empresariais existentes no território municipal, e/ou estimular a instalação de novos estabelecimentos empresariais, ampliando a geração de empregos e renda. O loteamento manterá atividades nos setores industrial, comercial atacadista e prestação de serviços. | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1013 - Infraestrutura em Parques, Loteamentos e Áreas Industriais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
81870 | RODOVIA PR 323, TRECHO QUE COMPREENDE A VIA MARGINAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE CIANORTE. | ROD PR 323 NºS/N – ZONA RURAL. | 23°40'22,0''Sul / 52°34'471,5''Oeste
95538 | RUA DETROIT, COM APROXIMADAMENTE 1.200M². | RUA RUA DETROIT NºS/N – JARDIM AEROPORTO I | 23°41'0,0''Sul / 52°38'0,0''Oeste
95539 | RUA MANCHESTER, COM APROXIMADAMENTE 1.200M². | RUA RUA MANCHESTER NºS/N – JARDIM AEROPORTO I | 23°41'0,0''Sul / 52°38'0,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | RAFAEL FELIPE FERRONATTO | ***.322.***.** | 2693439.16 | 01/02/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7492
Contrato | JOAO WEILLER | ***.296.***.** | 2666412.12 | 25/10/2022 | 12022741/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7493
Aditivo | JOAO WEILLER | ***.296.***.** | 110516.39 | 01/04/2025 | 12022741/2022 | 6/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8477

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOAO WEILLER | ***.296.***.** | CREA - PR 13086/D | ART (CREA) - 1720226180909
Projeto Arquitetônico | RAFAEL FELIPE FERRONATTO | ***.322.***.** | CREA - PR-116130/D | ART (CREA) - 1720215930111
Orçamento | RAFAEL FELIPE FERRONATTO | ***.322.***.** | CREA - PR-116130/D | ART (CREA) - 1720215930111
Fiscalização | Jailso Almeida dos Santos | ***.463.***.** | CREA - 1263295 | ART (CREA) - 1720226260333