## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
949017.97 | 949017.97 | 949017.97 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 23/11/2022 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 16.55 | Execução Indireta - Contrato | 75/2022 |  | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 1238-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/12/2022 (11/2022)
2 | 15/12/2022 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 32.81 | Execução Indireta - Contrato | 75/2022 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 02 - DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | 1240-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/02/2023 (12/2022)
3 | 30/01/2023 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 48.96 | Execução Indireta - Contrato | 75/2022 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 03 DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 1242-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/03/2023 (1/2023)
4 | 20/03/2023 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | LAUDO DE PARALISAÇÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS 03/2023 - DEVIDO A NÃO EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO NO PERIODO. | 1257-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 12/05/2023 (3/2023)
5 | 06/04/2023 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 79.58 | Execução Indireta - Contrato | 75/2022 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 04 - DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 1255-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/06/2023 (4/2023)
6 | 30/05/2023 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A OBRA ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO PLENO DE SUA EXECUÇÃO, MAS, SEM EVOLUÇÃO PARA PÓSTUMA MEDIÇÃO BASEADO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO. | 1264-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/06/2023 (5/2023)
7 | 14/06/2023 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 87.83 | Execução Indireta - Contrato | 75/2022 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 05-2023 - CONSTRUÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 1265-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2023 (6/2023)
8 | 19/07/2023 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 97.46 | Execução Indireta - Contrato | 75/2022 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 06 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | 1271-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/08/2023 (7/2023)
9 | 19/07/2023 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 75/2022 | 1/2023 | REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO - CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | 1272-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/08/2023 (7/2023)
10 | 30/08/2023 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 DEVIDO A NÃO EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO PARA MEDIÇÃO. | 1276-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/02/2024 (8/2023)
11 | 05/03/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | REFERENTE A PARALISAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, POR FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO. | 1309-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/04/2024 (3/2024)
12 | 02/04/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 75/2022 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 07 CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | 1306-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/06/2024 (4/2024)
13 | 02/04/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 75/2022 | 2/2023 | REFERENTE A MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 1307-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/06/2024 (4/2024)
14 | 05/04/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Conclusão | [5 empty] | 1308-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/06/2024 (4/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 4/2022 | Tomada de Preços | 18/07/2022 | 08/08/2022 | 846407.06 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m² | Homologada - (01/09/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
75/2022 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m² | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | 821014.86 | 05/09/2022 | 05/09/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5315/2023 Ordinário RAP | 17/10/2023 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 21263.33 | 21263.33 | 21263.33 | 100
3478/2023 Ordinário | 17/07/2023 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 50000 | 50000 | 50000 | 100
3479/2023 Ordinário | 17/07/2023 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 28985.14 | 28985.14 | 28985.14 | 100
3481/2023 Ordinário | 17/07/2023 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 26822.08 | 26822.08 | 26822.08 | 100
3480/2023 Ordinário | 17/07/2023 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 932.56 | 932.56 | 932.56 | 100
1466/2023 Ordinário | 03/04/2023 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 71014.86 | 71014.86 | 71014.86 | 100
1465/2023 Ordinário | 03/04/2023 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 100000 | 100000 | 100000 | 100
1464/2023 Ordinário RAP | 03/04/2023 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 50000 | 50000 | 50000 | 100
5121/2022 Ordinário | 10/11/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 70000 | 70000 | 70000 | 100
5125/2022 Ordinário RAP | 10/11/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 60000 | 60000 | 60000 | 100
5129/2022 Ordinário RAP | 10/11/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 50000 | 50000 | 50000 | 100
5122/2022 Ordinário | 10/11/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 133000 | 133000 | 133000 | 100
5126/2022 Ordinário RAP | 10/11/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 40000 | 40000 | 40000 | 100
5123/2022 Ordinário RAP | 10/11/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 133000 | 133000 | 133000 | 100
5127/2022 Ordinário RAP | 10/11/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 44000 | 44000 | 44000 | 100
5124/2022 Ordinário | 10/11/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 50000 | 50000 | 50000 | 100
5128/2022 Ordinário RAP | 10/11/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA E CIA LTDA - CONSTRUTORA JAPURÁ (05.326.878/0001-35) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | 20000 | 20000 | 20000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2280 - REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FONTE 103 | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 630/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99996141 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURAS DE MADEIRA, COBERTA COM TELHAS DE CERÂMICA COM ÁREA TOTAL DE 352,12m². | Rua Dr. José Cândido Muricy Nºs/n – Centro. Pré-Escola | 22°39'11,5''Sul / 52°4'56,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | 846407.06 | 26/05/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1236
Contrato | DOUGLAS PASIAN SANTOS | ***.924.***.** | 821014.86 | 08/08/2022 | 75/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1237
Aditivo | DOUGLAS PASIAN SANTOS | ***.924.***.** | 106739.78 | 03/07/2023 | 75/2022 | 1/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1273
Aditivo | DOUGLAS PASIAN SANTOS | ***.924.***.** | 21263.33 | 10/08/2023 | 75/2022 | 2/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1274

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Complementar | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | CREA - 13212 | ART (CREA) - 1720223666916
Orçamento | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | CREA - 13212 | ART (CREA) - 1720223666916
Projeto Arquitetônico | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720223604058
Fiscalização | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720223604058
Execução de Obra | DOUGLAS PASIAN SANTOS | ***.924.***.** | CREA - PR-151769/D | ART (CREA) - 1720224866668