## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
333644.27 | 333644.27 | 333644.27 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 08/11/2022 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 12.12 | Execução Indireta - Contrato | 2015438/2022 |  |  | 2459-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2023 (11/2022)
2 | 30/12/2022 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2467-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/02/2023 (12/2022)
3 | 23/01/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 25.19 | Execução Indireta - Contrato | 2015438/2022 |  |  | 2485-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2023 (1/2023)
4 | 28/02/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA NO PERÍODO. | 2488-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/06/2023 (2/2023)
5 | 27/03/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 46.26 | Execução Indireta - Contrato | 2015438/2022 |  |  | 2509-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/06/2023 (3/2023)
6 | 28/04/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | OBRA EM ANDAMENTO, AGUARDANDO APROVAÇÃO DE MEDIÇÃO ANTERIOR POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA MEDIÇÃO. | 2510-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
7 | 05/06/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 76.02 | Execução Indireta - Contrato | 2015438/2022 |  |  | 2529-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/09/2023 (6/2023)
8 | 19/07/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015438/2022 |  |  | 2555-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2023 (7/2023)
9 | 19/07/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2568-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/11/2023 (8/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 5/2022 | Tomada de Preços | 20/07/2022 | 05/08/2022 | 333644.27 | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA CONTENDO: ESPAÇO PARA EQUIPAMENTOS DE SKATE, ARQUIBANCADA, COBERTURA METÁLICA E LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR – SEDU/PARANACIDADE – SAM 56. | Homologada - (12/08/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015438/2022 | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA CONTENDO: ESPAÇO PARA EQUIPAMENTOS DE SKATE, ARQUIBANCADA, COBERTURA METÁLICA E LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR – SEDU/PARANACIDADE – SAM 56. | L DE MATOS DELFIM JUNIOR CONSTRUÇÕES - ME (24.210.107/0001-22) | 333644.27 | 22/08/2022 | 16/08/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6095/2022 Ordinário RAP | 22/11/2022 | L DE MATOS DELFIM JUNIOR CONSTRUÇÕES - ME (24.210.107/0001-22) | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA CONTENDO: ESPAÇO PARA EQUIPAMENTOS DE SKATE, ARQUIBANCADA, COBERTURA METÁLICA E LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - SEDU/PARANACIDADE - SAM 56. | 150000 | 150000 | 150000 | 100
6096/2022 Ordinário RAP | 22/11/2022 | L DE MATOS DELFIM JUNIOR CONSTRUÇÕES - ME (24.210.107/0001-22) | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA CONTENDO: ESPAÇO PARA EQUIPAMENTOS DE SKATE, ARQUIBANCADA, COBERTURA METÁLICA E LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - SEDU/PARANACIDADE - SAM 56. | 183644.27 | 183644.27 | 183644.27 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1053 - Construir e Reformar e Equipar Espaços Fisicos Esportivos | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3115 | GINASIO DE ESPORTES ARY DA SILVA | RUA MODESTO SALDANHA Nº438 – CENTRO | 23°54'48,7''Sul / 52°20'28,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | 333644.27 | 28/02/2022 |  |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2469
Contrato | CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA FERREIRA | ***.065.***.** | 333644.27 | 04/08/2022 | 2015438/2022 |  | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2470

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA FERREIRA | ***.065.***.** | CREA - PR-178398/D | ART (CREA) - 1720225065332
Orçamento | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | CREA - 138479/D | ART (CREA) - 1720202138651