## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
784758.24 | 784758.24 | 784758.24 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 23/01/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 75.94 | Execução Indireta - Contrato | 4142022/2022 |  | 1ª Medição | 11087-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2023 (1/2023)
2 | 28/02/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 75.94 | Execução Indireta - Contrato | 4142022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 11246-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
3 | 09/03/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 87.94 | Execução Indireta - Contrato | 4142022/2022 |  | 2ª Medição | 11440-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
4 | 13/04/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 95.41 | Execução Indireta - Contrato | 4142022/2022 |  | 3ª Medição | 11515-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
5 | 15/05/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4142022/2022 |  | 4ª Medição | 11577-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/07/2023 (5/2023)
6 | 15/05/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 11578-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/07/2023 (5/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 29/2022 | Tomada de Preços | 20/10/2022 | 07/11/2022 | 828170.19 | Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de execução de obras de galerias pluviais e meio fio com sarjetas no local onde será construído o trevo de acesso a indústria Frivatti e a rodovia que liga o monumento de Nossa Senhora Aparecida com a sede do município, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | Homologada - (28/11/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4142022/2022 | Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de execução de obras de galerias pluviais e meio fio com sarjetas no local onde será construído o trevo de acesso a indústria Frivatti e a rodovia que liga o monumento de Nossa Senhora Aparecida com a sede do município, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | 776989.27 | 28/11/2022 | 28/05/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2597/2023 Ordinário | 04/05/2023 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de execução de obras de galerias pluviais e meio fio com sarjetas no local onde será construído o trevo de acesso a indústria Frivatti e a rodovia que liga o monumento de Nossa Senhora Aparecida com a sede do município, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 7768.97 | 7768.97 | 7768.97 | 100
8606/2022 Ordinário RAP | 07/12/2022 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de execução de obras de galerias pluviais e meio fio com sarjetas no local onde será construído o trevo de acesso a indústria Frivatti e a rodovia que liga o monumento de Nossa Senhora Aparecida com a sede do município, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 776989.27 | 776989.27 | 776989.27 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1032 - Construção e Manutenção de Trevos de Acessos Urbanos e Rurais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
146535 | GALERIAS E SARJETA PR495 | Rua LAGEADO DO CEDRO NºS/N – LAGEADO DO CEDRO | 25°10'29,0''Sul / 54°13'24,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 828170.19 | 07/10/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11092
Contrato | CARLA CAROLINE FACCHI | ***.278.***.** | 776989.27 | 04/11/2022 | 4142022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11093

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720225346331
Execução de Obra | CARLA CAROLINE FACCHI | ***.278.***.** | CREA - 143266 | ART (CREA) - 1720226649796