## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1660076.59 | 1660076.59 | 1660076.59 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 24/02/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 2.69 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 42.718,26 - 2,69% - 01-03-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7640-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2023 (2/2023)
2 | 24/03/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 5.2 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 39.905,14 - 5,20% - 24-03-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7639-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/06/2023 (3/2023)
3 | 03/04/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 5.2 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 39.905,14 - 5,20% - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7660-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/06/2023 (4/2023)
4 | 22/05/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 19.14 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 3ª MEDIÇÃO - R$ 221.365,12 - 19,14% - 22-05-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2023 (5/2023)
5 | 20/06/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 41.89 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 4ª MEDIÇÃO - R$ 361.397,49 - 41,89% - 20-06-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7732-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2023 (6/2023)
6 | 18/07/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 73.01 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 5ª MEDIÇÃO - R$ 376.560,26 - 73,01% - 18-07-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7762-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/08/2023 (7/2023)
7 | 29/08/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 78.2 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 6ª MEDIÇÃO - R$ 74.001,13 - 78,20% - 29-08-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7788-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
8 | 19/09/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 80.02 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 7ª MEDIÇÃO - R$ 25.911,25 - 80,02% - 19-09-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7817-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/10/2023 (9/2023)
9 | 19/09/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 84.44 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 1ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO - R$ 183.724,89 - 84,44% - 19-09-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7818-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/10/2023 (9/2023)
10 | 19/09/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 99.8 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 1ª MEDIÇÃO - 4º ADITIVO - R$ 99.534,75 - 99,80% - 19-09-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7819-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/10/2023 (9/2023)
11 | 02/10/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 84.44 | Execução Indireta - Aditivo | 12022815/2022 | 3/2023 | 01.2023 - 1ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO - R$ 183.724,89 - 84,44% - 19-09-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7851-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2023 (10/2023)
12 | 02/10/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 99.8 | Execução Indireta - Aditivo | 12022815/2022 | 4/2023 | 01.2023 - 1ª MEDIÇÃO - 4º ADITIVO - R$ 99.534,75 - 99,80% - 19-09-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7852-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2023 (10/2023)
13 | 25/10/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 99.85 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 8ª MEDIÇÃO - R$ 131.154,53 - 99,85% - 25-10-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7872-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2023 (10/2023)
14 | 25/10/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12022815/2022 | 3/2023 | 01.2023 - 2ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO - R$ 12.942,85 - 100,00% - 25-10-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7873-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2023 (10/2023)
15 | 25/10/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12022815/2022 | 4/2023 | 01.2023 - 2ª MEDIÇÃO - 4º ADITIVO - R$ 196,78 - 100,00% - 25-10-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7874-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2023 (10/2023)
16 | 01/11/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 99.85 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 8ª MEDIÇÃO - R$ 131.154,53 - 99,85% - 01-11-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7885-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2023 (11/2023)
17 | 01/12/2023 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 99.85 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 8ª MEDIÇÃO - R$ 131.154,53 - 99,85% - 01-12-2023 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7909-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/01/2024 (12/2023)
18 | 16/01/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12022815/2022 |  | 01.2023 - 9ª MEDIÇÃO - R$ 69.743,31 - 100,00% - 16-01-2024 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7938-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (1/2024)
19 | 16/01/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12022815/2022 | 3/2023 | 01.2023 - 3ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO - R$ 20.920,83 - 100,00% - 16-01-2024 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7939-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (1/2024)
20 | 02/02/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Conclusão |  |  |  |  | 01.2023 - TERMO DE RECEBIMENTO - 02-02-2024 - CT 815-2022 - TP 24-2022 | 7966-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 02/05/2024 (2/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 24/2022 | Tomada de Preços | 01/09/2022 | 24/10/2022 | 1600553.49 | Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da praça no Centro Cívico do Município de Cianorte | Homologada - (07/12/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12022815/2022 | Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da praça no Centro Cívico do Município de Cianorte | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | 1588389.99 | 07/12/2022 | 07/12/2023 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
17768/2023 Global RAP | 15/09/2023 | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da praça no Centro Cívico do Município de Cianorte. referente ao terceiro termo aditivo da Tomada de Preco 24/2022 no valor de R$ 217.588,57. CEI- 90.013.86898/77. Fonte 1016. Execucao: 07/10/2023 e vigencia 07/12/2023. | 217588.57 | 217588.57 | 217588.57 | 100
17156/2023 Global | 29/08/2023 | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da praça no Centro Cívico do Município de Cianorte. Referente ao quarto termo aditivo no valor R$ 99.731.53. | 99731.53 | 99731.53 | 99731.53 | 100
6603/2023 Global RAP | 04/04/2023 | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da praça no Centro Cívico do Município de Cianorte | 15113.75 | 15113.75 | 15113.75 | 100
2633/2023 Global | 10/02/2023 | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da praça no Centro Cívico do Município de Cianorte. | 439000 | 439000 | 439000 | 100
896/2023 Global RAP | 27/01/2023 | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da praça no Centro Cívico do Município de Cianorte | 888642.74 | 888642.74 | 888642.74 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construção de Praças, Parques, Bosques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
100462 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA A SER EDIFICADA SOBRE A QUADRA Nº 57 DA ZONA Nº 01. | AVENIDA AVENIDA SANTA CATARINA NºS/N – ZONA 01 | 23°39'0,0''Sul / 52°36'0,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS | ***.363.***.** | 1600553.49 | 29/06/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7605
Contrato | ANDREIA DIAS ANDRADE | ***.256.***.** | 1588389.99 | 27/01/2023 | 12022815/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7606
Aditivo | ANDREIA DIAS ANDRADE | ***.256.***.** | 161357.26 | 02/10/2023 | 12022815/2022 | 2/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7877
Aditivo | ANDREIA DIAS ANDRADE | ***.256.***.** | 217588.57 | 02/10/2023 | 12022815/2022 | 3/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7878
Aditivo | ANDREIA DIAS ANDRADE | ***.256.***.** | 99731.53 | 02/10/2023 | 12022815/2022 | 4/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7879
Aditivo | ANDREIA DIAS ANDRADE | ***.256.***.** | 84276.24 | 02/02/2024 | 12022815/2022 | 7/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7965

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | RODRIGO MASSUCATTO | ***.027.***.** | CREA - 108758 | ART (CREA) - 1720226177762
Execução de Obra | ANDREIA DIAS ANDRADE | ***.256.***.** | CREA - 90220 | ART (CREA) - 1720230699590
Projeto Arquitetônico | JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS | ***.363.***.** | CAU - 00A1806211 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 12033961
Orçamento | JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS | ***.363.***.** | CAU - 00A1806211 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 12033961