## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
121796.44 | 121796.44 | 121796.44 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/02/2023 | Adriana Takaoka Linhares | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 197/2022 |  | 1ª Medição cont 197/2022 | 1972202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/05/2023 (2/2023)
2 | 28/03/2023 | Adriana Takaoka Linhares | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 197/2022 |  | 1ª Medição cont 197/2022 | 1972202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/05/2023 (3/2023)
3 | 28/04/2023 | Adriana Takaoka Linhares | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 197/2022 | 1/2023 | 1ª Medição 1º Aditivo cont 197/2022 | 1972204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
4 | 03/05/2023 | Adriana Takaoka Linhares | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 197/2022 |  | 2ª Medição cont 197/2022 | 1972205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2023 (5/2023)
5 | 02/06/2023 | Lelce Jussiane Machado de Farias | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 197/2022 |  | Agusrdando prazo para TRD cont 197/2022 | 1972205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2023 (6/2023)
6 | 02/07/2023 | Adriana Takaoka Linhares | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento Definitivo cont 197/2022 | 1972206-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 03/09/2023 (7/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ROLÂNDIA | MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA | 201/2022 | Pregão | 24/10/2022 | 16/11/2022 | 109467.75 | A presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa para a execução de recape asfáltico no Distrito de Nossa Senhora Aparecida - Bartira, com as características descritas no Anexo I. | Homologada - (24/11/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
197/2022 | A presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa para a execução de recape asfáltico no Distrito de Nossa Senhora Aparecida - Bartira, com as características descritas no Anexo I. | CONSTRUTORA VITORINO LTDA - ME (15.712.958/0001-82) | 97437.15 | 28/11/2022 | 27/11/2023 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4802/2023 Estimativa | 17/04/2023 | CONSTRUTORA VITORINO LTDA - ME (15.712.958/0001-82) | REF. A presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa para a execução de recape asfáltico no Distrito de Nossa Senhora Aparecida - Bartira, com as características descritas no Anexo I. 1º ADITIVO DO CONTRATO 197/2022 | 24359.29 | 24359.29 | 24359.29 | 100
16034/2022 Ordinário RAP | 30/11/2022 | CONSTRUTORA VITORINO LTDA - ME (15.712.958/0001-82) | Poda de árvores para permitir a passagem do equipamentoLimpeza com remoção de todos os materiais desagregados (Caminhão pipa e/ou soprador de ar) (100% da área total)Recomposição de sub-leito com solo de 1ª categoria compactado a 100% proctor normal (estimado até 15 cm em 10% da área total)Recomposição de base em brita graduada compactada mecanicamente (estimado até 12 cm em 15% da área total)Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C localizada para aplicação de P.M.F (estimado até 15 % da área total)Recomposição localizada da capa asfáltica em pré misturado a frio (P.M.F.) tipo denso (estimado até 3 cm em 15% da área total)Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C localizada para aplicação de P.M.F. (estimado até 15 % da área total)Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão mododicicada por polímetro em toda área (100% da área total) espessura 1,2cmA presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa para a execução de recape asfáltico no Distrito de Nossa Senh | 97437.15 | 97437.15 | 97437.15 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1007 - Imoveis,Obras e Equipamentos-Infra-estrutura | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 4090/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
42425 | Rua Tupy | Rua Tupy NºS/N – Distrito de Nossa Sra Aparecida | 23°12'38,9''Sul / 51°22'22,0''Oeste
42426 | Rua Aimores | Rua Aimorés NºS/N – Distrito de Nossa Sra Aparecida | 23°12'26,8''Sul / 51°22'23,3''Oeste
42427 | Rua Goitacazes | Rua Goitacazes NºS/N – Distrito de Nossa Sra Aparecida | 23°12'30,6''Sul / 51°22'22,7''Oeste
42428 | Rua Tapajós | Rua Tapajós NºS/N – Distrito de Nossa Sra Aparecida | 23°12'37,7''Sul / 51°22'33,6''Oeste
42429 | Rua Piratininga | Rua Piratininga NºS/N – Distrito de Nossa Sra Aparecida | 23°12'26,0''Sul / 51°22'28,1''Oeste
42430 | Rua Guaiacurús | Rua Guaiacurús NºS/N – Distrito de Nossa Sra Aparecida | 23°12'22,7''Sul / 51°22'26,9''Oeste
42431 | Rua Tupinambás | Rua Tupinambás NºS/N – Distrito de Nossa Sra Aparecida | 23°12'40,9''Sul / 51°22'24,6''Oeste
42406 | Rua Guararapes | Rua Guararapes NºS/N – Distrito de Nossa Sra Aparecida | 23°12'30,4''Sul / 51°22'29,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Adriana Takaoka Linhares | ***.475.***.** | 109467.75 | 01/10/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1972200
Contrato | WANDERLEI ROBERTO MELLO | ***.464.***.** | 97437.15 | 28/11/2022 | 197/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1972201
Aditivo | PEDRO ANTONIO BRAGUETTO BARBOSA | ***.330.***.** | 24359.29 | 30/03/2023 | 197/2022 | 1/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1972203

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | WANDERLEI ROBERTO MELLO | ***.464.***.** | CREA - 6924D | ART (CREA) - 1720226843673
Orçamento | Adriana Takaoka Linhares | ***.475.***.** | CREA - 143431D | ART (CREA) - 1720226947606
Fiscalização | Adriana Takaoka Linhares | ***.475.***.** | CREA - 143431D | ART (CREA) - 1720226947916