## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
98693.84 | 98693.84 | 98693.84 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 13/01/2023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 32.95 | Execução Indireta - Contrato | 662247/2022 |  |  | 3641-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/04/2023 (1/2023)
2 | 08/02/2023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 82.95 | Execução Indireta - Contrato | 662247/2022 |  |  | 3642-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2023 (2/2023)
3 | 14/03/2023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 662247/2022 |  |  | 3643-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/05/2023 (3/2023)
4 | 27/04/2023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Conclusão | [5 empty] | 3717-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/06/2023 (4/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
662247/2022 | EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS DA ESCOLA DE 06 SALAS VILA VARZEÃO CONFORME PROJETO FNDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A EXECUTAR, QUADRO GERAL DE ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO EM ANEXO. | Cadastro Inconsistente. | 98693.84 | 24/11/2022 | 24/05/2023 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 136/2014 - Federal | Em Andamento | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VILA VARZEÃO - FNDE - F. 31136 | 01/08/2014 | 31/12/2014 | 0 | 140000 | 136

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
235/2023 Global | 25/01/2023 | Cadastro Inconsistente. | EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS DA ESCOLA DE 06 SALAS VILA VARZEÃO CONFORME PROJETO FNDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A EXECUTAR, QUADRO GERAL DE ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO EM ANEXO. | 98693.84 | 98693.84 | 98693.84 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1042 - Construção de Cercamento, da Escola Varzeão | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 15/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2509 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULAS NO BAIRRO MUNDO NOVO | RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA NºS/N – MUNDO NOVO | 24°34'3,0''Sul / 49°25'9,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | 98693.84 | 24/11/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3639
Contrato | ALINE SUTILI LORENTINI VIANNA | ***.422.***.** | 98693.84 | 24/11/2022 | 662247/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3644

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | CREA - PR-47802/D | ART (CREA) - 1720230759770
Fiscalização | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | CREA - PR-47802/D | ART (CREA) - 1720230760019
Execução de Obra | ALINE SUTILI LORENTINI VIANNA | ***.422.***.** | CREA - PR-202894/D | ART (CREA) - 1720226593286