## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
281609.9 | 281609.9 | 281609.9 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/02/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 41.58 | Execução Indireta - Contrato | 3812022/2022 |  | 1ª Medição | 11239-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
2 | 13/02/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 58.44 | Execução Indireta - Contrato | 3812022/2022 |  | 2ª Medição | 11240-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
3 | 10/03/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 98.76 | Execução Indireta - Contrato | 3812022/2022 |  | 3ª Medição | 11435-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
4 | 03/04/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3812022/2022 |  | Supressão 1,24% | 11511-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
5 | 03/04/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 11512-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 28/2022 | Tomada de Preços | 16/09/2022 | 05/10/2022 | 289472.19 | Contratação de pessoa jurídica para a execução de praça de lazer no loteamento habitacional jacutinga e instalação de luminárias na praça do Loteamento Facione, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | Homologada - (19/10/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3812022/2022 | Contratação de pessoa jurídica para a execução de praça de lazer no loteamento habitacional jacutinga e instalação de luminárias na praça do Loteamento Facione, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | 286596.86 | 19/10/2022 | 23/05/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7377/2022 Ordinário RAP | 21/10/2022 | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | Contratação de pessoa jurídica para a execução de praça de lazer no loteamento habitacional jacutinga e instalação de luminárias na praça do Loteamento Facione, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 281609.9 | 281609.9 | 281609.9 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1006 - Construção, Ampl. e Melhorias Praças, Parques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7707 | LOTE 01 QUADRA 17 | Rua RUA JOAO DE BARRO Nº3998 – JACUTINGA | 25°10'23,0''Sul / 54°17'33,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 289472.19 | 01/02/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11227
Contrato | ADEMIR BOLFE | ***.408.***.** | 286596.86 | 01/02/2023 | 3812022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11228

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ADEMIR BOLFE | ***.408.***.** | CREA - 161579 | ART (CREA) - 1720226032403
Orçamento | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720211924966