## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
320740.91 | 320740.91 | 320740.91 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/02/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 38 | Execução Indireta - Contrato | 3422022/2022 |  | 1ª Medição | 11241-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
2 | 08/02/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 86 | Execução Indireta - Contrato | 3422022/2022 |  | 2ª Medição | 11242-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
3 | 27/03/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3422022/2022 |  | 3ª Medição | 11436-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
4 | 27/03/2023 | CLAUDIO MILANI | Conclusão | [5 empty] | 11437-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 24/2022 | Tomada de Preços | 26/08/2022 | 13/09/2022 | 304282.88 | Contratação de pessoa jurídica para a execução de estacionamento coberto na câmara municipal de vereadores, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | Homologada - (29/09/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3422022/2022 | Contratação de pessoa jurídica para a execução de estacionamento coberto na câmara municipal de vereadores, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | 299774.1 | 29/09/2022 | 28/03/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1568/2023 Ordinário | 28/03/2023 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | Contratação de pessoa jurídica para a execução de estacionamento coberto na câmara municipal de vereadores, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 21236.72 | 21236.72 | 21236.72 | 100
7316/2022 Ordinário RAP | 18/10/2022 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | Contratação de pessoa jurídica para a execução de estacionamento coberto na câmara municipal de vereadores, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 299504.19 | 299504.19 | 299504.19 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2314 - Ampliação, Reparação, Adaptação e Melhorias de Bens Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7663 | LOTE 09 QUADRA 70 - CÃ‚MARA DOS VEREADORES | Rua RUA CASTELO BRANCO Nº3167 – CENTRO | 25°8'28,0''Sul / 54°17'44,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 304282.88 | 01/02/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11229
Contrato | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | 299774.1 | 01/02/2023 | 3422022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11230

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720232121560
Execução de Obra | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 1720226323890