## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
5670040.19 | 5670040.19 | 5670040.19 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 06/02/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 7.01 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | 1ª Medição | 11244-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
2 | 23/02/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 11.52 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | 2ª Medição | 11245-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
3 | 13/03/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 19.96 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | 3ª Medição | 11439-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
4 | 20/04/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 27.47 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | 4ª Medição | 11514-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
5 | 24/05/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 39.28 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | 5ª Medição | 11576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/07/2023 (5/2023)
6 | 26/06/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 52.7 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | 6ª Medição | 11618-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
7 | 31/07/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 55.68 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | 7ª Medição | 11748-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
8 | 25/08/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 69.23 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | 8ª Medição | 11911-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
9 | 25/09/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 76.71 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | 9ª Medição | 12044-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
10 | 31/10/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 76.71 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12169-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
11 | 06/11/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 82.85 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | 10ª Medição | 12276-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)
12 | 21/11/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 86.47 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | 11ª Medição | 12277-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)
13 | 11/12/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 88.17 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | 12ª Medição | 12360-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/01/2024 (12/2023)
14 | 01/01/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4042022/2022 |  | Medição Final e Supressão | 12595-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)
15 | 01/01/2024 | CLAUDIO MILANI | Conclusão | [5 empty] | 12596-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 6/2022 | Concorrência | 16/09/2022 | 19/10/2022 | 5066857.41 | Contratação de empresa para revitalização de partes da Avenida Tiradentes, compreendendo duplicação da pista de rodagem, ciclovia, calçada, drenagem e iluminação, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | Homologada - (27/10/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4042022/2022 | Contratação de empresa para revitalização de partes da Avenida Tiradentes, compreendendo duplicação da pista de rodagem, ciclovia, calçada, drenagem e iluminação, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | 4667854.9 | 27/10/2022 | 22/09/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1420/2024 Ordinário | 07/02/2024 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de empresa para revitalização de partes da Avenida Tiradentes, compreendendo duplicação da pista de rodagem, ciclovia, calçada, drenagem e iluminação, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 179280.19 | 179280.19 | 179280.19 | 100
6831/2023 Ordinário RAP | 20/09/2023 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de empresa para revitalização de partes da Avenida Tiradentes, compreendendo duplicação da pista de rodagem, ciclovia, calçada, drenagem e iluminação, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 482589.66 | 482589.66 | 482589.66 | 100
5794/2023 Ordinário | 03/08/2023 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de empresa para revitalização de partes da Avenida Tiradentes, compreendendo duplicação da pista de rodagem, ciclovia, calçada, drenagem e iluminação, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 130117.28 | 130117.28 | 130117.28 | 100
4345/2023 Ordinário | 20/06/2023 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de empresa para revitalização de partes da Avenida Tiradentes, compreendendo duplicação da pista de rodagem, ciclovia, calçada, drenagem e iluminação, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 154518.62 | 154518.62 | 154518.62 | 100
3013/2023 Ordinário | 12/05/2023 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de empresa para revitalização de partes da Avenida Tiradentes, compreendendo duplicação da pista de rodagem, ciclovia, calçada, drenagem e iluminação, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 255920.62 | 255920.62 | 255920.62 | 100
7720/2022 Ordinário RAP | 03/11/2022 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de empresa para revitalização de partes da Avenida Tiradentes, compreendendo duplicação da pista de rodagem, ciclovia, calçada, drenagem e iluminação, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 4467613.82 | 4467613.82 | 4467613.82 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1134 - Reurbanização e Restaur. de Ruas, Avenidas e Demais Vias Públicas | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15067 | AVENIDA TIRADENTES | Rua AVENIDA TIRADENTES Nº2965 – CENTRO | 25°8'59,0''Sul / 54°17'16,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 5066857.41 | 01/02/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11233
Contrato | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | 4667854.9 | 01/02/2023 | 4042022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11234

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 1720225926290
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720221609940