## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
3414438.07 | 3414438.07 | 3414438.07 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/03/2023 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 14.5 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  |  | 12022-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/06/2023 (3/2023)
2 | 31/05/2023 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 27.27 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  |  | 22022-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/07/2023 (5/2023)
3 | 31/07/2023 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 27.27 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  |  | 22022-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2023 (7/2023)
4 | 31/08/2023 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 28.5 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  |  | 20023-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/10/2023 (8/2023)
5 | 31/10/2023 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 61.13 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/01/2024 (10/2023)
6 | 31/12/2023 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 61.13 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/03/2024 (12/2023)
7 | 31/01/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 82.45 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  |  | 70820-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/05/2024 (1/2024)
8 | 31/03/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 98.47 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  |  | 70821-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2024 (3/2024)
9 | 31/05/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 98.47 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  |  | 70821-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/08/2024 (5/2024)
10 | 31/07/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 98.47 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  |  | 70821-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2024 (7/2024)
11 | 31/08/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  |  | 70821-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/11/2024 (8/2024)
12 | 31/10/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Conclusão | [5 empty] | 70844-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/12/2024 (10/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 3/2023 | Tomada de Preços | 08/05/2023 | 30/05/2023 | 352522.42 | REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) DESTA MUNICIPALIDADE | Homologada - (01/06/2023)
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 3/2022 | Concorrência | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 3824691.8 | SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA P/ RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DESTA MUNICIPALIDADE | Homologada - (12/07/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
63/2023 | REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) DESTA MUNICIPALIDADE | GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA LTDA ME (16.575.350/0001-16) | 330790.72 | 14/06/2023 | 14/06/2024 | Preço Unitário | Própria Entidade
106/2022 | SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA P/ RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DESTA MUNICIPALIDADE | CONSTRUTORA VITORINO LTDA - ME (15.712.958/0001-82) | 3786886.36 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 53438/2022 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | Execução de serviços de recape asfáltico em vias urbanas. | 05/05/2022 | 03/01/2025 | 420491.87 | 3366392.36 | CV056

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5747/2023 Ordinário | 24/11/2023 | GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA LTDA ME (16.575.350/0001-16) | CONTRA PARTIDA DESTE EXECUTIVO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS.) CONFORME O CONTRATO N.63/2023, TOMADA DE PREÇO N.03/2023. | 54713.39 | 54713.39 | 54713.39 | 100
5762/2023 Ordinário | 24/11/2023 | GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA LTDA ME (16.575.350/0001-16) | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS), COMPREENDIDO POR UM AUDITORIO, DEPOSITOS DE MATERIAIS, COZINHA, AREA DE LAZER E SANITARIOS, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS N.03/2023 CONTRATO N.63/2023. | 141924.36 | 141924.36 | 141924.36 | 100
5932/2023 Ordinário | 30/11/2023 | CONSTRUTORA VITORINO LTDA - ME (15.712.958/0001-82) | CONTRA PARTIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICO C/ APLICAÇAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. CONTRATO N.106/2022. | 48989.98 | 48989.98 | 48989.98 | 100
5933/2023 Ordinário | 30/11/2023 | CONSTRUTORA VITORINO LTDA - ME (15.712.958/0001-82) | CONTRA PARTIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICO C/ APLICAÇAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. CONTRATO N.106/2022. | 56411.36 | 56411.36 | 56411.36 | 100
7410/2022 Ordinário RAP | 17/12/2022 | CONSTRUTORA VITORINO LTDA - ME (15.712.958/0001-82) | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICO C/ APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NAS VIAS PUBLKICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N.106/2022. | 2860499.03 | 2860499.03 | 2860499.03 | 100
7411/2022 Ordinário RAP | 17/12/2022 | CONSTRUTORA VITORINO LTDA - ME (15.712.958/0001-82) | CONTRA PARTIDA REFERENTE AO SERVICO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICO C/ APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NAS VIAS PUBLKICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N.106/2022. | 251899.95 | 251899.95 | 251899.95 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2014 - Recapeamento/Pavimentação Asfáltica | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1943/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25964 | Rua Guanabara asfaltada em CBUQ med 330,00 x 9,00 m totalizando 2.970,00 m2 | Rua Guanabara NºSN – Loteamento Geral | 22°45'8,0''Sul / 51°22'46,3''Oeste
25939 | Rua Iguaçu asfaltada em CBUQ med 2.900,00 x 9,20 m totalizando 26.680,00 m2 | Rua Iguaçu NºSN – Loteamento Geral | 22°45'5,5''Sul / 51°22'48,6''Oeste
26001 | Rua Pref. Luiz Ambrosio Di Miguelli asfaltada em CBUQ med 395,00 x 9,00 m totalizando 3.555,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
25998 | Rua Ver. Antonio Rebelato asfaltada em CBUQ med 440,00 x 9,00 m totalizando 3.960,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
25999 | Rua Heitor Celestino Teixeira asfaltada em CBUQ med 418,00 x 9,00 m totalizando 3.672,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
26000 | Rua Ver. Abel Gomes Junior asfaltada em CBUQ med 218,00 x 9,00 m totalizando 1962,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
26002 | Avenida Bento Pereira Louzada asfaltada em CBUQ med 235,00 x 13,00 m totalizando 3.055,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
26003 | Travessa José Patrocinio da Silva asfaltada em CBUQ med 80,00 x 9,00 m totalizando 720,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
26004 | Travessa Múcio Benedito L Pereira asfaltada em CBUQ med 48,00 x 9,00 m totalizando 432,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
25943 | Rua Ouro Preto asfaltada em CBUQ med 773,00 x 9,00 m totalizando 6.957,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
25959 | Rua Belo Horizonte asfaltada em CBUQ med 947,00 x 9,00 m totalizando 8.523,00 m2 | RUA BELO HORIZONTE Nºsn – LOTEAMENTO GERAL. LOTEAMENTO GERAL | 22°45'287,9''Sul / 51°22'401,3''Oeste
25960 | Rua Barão do Rio Branco asfaltada em CBUQ med 677,00 x 9,00 m totalizando 6.093,00 m2 | Rua Barão do Rio Branco NºSN – Loteamento Geral | 22°45'26,8''Sul / 51°22'45,3''Oeste
25962 | Rua 21 de Setembro asfaltada em CBUQ med 714,00 x 9,00 m totalizando 6.426,00 m2 | Rua 21 de Setembro NºSN – Vila Iguaçu. Rua | 22°45'11,4''Sul / 51°22'59,5''Oeste
26023 | Rua José Angelo Cereza asfaltada em CBUQ med 102,00 x 6,00 m totalizando 612,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
26030 | Rua Aníbal Ferracini asfaltada em CBUQ med 102,00 x 6,00 m totalizando 612,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
26033 | Rua Ver. Antonio Pereira Lima asfaltada em CBUQ med 102,00 x 6,00 m totalizando 612,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
26045 | Rua João Batista Paduanelo asfaltada em CBUQ med 102,00 x 6,00 m totalizando 612,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
26048 | Rua José Ferrarese asfaltada em CBUQ med 102,00 x 6,00 m totalizando 612,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste
26052 | Rua Flora Maria Perin asfaltada em CBUQ med 102,00 x 6,00 m totalizando 612,00 m2 | RUA Nº00 – NÂº | 22°45'27,2''Sul / 51°22'27,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUIZ EDUARDO CANDIDO | ***.225.***.** | 3824691.8 | 07/02/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 70812
Contrato | WANDERLEI ROBERTO MELLO | ***.464.***.** | 3786884.23 | 30/06/2022 | 106/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 70813

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | WANDERLEI ROBERTO MELLO | ***.464.***.** | CREA - 6924D | ART (CREA) - 1720225416062
Fiscalização | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | CREA - 172472 | ART (CREA) - 1720213475506
Orçamento | LUIZ EDUARDO CANDIDO | ***.225.***.** | CREA - PR-145164/D | ART (CREA) - 1720216127738