## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2222253.94 | 2222253.94 | 2222253.94 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 07/03/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 15.51 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | 1ª Medição | 11453-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
2 | 04/04/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 19.55 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | 2ª Medição | 11518-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
3 | 31/05/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 19.55 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 11581-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/07/2023 (5/2023)
4 | 14/06/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 25.67 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | 3ª Medição | 11621-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
5 | 31/07/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 25.67 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 11758-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
6 | 07/08/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 31.91 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | 4ª Medição | 11914-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
7 | 04/09/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 46.18 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | 5ª Medição | 12048-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
8 | 05/10/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 64.33 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | 5ª Medição | 12171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
9 | 30/11/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 64.33 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12280-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)
10 | 01/12/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 97.93 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | 7ª Medição | 12361-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/01/2024 (12/2023)
11 | 10/01/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 97.93 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | 8ª Ajustada | 12597-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)
12 | 15/02/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 98.78 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | 9ª Medição | 12653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2024 (2/2024)
13 | 13/03/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4022022/2022 |  | Declaração de Supressão | 12756-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)
14 | 13/03/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 12757-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 26/2022 | Tomada de Preços | 02/09/2022 | 30/09/2022 | 1932860.97 | Contratação de pessoa jurídica para a execução de infraestrutura do loteamento Jardim Esperança localizado na comunidade de Santa Inês, incluindo rede de distribuição de água, galerias pluviais, meio fio, abertura de via com capa asfáltica e sinalização, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | Homologada - (25/10/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4022022/2022 | Contratação de pessoa jurídica para a execução de infraestrutura do loteamento Jardim Esperança localizado na comunidade de Santa Inês, incluindo rede de distribuição de água, galerias pluviais, meio fio, abertura de via com capa asfáltica e sinalização, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | 1836734.85 | 25/10/2022 | 01/10/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2382/2024 Ordinário | 19/03/2024 | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | Contratação de pessoa jurídica para a execução de infraestrutura do loteamento Jardim Esperança localizado na comunidade de Santa Inês, incluindo rede de distribuição de água, galerias pluviais, meio fio, abertura de via com capa asfáltica e sinalização, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 46336.19 | 46336.19 | 46336.19 | 100
8012/2023 Ordinário RAP | 08/11/2023 | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | Contratação de pessoa jurídica para a execução de infraestrutura do loteamento Jardim Esperança localizado na comunidade de Santa Inês, incluindo rede de distribuição de água, galerias pluviais, meio fio, abertura de via com capa asfáltica e sinalização, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 301526.78 | 301526.78 | 301526.78 | 100
8013/2023 Ordinário RAP | 08/11/2023 | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | Contratação de pessoa jurídica para a execução de infraestrutura do loteamento Jardim Esperança localizado na comunidade de Santa Inês, incluindo rede de distribuição de água, galerias pluviais, meio fio, abertura de via com capa asfáltica e sinalização, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 64359.37 | 64359.37 | 64359.37 | 100
7454/2022 Ordinário RAP | 26/10/2022 | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | Contratação de pessoa jurídica para a execução de infraestrutura do loteamento Jardim Esperança localizado na comunidade de Santa Inês, incluindo rede de distribuição de água, galerias pluviais, meio fio, abertura de via com capa asfáltica e sinalização, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 1810031.6 | 1810031.6 | 1810031.6 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1135 - Infraestrutura em Loteamentos | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
146680 | lote 10 quadra 05 santa ines | Rua SANTA INES NºS/N – SANTA INÊS | 25°7'43,0''Sul / 54°19'58,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 1932860.97 | 14/09/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11448
Contrato | ADEMIR BOLFE | ***.408.***.** | 1836734.85 | 30/10/2022 | 4022022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11449

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ADEMIR BOLFE | ***.408.***.** | CREA - 161579 | ART (CREA) - 1720225945332
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720221609940