## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
647060.76 | 642466.25 | 642466.25 | 99.2899

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/03/2023 | THALES HENRIQUE PAES | Medição | 23.98 | Execução Indireta - Contrato | 4542022/2022 |  | 1ª Medição | 11450-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
2 | 22/03/2023 | THALES HENRIQUE PAES | Medição | 31.18 | Execução Indireta - Contrato | 4542022/2022 |  | 2ª Medição | 11451-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
3 | 28/04/2023 | THALES HENRIQUE PAES | Medição | 61.99 | Execução Indireta - Contrato | 4542022/2022 |  | 3ª Medição | 11516-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
4 | 29/05/2023 | THALES HENRIQUE PAES | Medição | 69.15 | Execução Indireta - Contrato | 4542022/2022 |  | 4ª Medição | 11579-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/07/2023 (5/2023)
5 | 30/06/2023 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 69.15 | Execução Indireta - Contrato | 4542022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 11619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
6 | 17/07/2023 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 77.12 | Execução Indireta - Contrato | 4542022/2022 |  | 5ª Medição | 11749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
7 | 31/08/2023 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 77.12 | Execução Indireta - Contrato | 4542022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 11912-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
8 | 29/09/2023 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 77.12 | Execução Indireta - Contrato | 4542022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12045-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
9 | 31/10/2023 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 77.12 | Execução Indireta - Contrato | 4542022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12170-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
10 | 01/11/2023 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4542022/2022 |  | 6ª Medição e Supressão | 12278-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)
11 | 01/11/2023 | LUCAS FELIPE RAMME | Conclusão | [5 empty] | 12279-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 37/2022 | Tomada de Preços | 01/12/2022 | 19/12/2022 | 645970.14 | Contratação de pessoa jurídica para execução de construção de espaço recreativo e melhorias nos CMEI João Batista Felicissimo Ribeiro, CMEI Arco Íris e CMEI Mundo Encantado localizados no centro de Itaipulândia e comunidade de São José Do Itavó, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de Educação. | Homologada - (26/12/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4542022/2022 | Contratação de pessoa jurídica para execução de construção de espaço recreativo e melhorias nos CMEI João Batista Felicissimo Ribeiro, CMEI Arco Íris e CMEI Mundo Encantado localizados no centro de Itaipulândia e comunidade de São José Do Itavó, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de Educação. | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | 602767.26 | 26/12/2022 | 21/11/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5759/2023 Ordinário RAP | 01/08/2023 | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | Contratação de pessoa jurídica para execução de construção de espaço recreativo e melhorias nos CMEI João Batista Felicissimo Ribeiro, CMEI Arco Íris e CMEI Mundo Encantado localizados no centro de Itaipulândia e comunidade de São José Do Itavó, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de Educação. | 14758.94 | 11928.67 | 11928.67 | 80.82
2619/2023 Estimativa | 05/05/2023 | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | Contratação de pessoa jurídica para execução de construção de espaço recreativo e melhorias nos CMEI João Batista Felicissimo Ribeiro, CMEI Arco Íris e CMEI Mundo Encantado localizados no centro de Itaipulândia e comunidade de São José Do Itavó, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de Educação. | 49679.97 | 49679.97 | 49679.97 | 100
9269/2022 Ordinário RAP | 26/12/2022 | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | Contratação de pessoa jurídica para execução de construção de espaço recreativo e melhorias nos CMEI João Batista Felicissimo Ribeiro, CMEI Arco Íris e CMEI Mundo Encantado localizados no centro de Itaipulândia e comunidade de São José Do Itavó, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de Educação. | 582621.85 | 580857.61 | 580857.61 | 99.7

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1104 - Ampliação, Construção e Melhorias em Creches | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136546 | CMEI MUNDO ENCANTADO (NOVO) | Avenida AV. PARANÁ Nº1076 – SÃO JOSE DO ITAVO | 25°10'48,9''Sul / 54°20'49,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | THALES HENRIQUE PAES | ***.632.***.** | 645970.14 | 01/12/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11441
Contrato | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 602767.26 | 19/12/2022 | 4542022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11442

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720230310790
Orçamento | THALES HENRIQUE PAES | ***.632.***.** | CREA - PR-198436/D | ART (CREA) - 1720233025921