## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
711955.06 | 711955.06 | 711955.06 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/03/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 8.12 | Execução Indireta - Contrato | 4612022/2022 |  | 1ª Medição | 11452-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
2 | 17/04/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 21.69 | Execução Indireta - Contrato | 4612022/2022 |  | 2ª Medição | 11517-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
3 | 29/05/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 56.77 | Execução Indireta - Contrato | 4612022/2022 |  | 2ª Medição | 11580-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/07/2023 (5/2023)
4 | 30/06/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 56.77 | Execução Indireta - Contrato | 4612022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 11620-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
5 | 06/07/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 70.41 | Execução Indireta - Contrato | 4612022/2022 |  | 5ª Medição | 11750-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
6 | 14/08/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 94.64 | Execução Indireta - Contrato | 4612022/2022 |  | 6ª Medição | 11913-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
7 | 01/09/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4612022/2022 |  | 7ª Medição | 12046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
8 | 01/09/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 12047-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 34/2022 | Tomada de Preços | 24/11/2022 | 12/12/2022 | 634322.52 | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforço estrutural na edificação Monumento Nossa Senhora Aparecida. | Homologada - (29/12/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4612022/2022 | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforço estrutural na edificação Monumento Nossa Senhora Aparecida. | Construtora Possamai Ltda (73.809.790/0001-24) | 622127.48 | 29/12/2022 | 27/07/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5463/2023 Ordinário | 26/07/2023 | Construtora Possamai Ltda (73.809.790/0001-24) | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforço estrutural na edificação Monumento Nossa Senhora Aparecida. | 60359.59 | 60359.59 | 60359.59 | 100
5499/2023 Ordinário | 27/07/2023 | Construtora Possamai Ltda (73.809.790/0001-24) | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforço estrutural na edificação Monumento Nossa Senhora Aparecida. | 29467.99 | 29467.99 | 29467.99 | 100
9294/2022 Ordinário RAP | 29/12/2022 | Construtora Possamai Ltda (73.809.790/0001-24) | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforço estrutural na edificação Monumento Nossa Senhora Aparecida. | 622127.48 | 622127.48 | 622127.48 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2367 - Construir, Ampl. e Melhoramentos de Empreend. de Natureza Turísitica | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
137574 | LOTE RURAL N°383-B DA GLEBA N°14 | RODOVIA MUNICIPAL 11 Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°10'0,6''Sul / 54°15'53,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS TOZZI | ***.631.***.** | 634322.52 | 24/11/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11446
Contrato | Landoaldo Possamai | ***.295.***.** | 622127.48 | 23/12/2022 | 4612022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11447

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | Landoaldo Possamai | ***.295.***.** | CREA - 26399 | ART (CREA) - 1720230623240
Orçamento | LUCAS TOZZI | ***.631.***.** | CREA - 138328/D | ART (CREA) - 1720225435261