## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
564956.95 | 564956.95 | 564956.95 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/06/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 20.34 | Execução Indireta - Contrato | 12023371/2023 |  | 06.2023 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 115.582,85 - 20,34% - 01-06-2023 - CT 371-2023 - TP 31-2022 | 7729-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2023 (6/2023)
2 | 03/07/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 20.34 | Execução Indireta - Contrato | 12023371/2023 |  | 06.2023 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 115.582,85 - 20,34% - 03-07-2023 - CT 371-2023 - TP 31-2022 | 7758-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/08/2023 (7/2023)
3 | 16/08/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 40.56 | Execução Indireta - Contrato | 12023371/2023 |  | 06.2023 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 114.964,55 - 40,56% -16-08-2023 - CT 371-2023 - TP 31-2022 | 7784-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
4 | 27/09/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 48.62 | Execução Indireta - Contrato | 12023371/2023 |  | 06.2023 - 3ª MEDIÇÃO - R$ 45.808,90 - 48,62% -27-09-2023 - CT 371-2023 - TP 31-2022 | 7814-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/10/2023 (9/2023)
5 | 02/10/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 48.62 | Execução Indireta - Contrato | 12023371/2023 |  | 06.2023 - 3ª MEDIÇÃO - R$ 45.808,90 - 48,62% -27-09-2023 - CT 371-2023 - TP 31-2022 | 7853-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2023 (10/2023)
6 | 07/11/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 64.19 | Execução Indireta - Contrato | 12023371/2023 |  | 06.2023 - 4ª MEDIÇÃO - R$ 88.480,43 - 64,19% -07-11-2023 - CT 371-2023 - TP 31-2022 | 7888-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2023 (11/2023)
7 | 01/12/2023 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 64.19 | Execução Indireta - Contrato | 12023371/2023 |  | 06.2023 - 4ª MEDIÇÃO - R$ 88.480,43 - 64,19% -01-12-2023 - CT 371-2023 - TP 31-2022 | 7907-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/01/2024 (12/2023)
8 | 15/01/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 64.19 | Execução Indireta - Contrato | 12023371/2023 |  | 06.2023 - 4ª MEDIÇÃO - R$ 88.480,43 - 64,19% -15-01-2024 - CT 371-2023 - TP 31-2022 | 7936-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (1/2024)
9 | 02/02/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 64.19 | Execução Indireta - Contrato | 12023371/2023 |  | 06.2023 - 4ª MEDIÇÃO - R$ 88.480,43 - 64,19% -02-02-2024 - CT 371-2023 - TP 31-2022 | 7962-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/05/2024 (2/2024)
10 | 25/03/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 64.19 | Execução Indireta - Contrato | 12023371/2023 |  | 06.2023 - 4ª MEDIÇÃO - R$ 88.480,43 - 64,19% -25-03-2024 - CT 371-2023 - TP 31-2022 | 8011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2024 (3/2024)
11 | 25/04/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12023371/2023 |  | 06.2023 - 5ª MEDIÇÃO - R$ 200.120,22 - 100,00% -25-04-2024 - CT 371-2023 - TP 31-2022 | 8035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (4/2024)
12 | 25/04/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Conclusão |  |  |  |  | 06.2023 - TERMO DE RECEBIMENTO -25-04-2024 - CT 371-2023 - TP 31-2022 | 8037-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/06/2024 (4/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 31/2022 | Tomada de Preços | 01/12/2022 | 10/01/2023 | 589001.22 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para construção de uma quadra de futebol de campo com grama sintética | Homologada - (19/04/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12023371/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para construção de uma quadra de futebol de campo com grama sintética | L P INFRAESTRUTURA LTDA (33.924.849/0001-00) | 568367.29 | 19/04/2023 | 13/04/2024 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9007/2023 Global RAP | 08/05/2023 | L P INFRAESTRUTURA LTDA (33.924.849/0001-00) | Obra de infraestrutura denominada "Meu Campinho", contendo um Campo de Futebol com grama sintética e paisagismo, na Rua Alvino José da Silva, nº 420 - Bairro Morada do Sol. Convênio nº 1200/2022 firmado com o Estado do Paraná, sendo R$ 320.000,00 de recursos estaduais e R$ 248.367,29 de recursos próprios. Responsáveis: Jailso Almeida dos Santos e Diefferson Plácido Lopes | 157956.95 | 157956.95 | 157956.95 | 100
9010/2023 Global RAP | 08/05/2023 | L P INFRAESTRUTURA LTDA (33.924.849/0001-00) | Obra de infraestrutura denominada "Meu Campinho", contendo um Campo de Futebol com grama sintética e paisagismo, na Rua Alvino José da Silva, nº 420 - Bairro Morada do Sol. Convênio nº 1200/2022 firmado com o Estado do Paraná, sendo R$ 320.000,00 de recursos estaduais e R$ 248.367,29 de recursos próprios. Responsáveis: Jailso Almeida dos Santos e Diefferson Plácido Lopes | 320000 | 320000 | 320000 | 100
9012/2023 Global | 08/05/2023 | L P INFRAESTRUTURA LTDA (33.924.849/0001-00) | Obra de infraestrutura denominada "Meu Campinho", contendo um Campo de Futebol com grama sintética e paisagismo, na Rua Alvino José da Silva, nº 420 - Bairro Morada do Sol. Convênio nº 1200/2022 firmado com o Estado do Paraná, sendo R$ 320.000,00 de recursos estaduais e R$ 248.367,29 de recursos próprios. Responsáveis: Jailso Almeida dos Santos e Diefferson Plácido Lopes | 87000 | 87000 | 87000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1038 - Construção e Reforma de Ginásios, Campos e Quadras de Esportes | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
101499 | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTENDO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTÉTICO E PAISAGISMO, EDIFICADO SOBRE O LOTE Nº 02-B DA QUADRA Nº 8/22 – RESIDENCIAL MORADA DO SOL III/IV. | RUA RUA LEONARDO SAN JULIANO NºS/N – RESIDENCIAL MORADA DO SOL III | 23°39'0,0''Sul / 52°34'0,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | 589001.22 | 16/08/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7687
Contrato | OTAVIO SANDRI LAMAS | ***.006.***.** | 568367.29 | 17/05/2023 | 12023371/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7688
Aditivo | OTAVIO SANDRI LAMAS | ***.006.***.** | 3410.34 | 03/04/2024 | 12023371/2023 | 4/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8036

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | CREA - 100779 | ART (CREA) - 1720216448348
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11298437
Execução de Obra | OTAVIO SANDRI LAMAS | ***.006.***.** | CAU - 143790-D/PR | ART (CREA) - 1720232499024
Fiscalização | Jailso Almeida dos Santos | ***.463.***.** | CREA - 1263295 | ART (CREA) - 1720232694242