## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
150085.64 | 150085.64 | 150000 | 99.9429

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2023 | ALLAN RODRIGUES BORGES DE SOUZA | Medição | 38.69 | Execução Indireta - Contrato | 225/2023 |  | 1ª Medição - Processo 24980/2023 - Empenho 10691/2023 e 9487/2023 | 6154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2023 (6/2023)
2 | 31/07/2023 | ALLAN RODRIGUES BORGES DE SOUZA | Medição | 65.93 | Execução Indireta - Contrato | 225/2023 |  | 2ª Medição - Processo 28464/2023 | 6237-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (7/2023)
3 | 31/08/2023 | ALLAN RODRIGUES BORGES DE SOUZA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 225/2023 |  | 3ª Medição - Processo 32640/2023 | 6313-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/09/2023 (8/2023)
4 | 20/09/2023 | ALLAN RODRIGUES BORGES DE SOUZA | Conclusão |  |  |  |  | Termo Recebimento Definitivo | 6423-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/10/2023 (9/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
COLOMBO | MUNICIPIO DE COLOMBO | 5/2023 | Tomada de Preços | 02/03/2023 | 21/03/2023 | 181046.77 | Contratação de empresa de engenharia para execução de fechamento do Centro Municipal Esportivo Paulo Vicente Berlesi, situado na Rua Jacobe Berleze, nº 230 - Bairro Jardim Paraná - Colombo - PR, compreendendo muro de divisa, gradil metálico e demais serviços complementares incluídos nos projetos. | Homologada - (13/04/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
225/2023 | Contratação de empresa de engenharia para execução de fechamento do Centro Municipal Esportivo Paulo Vicente Berlesi, situado na Rua Jacobe Berleze, nº 230 - Bairro Jardim Paraná - Colombo - PR, compreendendo muro de divisa, gradil metálico e demais serviços complementares incluídos nos projetos. | CLARATELLI CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.361.316/0001-00) | 150085.64 | 13/04/2023 | 13/10/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9487/2023 Ordinário RAP | 25/05/2023 | CLARATELLI CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.361.316/0001-00) | Referente Parte 1 Contratação de Empresa de engenharia para para execução de fechamento do Centro Municipal Esportivo Paulo Vicente Berlesi, situado na Rua Jacobe Berleze, nº 230 - Bairro Jardim Paraná - Colombo - PR, compreendendo muro de divisa, gradil metálico e demais serviços complementares incluídos nos projetos conforme Contrato 225/2023 - Tomada de Preço 005/2023. Obra 19/2023. jR | 85.64 | 85.64 | 0 | 0
10691/2023 Ordinário | 31/05/2023 | CLARATELLI CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.361.316/0001-00) | Referente a parte 2 da contratação de empresa de engenharia para execução de fechamento do Centro Municipal Esportivo Paulo Vicente Berlesi. Tomada de Preço 5/2023. (Emenda Parlamentar 202240600009- Luizão Goulat). Obra 19/2023. | 150000 | 150000 | 150000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1034 - CONSTRUÇÃO , READEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTE LAZER | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1619/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
20539 | TERRENO ESTADIO MUNICIPAL PAULO V. BERLESI | JACOB BERLIZI Nº036 – CANGUIRI . | 25°22'35,8''Sul / 49°7'19,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LEONARDO D AGOSTIN WOLFF | ***.645.***.** | 181046.77 | 04/11/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6024
Contrato | HENRIQUE AUGUSTO KOVALSKI ZELIOTTO | ***.690.***.** | 150085.64 | 21/02/2023 | 225/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6025

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | LEONARDO D AGOSTIN WOLFF | ***.645.***.** | CREA - A55426-0 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000012246931
Execução de Obra | HENRIQUE AUGUSTO KOVALSKI ZELIOTTO | ***.690.***.** | CREA - 145399/D | ART (CREA) - 1720233244550
Fiscalização | ALLAN RODRIGUES BORGES DE SOUZA | ***.406.***.** | CREA - PR-179217/D | ART (CREA) - 1720233186291