## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2313992.03 | 2313992.03 | 2313992.03 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/06/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 3.71 | Execução Indireta - Contrato | 3792022/2022 |  | 1ª Medição | 11625-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
2 | 19/07/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 26.49 | Execução Indireta - Contrato | 3792022/2022 |  | 2ª Medição | 11753-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
3 | 04/08/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 37.66 | Execução Indireta - Contrato | 3792022/2022 |  | 3ª Medição | 11916-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
4 | 01/09/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 47.49 | Execução Indireta - Contrato | 3792022/2022 |  | 4ª Medição | 12050-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
5 | 26/10/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Paralisação |  |  |  |  | Oficio da Secretaria Gestora do Contrato solicitou a paralisação até a conclusão da terraplanagem de resposabilidade do Municipio para continuidade a obra | 12173-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
6 | 15/02/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 94.33 | Execução Indireta - Contrato | 3792022/2022 |  | 8ª Medição | 12660-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2024 (2/2024)
7 | 28/02/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 99.43 | Execução Indireta - Contrato | 3792022/2022 |  | 9ª Medição | 12661-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2024 (2/2024)
8 | 13/03/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3792022/2022 |  | Declaração de Supressão | 12762-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)
9 | 13/03/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 12763-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 22/2022 | Tomada de Preços | 24/08/2022 | 09/09/2022 | 2635619.54 | Contratação de pessoa jurídica para execução de um barracão para instalação de uma indústria de artefatos de cimento, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos, anexo. | Homologada - (17/10/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3792022/2022 | Contratação de pessoa jurídica para execução de um barracão para instalação de uma indústria de artefatos de cimento, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos, anexo. | SERGIO VALUS - ESTRUTURAS METALICAS - ME (24.378.765/0001-28) | 2339897.87 | 17/10/2022 | 14/06/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7374/2022 Ordinário RAP | 21/10/2022 | SERGIO VALUS - ESTRUTURAS METALICAS - ME (24.378.765/0001-28) | Contratação de pessoa jurídica para execução de um barracão para instalação de uma indústria de artefatos de cimento, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos, anexo. | 2313992.03 | 2313992.03 | 2313992.03 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1029 - Construção de Novas Obras no Parque Industrial | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139909 | Lote Rural nº 537-A-2 da Gleba 14, Imovel Guairaca. | Rodovia RODOVIA PR 495 Nºs/n – BURITI | 25°10'47,0''Sul / 54°20'43,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JONATHAN SANDERS | ***.670.***.** | 2635619.54 | 24/08/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11623
Contrato | SERGIO VALUS | ***.648.***.** | 2339897.87 | 09/09/2022 | 3792022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11624

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | SERGIO VALUS | ***.648.***.** | CREA - 83478/D | ART (CREA) - 1720226149432
Orçamento | JONATHAN SANDERS | ***.670.***.** | CREA - 136466-D | ART (CREA) - 1720233566205