## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1876290.81 | 1442493.39 | 1442493.39 | 76.88

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/06/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 10.92 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | 1ª Medição | 11629-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
2 | 19/06/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 17.39 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | 2ª Medição | 11630-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
3 | 31/07/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 24.55 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | 3ª Medição | 11754-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
4 | 31/08/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 24.55 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 11917-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
5 | 25/09/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 30.99 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | 4ª Medição | 12051-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
6 | 31/10/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 30.99 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12174-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
7 | 27/11/2023 | CRISTIANO GONCALVES DE ARAUJO | Medição | 38.86 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | 5ª Medição | 12282-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)
8 | 21/12/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 38.86 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12363-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/01/2024 (12/2023)
9 | 26/01/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 64.04 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | 6ª Medição | 12599-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)
10 | 29/02/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 64.04 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12656-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2024 (2/2024)
11 | 28/03/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 64.04 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12758-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)
12 | 05/04/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 67.18 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | 7ª Medição | 12871-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/05/2024 (4/2024)
13 | 29/05/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 67.18 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 13050-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2024 (5/2024)
14 | 28/06/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 67.18 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 13163-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2024 (6/2024)
15 | 31/07/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 67.18 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 13375-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2024 (7/2024)
16 | 30/08/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 67.18 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 13471-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
17 | 30/09/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 67.18 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 13544-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/10/2024 (9/2024)
18 | 30/10/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 67.18 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 13743-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2024 (10/2024)
19 | 13/11/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 75.51 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | 8ª Medição | 13841-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/12/2024 (11/2024)
20 | 20/12/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 75.51 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 14073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/02/2025 (12/2024)
21 | 31/01/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | Medição | 75.51 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 14286-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (1/2025)
22 | 05/02/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | Medição | 82.19 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | 9ª Medição | 14450-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (2/2025)
23 | 31/03/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | Medição | 82.19 | Execução Indireta - Contrato | 4292022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 14574-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (3/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 31/2022 | Tomada de Preços | 04/11/2022 | 22/11/2022 | 1862309.95 | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforma e ampliação do CEMEI gente inocente localizado na comunidade do Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da secretaria de Educação. | Homologada - (09/12/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4292022/2022 | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforma e ampliação do CEMEI gente inocente localizado na comunidade do Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da secretaria de Educação. | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | 1709714.2 | 09/12/2022 | 03/04/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7223/2024 Ordinário RAP | 20/08/2024 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforma e ampliação do CEMEI gente inocente localizado na comunidade do Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da secretaria de Educação. | 35306.79 | 20188.45 | 20188.45 | 57.18
4149/2024 Ordinário | 20/05/2024 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforma e ampliação do CEMEI gente inocente localizado na comunidade do Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da secretaria de Educação. | 72854.15 | 72854.15 | 72854.15 | 100
6744/2023 Ordinário RAP | 15/09/2023 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforma e ampliação do CEMEI gente inocente localizado na comunidade do Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da secretaria de Educação. | 58415.67 | 58415.67 | 58415.67 | 100
8719/2022 Ordinário RAP | 13/12/2022 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforma e ampliação do CEMEI gente inocente localizado na comunidade do Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da secretaria de Educação. | 1709714.2 | 1291035.12 | 1291035.12 | 75.51

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1104 - Ampliação, Construção e Melhorias em Creches | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
143054 | CONSTRUÇÃO CMEI GENTE INOCENTE | Rua AMBROSIO DIAS Nº1421 – CARAMURU | 25°9'27,1''Sul / 54°16'33,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | ***.535.***.** | 1862309.95 | 04/12/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11627
Contrato | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | 1709714.2 | 22/11/2022 | 4292022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11628

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720215824656
Orçamento | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | ***.535.***.** | CFT - 26553541841 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - CFT2302748738
Execução de Obra | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 1720230477422
Cargo e Função | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | ***.413.***.** | CREA - PR 201596/D | ART (CREA) - 1720240658292