## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
214754.2 | 214754.2 | 214754.2 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/06/2023 | THALES HENRIQUE PAES | Medição | 34.88 | Execução Indireta - Contrato | 4642022/2022 |  | 1ª Medição | 11633-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
2 | 03/07/2023 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 62.66 | Execução Indireta - Contrato | 4642022/2022 |  | 2ª Medição | 11759-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
3 | 14/08/2023 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4642022/2022 |  | 3ª Medição Aditivo e Supressão Final | 11918-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
4 | 14/08/2023 | LUCAS FELIPE RAMME | Conclusão | [5 empty] | 11919-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 35/2022 | Tomada de Preços | 29/11/2022 | 15/12/2022 | 203928.41 | Contratação de pessoa jurídica para execução de um barracão em alvenaria, localizado na comunidade de São José do Itavó, Lote 01-B, Quadra 27-A, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | Homologada - (30/12/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4642022/2022 | Contratação de pessoa jurídica para execução de um barracão em alvenaria, localizado na comunidade de São José do Itavó, Lote 01-B, Quadra 27-A, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | Construpato Ltda - Me (01.884.064/0001-65) | 204240.8 | 30/12/2022 | 27/08/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5870/2023 Ordinário | 07/08/2023 | Construpato Ltda - Me (01.884.064/0001-65) | Contratação de pessoa jurídica para execução de um barracão em alvenaria, localizado na comunidade de São José do Itavó, Lote 01-B, Quadra 27-A, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 2325.52 | 2325.52 | 2325.52 | 100
3096/2023 Ordinário | 17/05/2023 | Construpato Ltda - Me (01.884.064/0001-65) | Contratação de pessoa jurídica para execução de um barracão em alvenaria, localizado na comunidade de São José do Itavó, Lote 01-B, Quadra 27-A, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 12675.96 | 12675.96 | 12675.96 | 100
9303/2022 Ordinário RAP | 30/12/2022 | Construpato Ltda - Me (01.884.064/0001-65) | Contratação de pessoa jurídica para execução de um barracão em alvenaria, localizado na comunidade de São José do Itavó, Lote 01-B, Quadra 27-A, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentaria, cronogramas, memorial descritivo e projetos atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras transporte e infraestrutura. | 199752.72 | 199752.72 | 199752.72 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1184 - Construção, Ampliação e Melhorias de Galpões e/ou Barracões e Outras Edificação de Uso Geral | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
146764 | LOTE 01-B QUADRA 27-A | Avenida AV. PARANA NºS/N – SÃO JOSE DO ITAVO | 25°10'47,0''Sul / 54°20'43,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | THALES HENRIQUE PAES | ***.632.***.** | 226759.2 | 06/12/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11631
Contrato | LETICIA DE MELO MARCHI | ***.805.***.** | 204240.8 | 22/12/2022 | 4642022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11632

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | LETICIA DE MELO MARCHI | ***.805.***.** | CAU - 00A1264389 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 12693555
Orçamento | THALES HENRIQUE PAES | ***.632.***.** | CREA - PR-198436/D | ART (CREA) - 1720233025433