## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
258376.77 | 258376.77 | 258376.77 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 16/07/2023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 662293/2023 |  | OBRA SEM EVOLUÇÃO CONSIDERAVEL | 3760-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/08/2023 (7/2023)
2 | 02/08/2023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 37 | Execução Indireta - Contrato | 662293/2023 |  |  | 3761-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2023 (8/2023)
3 | 04/09/2023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 49.09 | Execução Indireta - Contrato | 662293/2023 |  |  | 3804-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/10/2023 (9/2023)
4 | 06/10/2023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 79.31 | Execução Indireta - Contrato | 662293/2023 |  |  | 3805-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2023 (10/2023)
5 | 06/11/2023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 79.31 | Execução Indireta - Contrato | 662293/2023 |  |  | 3841-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2023 (11/2023)
6 | 05/12/2023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 97.53 | Execução Indireta - Contrato | 662293/2023 |  |  | 3842-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2024 (12/2023)
7 | 15/01/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 97.53 | Execução Indireta - Contrato | 662293/2023 |  |  | 3956-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/04/2024 (1/2024)
8 | 15/02/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 97.53 | Execução Indireta - Contrato | 662293/2023 |  | obra aguardando aditivo | 4008-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2024 (2/2024)
9 | 26/03/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 50 | Execução Indireta - Aditivo | 662293/2023 | 1/2024 |  | 4017-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2024 (3/2024)
10 | 29/04/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 662293/2023 | 1/2024 |  | 4018-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2024 (4/2024)
11 | 30/05/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 662293/2023 |  |  | 4057-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/07/2024 (5/2024)
12 | 03/06/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Conclusão | [5 empty] | 4124-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/08/2024 (6/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 1/2023 | Tomada de Preços | 14/04/2023 | 04/05/2023 | 240441.78 | EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO S.C.F.V. CIDADÃO DO FUTURO INCLUINDO REFORMA DO TELHADO, COLOCAÇÃO DE FORRO, CALHA E RUFOS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, PINTURAS, REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E GÁS GLP, INSTALAÇÕES PLUVIAIS E LIMPEZA FINAL DA OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A EXECUTAR, QUADRO GERAL DE ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | Homologada - (16/06/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
662293/2023 | EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO S.C.F.V. CIDADÃO DO FUTURO INCLUINDO REFORMA DO TELHADO, COLOCAÇÃO DE FORRO, CALHA E RUFOS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, PINTURAS, REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E GÁS GLP, INSTALAÇÕES PLUVIAIS E LIMPEZA FINAL DA OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A EXECUTAR, QUADRO GERAL DE ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | RAFAEL MENEZES BARATELA 09262209932 (34.996.840/0001-78) | 210640.85 | 16/06/2023 | 16/06/2024 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2078/2024 Ordinário | 17/04/2024 | RAFAEL MENEZES BARATELA 09262209932 (34.996.840/0001-78) | DESPESA COM AUDITIVO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO ESPAÇO FISICO DO CIDADÃO DO FUTURO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2024 | 47735.92 | 47735.92 | 47735.92 | 100
3557/2023 Ordinário RAP | 29/06/2023 | RAFAEL MENEZES BARATELA 09262209932 (34.996.840/0001-78) | DESPESA COM REFORMA DO ESPAÇO FISICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CIDADÃO DO FUTURO, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº01/2023. | 40211.26 | 40211.26 | 40211.26 | 100
3558/2023 Ordinário RAP | 29/06/2023 | RAFAEL MENEZES BARATELA 09262209932 (34.996.840/0001-78) | DESPESA COM REFORMA DO ESPAÇO FISICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CIDADÃO DO FUTURO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº01/2023 | 170429.59 | 170429.59 | 170429.59 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
6002 - Manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 15/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2775 | EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO S.C.F.V. CIDADÃO DO FUTURO INCLUINDO REFORMA DO TELHADO, COLOCAÇÃO DE FORRO, CALHA E RUFOS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, PINTURAS, REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E GÁS GLP, | RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA NºS/N – CENTRO | 24°34'5,0''Sul / 49°25'11,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | 240441.78 | 30/06/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3747
Contrato | ALINE SUTILI LORENTINI VIANNA | ***.422.***.** | 210640.85 | 16/06/2023 | 662293/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3748
Aditivo | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | 47735.92 | 19/02/2024 | 662293/2023 | 1/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 3962

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | CREA - PR-47802/D | ART (CREA) - 1720233607513
Orçamento | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | CREA - PR-47802/D | ART (CREA) - 1720233607653
Execução de Obra | ALINE SUTILI LORENTINI VIANNA | ***.422.***.** | CREA - PR-202894/D | ART (CREA) - 1720233512849