## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
192137.85 | 192137.85 | 192137.85 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 18/06/2023 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 35.69 | Execução Indireta - Contrato | 122/2022 |  |  | 270028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2023 (6/2023)
2 | 21/07/2023 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 68.03 | Execução Indireta - Contrato | 122/2022 |  |  | 270029-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/09/2023 (7/2023)
3 | 21/08/2023 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 68.03 | Execução Indireta - Contrato | 122/2022 |  |  | 270029-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/09/2023 (8/2023)
4 | 21/09/2023 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 122/2022 |  |  | 270029-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2023 (9/2023)
5 | 21/10/2023 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 122/2022 |  |  | 270029-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/11/2023 (10/2023)
6 | 21/11/2023 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 122/2022 |  |  | 270029-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/01/2024 (11/2023)
7 | 21/11/2023 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Conclusão | [5 empty] | 270086-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 12/01/2024 (11/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
122/2022 | Contratação de empresas habilitadas para fornecimento de serviços | ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI (05.939.484/0001-52) | 171476.68 | 10/10/2022 | 07/04/2023 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5746/2023 Ordinário | 20/09/2023 | ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI (05.939.484/0001-52) | Valor que se empenha referente ao 1º aditivo - rampa naútica , localizada na estrada rampa naútica, zona rural,Rio Ivai, conforme comprovante em anexo... | 20661.17 | 20661.17 | 20661.17 | 100
3265/2023 Global | 22/05/2023 | ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI (05.939.484/0001-52) | Valor que se empenha referente a mão de obra e materiais para execução de uma rampa nautica de 473,60 metros quadrados , localizada na estrada rampa nautica, zona rural, Rio Ivai do Municipio de Cidade Gaúcha-Pr, conforme comprovante em anexo... | 171476.68 | 171476.68 | 171476.68 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3067 - PAVIMENTACAO ASFALTICA, BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PÚBLICO | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2403/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
100371 | Rampa NÃ¡utica | ESTRADA : Nºs/n – ESTRADA | 23°22'47,6''Sul / 52°56'33,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | ***.514.***.** | 171476.68 | 16/06/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 270026
Contrato | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | ***.514.***.** | 171476.68 | 16/06/2023 | 122/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 270027

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | ***.514.***.** | CAU - A62203-6 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11408859
Fiscalização | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | ***.514.***.** | CAU - A62203-6 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11408859
Projeto Arquitetônico | SHEILA CRISTINA DIAS | ***.954.***.** | CREA - PR136316D | ART (CREA) - 1720202519876
Execução de Obra | EDUARDO ROSSAFA PALOZI | ***.893.***.** | CREA - 000000000176262 | ART (CREA) - 1720215363586