## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1289736.31 | 1044721.48 | 1044721.48 | 81.0027

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/02/2023 | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | Medição | 0.58 | Execução Indireta - Contrato | 285/2022 |  | MEDIÃ‡ÃƒO | 1-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (2/2023)
2 | 30/04/2023 | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | Medição | 0.58 | Execução Direta |  |  | MEDIÃ‡ÃƒO | 1-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2023 (4/2023)
3 | 30/06/2023 | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | Medição | 43.27 | Execução Direta |  |  | MEDIÃ‡ÃƒO | 3-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/10/2023 (6/2023)
4 | 31/08/2023 | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | Medição | 43.27 | Execução Direta |  |  | MEDIÃ‡ÃƒO | 257-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2023 (8/2023)
5 | 30/09/2023 | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | Medição | 43.27 | Execução Direta |  |  | MEDIÃ‡ÃƒO | 5-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/12/2023 (10/2023)
6 | 30/11/2023 | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | Medição | 43.27 | Execução Direta |  |  | MEDIÃ‡ÃƒO | 67-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/01/2024 (11/2023)
7 | 31/01/2024 | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | Medição | 44.88 | Execução Direta |  |  | MEDIÃ‡ÃƒO | 7-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/05/2024 (1/2024)
8 | 31/03/2024 | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | Medição | 55.93 | Execução Direta |  |  | MEDIÃ‡ÃƒO | 8-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2024 (3/2024)
9 | 31/05/2024 | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | Medição | 55.93 | Execução Direta |  |  | MEDIÃ‡ÃƒO | 9-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2024 (5/2024)
10 | 31/07/2024 | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | Medição | 55.93 | Execução Direta |  |  | MEDIÇÃO | 274-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2024 (7/2024)
11 | 31/07/2024 | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | Paralisação |  |  |  |  | Paralizada | 300-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 12/09/2024 (7/2024)
12 | 31/12/2024 | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | Medição | 60.32 | Execução Indireta - Contrato | 285/2022 |  | MEDIÇÃO | 313-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/01/2025 (12/2024)
13 | 31/01/2025 | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | Medição | 60.32 | Execução Indireta - Contrato | 285/2022 |  | MEDIÇÃO | 317-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (1/2025)
14 | 31/03/2025 | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | Medição | 60.32 | Execução Indireta - Contrato | 285/2022 |  | MEDIÇÃO | 324-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2025 (3/2025)
15 | 31/05/2025 | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | Medição | 60.32 | Execução Indireta - Contrato | 285/2022 |  | MEDIÇÃO | 394-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/07/2025 (5/2025)
16 | 31/07/2025 | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | Medição | 60.32 | Execução Indireta - Contrato | 285/2022 |  | MEDIÇÃO | 401-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/09/2025 (7/2025)
17 | 31/08/2025 | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | Medição | 60.32 | Execução Indireta - Contrato | 285/2022 |  | MEDIÇÃO | 434-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/10/2025 (8/2025)
18 | 31/10/2025 | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | Medição | 60.32 | Execução Indireta - Contrato | 285/2022 |  | MEDIÇÃO | 485-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2025 (10/2025)
19 | 15/12/2025 | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 285/2022 |  | MEDIÇÃO | 490-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2026 (12/2025)
20 | 16/12/2025 | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | Medição | 7.41 | Execução Indireta - Contrato | 105/2025 |  | MEDIÇÃO | 491-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2026 (12/2025)
21 | 29/01/2026 | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | Medição | 31.55 | Execução Indireta - Contrato | 105/2025 |  |  | 494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/04/2026 (1/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CERRO AZUL | MUNICÍPIO DE CERRO AZUL | 1/2025 | Concorrência | 19/03/2025 | 09/04/2025 | 503839.58 | Contratação de empresa para retomada Obra de Pavimentação em Blocos de Concreto Intertravados Sextavados e Retangulares (Paver) do Conjunto das Ruas: Maria Alves Teilo, Bahia, Acre e Vitória, e da Estrada Três Barras, na Vila Braine, Sede do município de Cerro Azul-PR. | Homologada - (05/08/2025)
CERRO AZUL | MUNICÍPIO DE CERRO AZUL | 4/2022 | Tomada de Preços | 08/12/2022 | 04/01/2023 | 137912.71 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA JURACY. LOCAL: PRAÇA MONSENHOR CELSO Nº 16, CENTRO, CERRO AZUL-PR | Homologada - (31/12/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
105/2025 | Contratação de empresa para retomada Obra de Pavimentação em Blocos de Concreto Intertravados Sextavados e Retangulares (Paver) do Conjunto das Ruas: Maria Alves Teilo, Bahia, Acre e Vitória, e da Estrada Três Barras, na Vila Braine, Sede do município de Cerro Azul-PR. | BOUARD & BOUARD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME (09.519.064/0001-78) | 512800 | 19/08/2025 | 19/02/2026 | Preço Global | Própria Entidade
285/2022 | Contratação de empresa para Execução de obra e serviços com utilização de materiais e mão de obra, por empreitada global, para Pavimentação em piso Blocos de Concreto intertravados Sextavados e Retangulares (Paver) do conjunto de Ruas: Rua Maria Alves Teilo, Rua Bahia, Rua Acre, Rua Vitória e da Estrada Três Barras, situadas na Vila Braine, Sede do Município de Cerro Azul, conforme CONTRATO 1067961-35 CONVENIO nº 893050/2019 | CLEVERSON SANTOS DA SILVA 08112325901 (22.338.004/0001-17) | 1006048.09 | 02/12/2022 | 02/12/2023 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
CERRO AZUL | MUNICÍPIO DE CERRO AZUL | 1/2022 - Federal | Em Andamento | PAVIMENTAÇÃO VILA BRAINE | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 9122.61 | 964122.61 | 1

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6055/2025 Ordinário RAP | 04/09/2025 | BOUARD & BOUARD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME (09.519.064/0001-78) | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação de empresa para retomada Obra de Pavimentação em Blocos de Concreto Intertravados Sextavados e Retangulares (Paver) do Conjunto das Ruas: Maria Alves Teilo, Bahia, Acre e Vitória, e da Estrada Três Barras, na Vila Braine, Sede do município de Cerro Azul-PR.PEDIDO CONFORME O MEMORANDO N°347/2025. | 378948.81 | 221495.65 | 221495.65 | 58.45
6056/2025 Ordinário RAP | 04/09/2025 | BOUARD & BOUARD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME (09.519.064/0001-78) | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação de empresa para retomada Obra de Pavimentação em Blocos de Concreto Intertravados Sextavados e Retangulares (Paver) do Conjunto das Ruas: Maria Alves Teilo, Bahia, Acre e Vitória, e da Estrada Três Barras, na Vila Braine, Sede do município de Cerro Azul-PR.PEDIDO CONFORME O MEMORANDO N°347/2025. | 60537.81 | 21785.28 | 21785.28 | 35.99
6057/2025 Ordinário RAP | 04/09/2025 | BOUARD & BOUARD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME (09.519.064/0001-78) | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação de empresa para retomada Obra de Pavimentação em Blocos de Concreto Intertravados Sextavados e Retangulares (Paver) do Conjunto das Ruas: Maria Alves Teilo, Bahia, Acre e Vitória, e da Estrada Três Barras, na Vila Braine, Sede do município de Cerro Azul-PR.PEDIDO CONFORME O MEMORANDO N°347/2025. | 73313.38 | 24504.24 | 24504.24 | 33.42
8318/2023 Ordinário RAP | 20/11/2023 | CLEVERSON SANTOS DA SILVA 08112325901 (22.338.004/0001-17) | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para Execução de obra e serviços com utilização de materiais e mão de obra, por empreitada global, para Pavimentação em piso Blocos de Concreto intertravados Sextavados e Retangulares (Paver) do conjunto de Ruas: Rua Maria Alves Teilo, Rua Bahia, Rua Acre, Rua Vitória e da Estrada Três Barras, situadas na Vila Braine, Sede do Município de Cerro Azul, conforme CONTRATO 1067961-35 CONVENIO nº 893050/2019 | 63964.15 | 63964.15 | 63964.15 | 100
6861/2023 Ordinário | 18/09/2023 | CLEVERSON SANTOS DA SILVA 08112325901 (22.338.004/0001-17) | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação de empresa para Execução de obra e serviços com utilização de materiais e mão de obra, por empreitada global, para Pavimentação em piso Blocos de Concreto intertravados Sextavados e Retangulares (Paver) do conjunto de Ruas: Rua Maria Alves Teilo, Rua Bahia, Rua Acre, Rua Vitória e da Estrada Três Barras, situadas na Vila Braine, Sede do Município de Cerro Azul, conforme CONTRATO 1067961-35 CONVENIO nº 893050/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ATRAVES DO MEMORANDO 223/2023. (Licitação Nº : 4/2022-TP) | 105036.41 | 105036.41 | 105036.41 | 100
8779/2022 Ordinário RAP | 27/12/2022 | CLEVERSON SANTOS DA SILVA 08112325901 (22.338.004/0001-17) | PELA DESPESA EMPENHADA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO E RETANGULARES (PAVER) DO CONJUNTO DE RUAS: RUA MARIA ALVES TEILO, RUA BAHIA, RUA ACREM RUA VICTORIA E DA ESTRADA TRES BARRAS, SITUADAS NA VILA BRAINE, SEDE MUNICÍPIO DE CERRO AZUL. | 603930.6 | 603930.6 | 603930.6 | 100
8780/2022 Ordinário RAP | 27/12/2022 | CLEVERSON SANTOS DA SILVA 08112325901 (22.338.004/0001-17) | PELA DESPESA EMPENHADA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO E RETANGULARES (PAVER) DO CONJUNTO DE RUAS: RUA MARIA ALVES TEILO, RUA BAHIA, RUA ACREM RUA VICTORIA E DA ESTRADA TRES BARRAS, SITUADAS NA VILA BRAINE, SEDE MUNICÍPIO DE CERRO AZUL. | 4005.15 | 4005.15 | 4005.15 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1003 - Obras de Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 14/2022 (Ínicio da aplicação 2023)
1043 - Construcao da UPA Unidade de Pronto Atendimento | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 14/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
214 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO VILA BRAINE | ESTRADA DAS TRÃŠS BARRAS S/N, RUAS VITÃ“RIA, ACRE, BAHIA, MARIA TEILO Nº000 – VILA BRAINE | 24°50'12,6''Sul / 49°15'59,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | ***.905.***.** | 1006048.09 | 01/01/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1
Base | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | ***.905.***.** | 512800 | 01/12/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 492
Contrato | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | ***.905.***.** | 1006048.09 | 01/01/2023 | 285/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1
Contrato | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | ***.221.***.** | 1006048.09 | 31/12/2024 | 285/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 310
Contrato | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | ***.221.***.** | 512800 | 01/12/2025 | 105/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 493

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | ***.221.***.** | CREA - A1061690 | ART (CREA) - 1720230521154
Fiscalização | IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS | ***.221.***.** | CREA - A1061690 | ART (CREA) - 1720230521154
Orçamento | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | ***.905.***.** | CREA - 127339/D | ART (CREA) - 1720230521154
Fiscalização | DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI | ***.905.***.** | CREA - 127339/D | ART (CREA) - 1720230521154
Execução de Obra | SIDNEY LOUREIRO DOS ANJOS | ***.196.***.** | CREA - 000000000132098 | ART (CREA) - 1720230521154