## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
157278.64 | 157278.64 | 157278.64 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 07/06/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 3.79 | Execução Indireta - Contrato | 2015516/2023 |  |  | 2535-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/09/2023 (6/2023)
2 | 25/07/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 15.4 | Execução Indireta - Contrato | 2015516/2023 |  |  | 2550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2023 (7/2023)
3 | 29/08/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 30.5 | Execução Indireta - Contrato | 2015516/2023 |  |  | 2577-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2023 (8/2023)
4 | 29/09/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2589-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/11/2023 (9/2023)
5 | 12/01/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015516/2023 |  |  | 2637-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2024 (4/2024)
6 | 29/02/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2658-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/06/2024 (4/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 3/2023 | Tomada de Preços | 25/01/2023 | 14/02/2023 | 157932.89 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA/MEU CAMPINHO, CONTENDO: CALÇAMENTO, ÁREA PARA PLAYGROUND, PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO – SEDU/PARANACIDADE – SAM 67. | Homologada - (28/02/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015516/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA/MEU CAMPINHO, CONTENDO: CALÇAMENTO, ÁREA PARA PLAYGROUND, PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO – SEDU/PARANACIDADE – SAM 67. | L DE MATOS DELFIM JUNIOR CONSTRUÇÕES - ME (24.210.107/0001-22) | 157278.64 | 02/03/2023 | 02/03/2024 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3355/2023 Ordinário RAP | 20/06/2023 | L DE MATOS DELFIM JUNIOR CONSTRUÇÕES - ME (24.210.107/0001-22) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA/MEU CAMPINHO, CONTENDO: CALÇAMENTO, ÁREA PARA PLAYGROUND, PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO - SEDU/PARANACIDADE - SAM 67. | 100500 | 100500 | 100500 | 100
3356/2023 Ordinário RAP | 20/06/2023 | L DE MATOS DELFIM JUNIOR CONSTRUÇÕES - ME (24.210.107/0001-22) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA/MEU CAMPINHO, CONTENDO: CALÇAMENTO, ÁREA PARA PLAYGROUND, PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO - SEDU/PARANACIDADE - SAM 67. | 39660.86 | 39660.86 | 39660.86 | 100
3357/2023 Ordinário RAP | 20/06/2023 | L DE MATOS DELFIM JUNIOR CONSTRUÇÕES - ME (24.210.107/0001-22) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA/MEU CAMPINHO, CONTENDO: CALÇAMENTO, ÁREA PARA PLAYGROUND, PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO - SEDU/PARANACIDADE - SAM 67. | 17117.78 | 17117.78 | 17117.78 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1011 - Recuperar e Conservar Pracas, Parques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3619 | PRACA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº4 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | 157932.89 | 31/05/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2499
Contrato | CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA FERREIRA | ***.065.***.** | 157278.64 | 14/03/2023 | 2015516/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2500

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA FERREIRA | ***.065.***.** | CREA - PR-178398/D | ART (CREA) - 1720231739501
Projeto Arquitetônico | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | CREA - 138479/D | ART (CREA) - 1720226241070
Orçamento | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | CREA - 138479/D | ART (CREA) - 1720226241070