## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
853027.59 | 853027.59 | 853027.59 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 27/07/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 7.4 | Execução Indireta - Contrato | 2015555/2023 |  |  | 2552-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2023 (7/2023)
2 | 29/08/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 10.82 | Execução Indireta - Contrato | 2015555/2023 |  |  | 2575-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2023 (8/2023)
3 | 21/09/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 14.28 | Execução Indireta - Contrato | 2015555/2023 |  |  | 2587-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/11/2023 (9/2023)
4 | 16/10/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 22.91 | Execução Indireta - Contrato | 2015555/2023 |  |  | 2601-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)
5 | 17/11/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 43.93 | Execução Indireta - Contrato | 2015555/2023 |  |  | 2613-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2024 (11/2023)
6 | 29/12/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA | 2629-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/03/2024 (12/2023)
7 | 24/01/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 51.96 | Execução Indireta - Contrato | 2015555/2023 |  |  | 2641-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2024 (1/2024)
8 | 29/02/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | não houve avanço significativo da obra. | 2656-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/04/2024 (2/2024)
9 | 07/03/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 61.22 | Execução Indireta - Contrato | 2015555/2023 |  |  | 2661-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2024 (3/2024)
10 | 09/04/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 71.9 | Execução Indireta - Contrato | 2015555/2023 |  |  | 2677-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2024 (4/2024)
11 | 20/05/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 81.89 | Execução Indireta - Contrato | 2015555/2023 |  |  | 2689-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/07/2024 (5/2024)
12 | 28/06/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO DA OBRA NO PERÍODO | 2736-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/09/2024 (6/2024)
13 | 14/08/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 96.8 | Execução Indireta - Contrato | 2015555/2023 |  |  | 2755-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2024 (8/2024)
14 | 18/09/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015555/2023 |  |  | 2765-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2024 (9/2024)
15 | 14/10/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2766-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 01/04/2025 (10/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 4/2023 | Tomada de Preços | 10/03/2023 | 28/03/2023 | 993444.09 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO PARQUE INDUSTRIAL II DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR – SECID/PARANACIDADE – SAM 57. | Homologada - (12/05/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015555/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO PARQUE INDUSTRIAL II DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR – SECID/PARANACIDADE – SAM 57. | G. G. MARUO CONFECCOES (03.080.582/0001-51) | 835448.51 | 18/05/2023 | 13/05/2024 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
259/2025 Ordinário | 17/01/2025 | G. G. MARUO CONFECCOES (03.080.582/0001-51) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO PARQUE INDUSTRIAL II DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR. | 44372.12 | 44372.12 | 44372.12 | 100
3481/2023 Ordinário RAP | 28/06/2023 | G. G. MARUO CONFECCOES (03.080.582/0001-51) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO PARQUE INDUSTRIAL II DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - SECID/PARANACIDADE - SAM 57. | 746955.47 | 746955.47 | 746955.47 | 100
3482/2023 Ordinário RAP | 28/06/2023 | G. G. MARUO CONFECCOES (03.080.582/0001-51) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO PARQUE INDUSTRIAL II DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - SECID/PARANACIDADE - SAM 57. | 61700 | 61700 | 61700 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1037 - Ampliar e Reformar Barracoes Industriais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3184 | BARRACÃO INDUSTRIAL | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº4 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | 993444.09 | 03/05/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2530
Contrato | GRACIELE GIMENES | ***.652.***.** | 835448.51 | 27/03/2023 | 2015555/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2563

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 10249508
Orçamento | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 10249508
Execução de Obra | GRACIELE GIMENES | ***.652.***.** | CAU - A102217-2 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13150752