## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
106026.34 | 106026.34 | 106026.34 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/09/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 43.72 | Execução Indireta - Contrato | 1722023/2023 |  | 1ª Medição | 12054-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
2 | 12/09/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 87.12 | Execução Indireta - Contrato | 1722023/2023 |  | 2ª Medição | 12055-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
3 | 31/10/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 87.12 | Execução Indireta - Contrato | 1722023/2023 |  | Declaração de Acompanhamento | 12175-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
4 | 07/11/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1722023/2023 |  | 3ª Medição | 12283-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)
5 | 21/11/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 12284-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 6/2023 | Tomada de Preços | 17/04/2023 | 04/05/2023 | 94200.55 | Contratação de pessoa jurídica para execução de ossário e deposito de resíduos no Cemitério Central, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos. | Homologada - (30/05/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1722023/2023 | Contratação de pessoa jurídica para execução de ossário e deposito de resíduos no Cemitério Central, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos. | ESQUADRO LAJES LTDA (44.360.086/0001-39) | 89974.55 | 30/05/2023 | 27/09/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6240/2023 Ordinário | 24/08/2023 | ESQUADRO LAJES LTDA (44.360.086/0001-39) | Contratação de pessoa jurídica para execução de ossário e deposito de resíduos no Cemitério Central, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos. | 16051.79 | 16051.79 | 16051.79 | 100
4344/2023 Ordinário | 20/06/2023 | ESQUADRO LAJES LTDA (44.360.086/0001-39) | Contratação de pessoa jurídica para execução de ossário e deposito de resíduos no Cemitério Central, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos. | 89974.55 | 89974.55 | 89974.55 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2365 - Construção, Ampliação e Melhorias em Cemitérios Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
142486 | PARTE DO LOTE RURAL N°94 DA GLEBA N°14 | Rua INDEFINIDO NºS/N – CENTRO | 25°8'18,0''Sul / 54°17'37,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 94200.55 | 17/04/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12052
Contrato | GRAZIELA YUMI SUETAKE | ***.766.***.** | 89974.55 | 04/05/2023 | 1722023/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12053

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | GRAZIELA YUMI SUETAKE | ***.766.***.** | CREA - PR-82886/D | ART (CREA) - 1720233537973
Orçamento | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720232849548