## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
486896.79 | 486896.79 | 486896.79 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 17/08/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 17.72 | Execução Indireta - Contrato | 2015570/2023 |  |  | 2553-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2023 (8/2023)
2 | 29/08/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 26.48 | Execução Indireta - Contrato | 2015570/2023 |  |  | 2580-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2023 (8/2023)
3 | 27/09/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 54.51 | Execução Indireta - Contrato | 2015570/2023 |  |  | 2595-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/11/2023 (9/2023)
4 | 31/10/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO NO PERIODO. | 2605-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)
5 | 15/11/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 80.01 | Execução Indireta - Contrato | 2015570/2023 |  |  | 2614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2024 (11/2023)
6 | 29/12/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO NO PERIODO. | 2628-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/03/2024 (12/2023)
7 | 23/01/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 81.92 | Execução Indireta - Contrato | 2015570/2023 |  |  | 2640-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2024 (1/2024)
8 | 29/02/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | SEM AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA | 2655-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/04/2024 (2/2024)
9 | 07/03/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 88.33 | Execução Indireta - Contrato | 2015570/2023 |  |  | 2663-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2024 (3/2024)
10 | 23/04/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 97.47 | Execução Indireta - Contrato | 2015570/2023 |  |  | 2683-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2024 (4/2024)
11 | 28/05/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015570/2023 |  | SUPRESSÃO DE OBJETO | 2685-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/07/2024 (5/2024)
12 | 03/06/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2686-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 03/09/2024 (6/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 5/2023 | Tomada de Preços | 29/03/2023 | 17/04/2023 | 598184.93 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE PEABIRU, CONTENDO: SANITÁRIO FEMININO, SANITÁRIO MASCULINO, COPA, SALAS ADMINISTRATIVAS, RECEPÇÃO, ARQUIVO, ESTOQUE/LIMPEZA, ALMOXARIFADO, DML, CIRCULAÇÃO, HALL E SALA DE REUNIÃO. SECID/PARANACIDADE – SAM 71. | Homologada - (05/06/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015570/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE PEABIRU, CONTENDO: SANITÁRIO FEMININO, SANITÁRIO MASCULINO, COPA, SALAS ADMINISTRATIVAS, RECEPÇÃO, ARQUIVO, ESTOQUE/LIMPEZA, ALMOXARIFADO, DML, CIRCULAÇÃO, HALL E SALA DE REUNIÃO. SECID/PARANACIDADE – SAM 71. | MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA CUNHA EIRELI (35.939.680/0001-98) | 487520.71 | 07/06/2023 | 31/05/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4198/2024 Ordinário | 19/07/2024 | MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA CUNHA EIRELI (35.939.680/0001-98) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE PEABIRU, CONTENDO: SANITÁRIO FEMININO, SANITÁRIO MASCULINO, COPA, SALAS ADMINISTRATIVAS, RECEPÇÃO, ARQUIVO, ESTOQUE/LIMPEZA, ALMOXARIFADO, DML, CIRCULAÇÃO, HALL E SALA DE REUNIÃO. SECID/PARANACIDADE - SAM 71. | 11693.2 | 11693.2 | 11693.2 | 100
3741/2023 Ordinário RAP | 07/07/2023 | MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA CUNHA EIRELI (35.939.680/0001-98) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE PEABIRU, CONTENDO: SANITÁRIO FEMININO, SANITÁRIO MASCULINO, COPA, SALAS ADMINISTRATIVAS, RECEPÇÃO, ARQUIVO, ESTOQUE/LIMPEZA, ALMOXARIFADO, DML, CIRCULAÇÃO, HALL E SALA DE REUNIÃO. SECID/PARANACIDADE - SAM 71. | 400000 | 400000 | 400000 | 100
3742/2023 Ordinário RAP | 07/07/2023 | MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA CUNHA EIRELI (35.939.680/0001-98) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE PEABIRU, CONTENDO: SANITÁRIO FEMININO, SANITÁRIO MASCULINO, COPA, SALAS ADMINISTRATIVAS, RECEPÇÃO, ARQUIVO, ESTOQUE/LIMPEZA, ALMOXARIFADO, DML, CIRCULAÇÃO, HALL E SALA DE REUNIÃO. SECID/PARANACIDADE - SAM 71. | 75203.59 | 75203.59 | 75203.59 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1109 - Construir e Reformar o Anexo da Prefeitura | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3108 | ANEXO I DA PREFEITURA MUNICIPAL | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nºsn – CENTRO | 23°54'53,0''Sul / 52°20'43,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | 598184.93 | 08/03/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2536
Contrato | MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA CUNHA | ***.975.***.** | 487520.71 | 14/03/2023 | 2015570/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2602

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11140638
Execução de Obra | MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA CUNHA | ***.975.***.** | CREA - 000000000177821 | ART (CREA) - 1720233230410