## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1106712.72 | 1106712.72 | 1106712.72 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/08/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 0.97 | Execução Indireta - Contrato | 2015606/2023 |  |  | 2570-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2023 (8/2023)
2 | 29/09/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 2.43 | Execução Indireta - Contrato | 2015606/2023 |  |  | 2590-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/11/2023 (9/2023)
3 | 31/10/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA NO PERÍODO. | 2606-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)
4 | 09/11/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 17.97 | Execução Indireta - Contrato | 2015606/2023 |  |  | 2610-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2024 (11/2023)
5 | 11/12/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 29.91 | Execução Indireta - Contrato | 2015606/2023 |  |  | 2645-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/03/2024 (12/2023)
6 | 29/12/2023 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA NO PERÍODO. | 2627-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/03/2024 (12/2023)
7 | 01/04/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 39.02 | Execução Indireta - Contrato | 2015606/2023 |  |  | 2806202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2024 (4/2024)
8 | 17/05/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 78.63 | Execução Indireta - Contrato | 2015606/2023 |  |  | 2684-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/07/2024 (5/2024)
9 | 28/06/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | OBRA EM ANDAMENTO, AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO FINAL | 2737-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/09/2024 (6/2024)
10 | 23/07/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 89.21 | Execução Indireta - Contrato | 2015606/2023 |  |  | 2741-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2024 (7/2024)
11 | 22/08/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015606/2023 |  |  | 2745-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2024 (8/2024)
12 | 22/08/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2746-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/10/2024 (8/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 7/2023 | Tomada de Preços | 07/07/2023 | 24/07/2023 | 1222271.14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO. | Homologada - (11/08/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015606/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO. | ESTRUTURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME (09.128.945/0001-68) | 1100241.81 | 15/08/2023 | 14/08/2024 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
401/2025 Ordinário | 24/01/2025 | ESTRUTURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME (09.128.945/0001-68) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO. | 7356.03 | 7356.03 | 7356.03 | 100
4867/2023 Ordinário RAP | 01/09/2023 | ESTRUTURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME (09.128.945/0001-68) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO. | 300272.45 | 300272.45 | 300272.45 | 100
4601/2023 Ordinário RAP | 25/08/2023 | ESTRUTURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME (09.128.945/0001-68) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO. | 799084.24 | 799084.24 | 799084.24 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1046 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nºsn – CENTRO | 23°54'48,0''Sul / 52°20'44,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | 1222271.14 | 01/06/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2569
Contrato | EDNO MITSUO KAMI | ***.939.***.** | 1100241.81 | 08/08/2023 | 2015606/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2603

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | EDNO MITSUO KAMI | ***.939.***.** | CREA - 125634D | ART (CREA) - 1720234303020
Orçamento | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11214630