## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
725241.2 | 725241.2 | 725241.2 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 06/10/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 7.2 | Execução Indireta - Contrato | 2802023/2023 |  | 1ª Medição | 12178-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
2 | 25/10/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 26.03 | Execução Indireta - Contrato | 2802023/2023 |  | 2ª Medição | 12179-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
3 | 17/11/2023 | Cristiano Gonçalves de Araujo | Medição | 55.81 | Execução Indireta - Contrato | 2802023/2023 |  | 3ª Medição | 12285-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)
4 | 04/12/2023 | Cristiano Gonçalves de Araujo | Medição | 78.75 | Execução Indireta - Contrato | 2802023/2023 |  | 4ª Medição | 12364-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/01/2024 (12/2023)
5 | 31/01/2024 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 78.75 | Execução Indireta - Contrato | 2802023/2023 |  | Declaração de Acompanhamento | 12600-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)
6 | 09/02/2024 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 90.1 | Execução Indireta - Contrato | 2802023/2023 |  | 5ª Medição | 12657-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2024 (2/2024)
7 | 14/03/2024 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 94.56 | Execução Indireta - Contrato | 2802023/2023 |  | 6ª Medição | 12759-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)
8 | 10/04/2024 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2802023/2023 |  | 7ª Medição e Aditivo | 12872-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/05/2024 (4/2024)
9 | 10/04/2024 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Conclusão | [5 empty] | 12873-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/05/2024 (4/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 11/2023 | Tomada de Preços | 16/06/2023 | 04/07/2023 | 711806.17 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços e obras de melhorias no auditório Professor Romalino Pereira da Luz, do Colégio Costa e Silva, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos. | Homologada - (31/07/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2802023/2023 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços e obras de melhorias no auditório Professor Romalino Pereira da Luz, do Colégio Costa e Silva, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos. | VENDEL ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI (32.595.883/0001-16) | 632186.6 | 31/07/2023 | 25/06/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3118/2024 Ordinário | 10/04/2024 | VENDEL ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI (32.595.883/0001-16) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços e obras de melhorias no auditório Professor Romalino Pereira da Luz, do Colégio Costa e Silva, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos. | 21541.64 | 21541.64 | 21541.64 | 100
2259/2024 Ordinário | 11/03/2024 | VENDEL ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI (32.595.883/0001-16) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços e obras de melhorias no auditório Professor Romalino Pereira da Luz, do Colégio Costa e Silva, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos. | 55000 | 55000 | 55000 | 100
2260/2024 Ordinário | 11/03/2024 | VENDEL ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI (32.595.883/0001-16) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços e obras de melhorias no auditório Professor Romalino Pereira da Luz, do Colégio Costa e Silva, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos. | 23243.24 | 23243.24 | 23243.24 | 100
5762/2023 Ordinário RAP | 01/08/2023 | VENDEL ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI (32.595.883/0001-16) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços e obras de melhorias no auditório Professor Romalino Pereira da Luz, do Colégio Costa e Silva, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos. | 625456.32 | 625456.32 | 625456.32 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2366 - Construção, Ampl e Melhorias de Centros de Eventos, Auditórios e Congêneres | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
137121 | LOTE URBANO N°02 QUADRA 22 | Rua R. CASTRO ALVES Nº1786 – CENTRO | 25°8'22,0''Sul / 54°18'9,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | ***.535.***.** | 711806.17 | 01/10/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12176
Contrato | CARLOS EDUARDO VENDEL | ***.283.***.** | 632186.6 | 01/10/2023 | 2802023/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12177

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CARLOS EDUARDO VENDEL | ***.283.***.** | CAU - 000000000083610 | ART (CREA) - 1720234729973
Orçamento | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | ***.535.***.** | CFT - 26553541841 | ART (CREA) - 1720234347990