## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
451830.56 | 451830.56 | 451830.56 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/11/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 20.51 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  | PRIMEIRA MEDIÇÃO | 50892-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/12/2023 (11/2023)
2 | 08/12/2023 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 38.32 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  | SEGUNDA MEDIÇÃO | 50909-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/03/2024 (12/2023)
3 | 31/01/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 46.72 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  | TERCEIRA MEDIÇÃO | 50919-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (1/2024)
4 | 29/02/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 46.72 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  | QUARTA MEDIÇÃO | 50928-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/05/2024 (2/2024)
5 | 28/03/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 54.44 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  | QUINTA MEDIÇÃO | 50939-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2024 (3/2024)
6 | 30/04/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 71.79 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  | SEXTA MEDIÇÃO | 50965-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/06/2024 (4/2024)
7 | 31/05/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 74.85 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  | SÉTIMA MEDIÇÃO | 50986-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/06/2024 (5/2024)
8 | 28/06/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 74.85 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  | OITAVA MEDIÇÃO | 51005-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/07/2024 (6/2024)
9 | 31/07/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 74.85 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  | NONA MEDIÇÃO | 51036-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/08/2024 (7/2024)
10 | 30/08/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 89.19 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  | DÉCIMA MEDIÇÃO | 51067-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/09/2024 (8/2024)
11 | 30/08/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 77.04 | Execução Indireta - Aditivo | 66/2023 | 1/2024 | PRIMEIRA MEDIÇÃO - TERMO ADITIVO 01 | 51068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/09/2024 (8/2024)
12 | 30/09/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 66/2023 | 1/2024 | SEGUNDA MEDIÇÃO - TERMO ADITIVO 01 | 51082-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
13 | 31/10/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  | DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO - FINAL | 51110-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/11/2024 (10/2024)
14 | 07/11/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - CONTRATO 66/2023 | 51124-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MALLET | MUNICÍPIO DE MALLET | 2/2023 | Concorrência | 04/04/2023 | 24/04/2023 | 398639.3 | Contratação de empresa especializada para realizar obra de reforma e ampliação do centro de triagem de resíduos sólidos | Homologada - (27/06/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
66/2023 | Contratação de empresa especializada para realizar obra de reforma e ampliação do centro de triagem de resíduos sólidos | CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA (08.777.610/0001-08) | 398600 | 19/07/2023 | 19/07/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7836/2024 Ordinário | 31/08/2024 | CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA (08.777.610/0001-08) | Contratação de empresa especializada para realizar obra de reforma e ampliação do centro de triagem de resíduos sólidos | 53230.56 | 53230.56 | 53230.56 | 100
6127/2023 Ordinário RAP | 31/07/2023 | CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA (08.777.610/0001-08) | Contratação de empresa especializada para realizar obra de reforma e ampliação do centro de triagem de resíduos sólidos | 398600 | 398600 | 398600 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2028 - MANUTENCAOAMPL E CONSTR DE PROPRIOS PUBLICOS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1151/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
575 | BARRACÃO COLETA SELETIVA - CAMAREMA. | COLONIA LAGEADINHO NºSN – LAGEADINHO. CAMAREMA | 25°54'9,1''Sul / 50°51'29,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Evelyn Shely Solareviski | ***.538.***.** | 398639.3 | 05/12/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 50890
Contrato | Elton Zem | ***.600.***.** | 398600 | 07/06/2023 | 66/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 50891
Aditivo | Elton Zem | ***.600.***.** | 53230.56 | 08/07/2024 | 66/2023 | 1/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 51035

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | ***.879.***.** | CREA - 126972 | ART (CREA) - 1720235691945
Execução de Obra | Elton Zem | ***.600.***.** | CREA - 152591/D | ART (CREA) - 1720234530387
Projeto Arquitetônico | Evelyn Shely Solareviski | ***.538.***.** | CREA - PR-177612/D | ART (CREA) - 1720230698992
Projeto Estrutural | Evelyn Shely Solareviski | ***.538.***.** | CREA - PR-177612/D | ART (CREA) - 1720230698992
Projeto Complementar | Evelyn Shely Solareviski | ***.538.***.** | CREA - PR-177612/D | ART (CREA) - 1720230698992
Orçamento | Evelyn Shely Solareviski | ***.538.***.** | CREA - PR-177612/D | ART (CREA) - 1720230698992