## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1464975.81 | 1464975.81 | 1464975.81 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/09/2023 | RICARDO GUTH | Medição | 6.24 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 01 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526601-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2023 (9/2023)
2 | 28/10/2023 | RICARDO GUTH | Medição | 9.79 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 02 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526655-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2024 (10/2023)
3 | 28/11/2023 | RICARDO GUTH | Medição | 13.74 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 03 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526683-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2024 (11/2023)
4 | 28/12/2023 | RICARDO GUTH | Medição | 18.64 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 04 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526700-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2024 (12/2023)
5 | 28/01/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 24 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 05 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526716-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/05/2024 (1/2024)
6 | 28/02/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 34.53 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 06 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526796-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/06/2024 (2/2024)
7 | 28/03/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 47.1 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 07 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526831-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/06/2024 (3/2024)
8 | 28/04/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 53.42 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 08 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526832-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/06/2024 (4/2024)
9 | 29/05/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 63.35 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 09 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526887-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2024 (5/2024)
10 | 29/06/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 69.21 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 10 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526904-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2024 (6/2024)
11 | 28/07/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 73.83 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 11 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526932-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2024 (7/2024)
12 | 28/08/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 78.19 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 12 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526964-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/09/2024 (8/2024)
13 | 30/09/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 80.11 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 13 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 526985-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/10/2024 (9/2024)
14 | 31/10/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 80.72 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 14 Restauro do prédio/museu da rua dom pedro II | 527004-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/11/2024 (10/2024)
15 | 31/10/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 18.87 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 01 aditivo restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 527005-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/11/2024 (10/2024)
16 | 29/11/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 30.31 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 02 aditivo restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 527026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/12/2024 (11/2024)
17 | 29/11/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 81.33 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 15 Restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 527028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/12/2024 (11/2024)
18 | 31/12/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 82.45 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 16 Restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 527048-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2025 (12/2024)
19 | 31/12/2024 | RICARDO GUTH | Medição | 59.69 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 03 aditivo restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 527049-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2025 (12/2024)
20 | 30/01/2025 | RICARDO GUTH | Medição | 78.73 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 04 aditivo restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 527072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2025 (1/2025)
21 | 30/01/2025 | RICARDO GUTH | Medição | 85.94 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 17 Restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 527073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2025 (1/2025)
22 | 28/02/2025 | RICARDO GUTH | Medição | 87.84 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 18 Restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 18052-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2025 (2/2025)
23 | 30/03/2025 | RICARDO GUTH | Medição | 89.22 | Execução Indireta - Aditivo | 346/2023 | 2/2024 | Medição 05 aditivo restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 18056-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/06/2025 (3/2025)
24 | 31/03/2025 | RICARDO GUTH | Medição | 89.01 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 19 restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 18057-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/06/2025 (3/2025)
25 | 31/03/2025 | RICARDO GUTH | Medição | 97.32 | Execução Indireta - Aditivo | 346/2023 | 2/2024 | Medição 06 aditivo restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 18058-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/06/2025 (3/2025)
26 | 30/04/2025 | RICARDO GUTH | Medição | 96.23 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição 20 restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 18059-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2025 (4/2025)
27 | 30/04/2025 | RICARDO GUTH | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 346/2023 | 2/2024 | Medição 07 aditivo restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 18060-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2025 (4/2025)
28 | 30/04/2025 | RICARDO GUTH | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 346/2023 |  | Medição aditivo REDUÇÃO somente para fechar contrato | 18060-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2025 (4/2025)
29 | 30/06/2025 | RICARDO GUTH | Conclusão |  |  |  |  | Termo de recebimento definitivo restauro do prédio museu da rua dom pedro II | 18446-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/07/2025 (6/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SÃO MATEUS DO SUL | MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL | 17/2023 | Concorrência | 11/05/2023 | 03/07/2023 | 1063364.34 | Contratação de empresa de serviços técnicos especializados de arquitetura visando o restauro do Prédio localizado na Rua Dom Pedro II, 736, executado conforme projetos. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. | Homologada - (18/07/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
346/2023 | Contratação de empresa de serviços técnicos especializados de arquitetura visando o restauro do Prédio localizado na Rua Dom Pedro II, 736, executado conforme projetos. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. | ALBATROZ ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E RESTAURO LTDA (68.806.405/0001-55) | 999246.56 | 24/07/2023 | 15/11/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7996/2025 Ordinário | 11/07/2025 | ALBATROZ ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E RESTAURO LTDA (68.806.405/0001-55) | Solicitação referente à diferença retroativa relativa ao reajuste de preços concedido através do Processo Administrativo n.° 10850/2024 (1° Termo de Apostilamento), cuja íntegra constará anexa à presente solicitação. Objeto do contrato: Contratação de empresa de serviços técnicos especializados de arquitetura visando o restauro do Prédio localizado na Rua Dom Pedro II, 736, executado conforme projetos.CNO da Obra: 90.015.82023/75 | 32445.19 | 32445.19 | 32445.19 | 100
13683/2024 Estimativa RAP | 12/11/2024 | ALBATROZ ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E RESTAURO LTDA (68.806.405/0001-55) | Contratação de empresa de serviços técnicos especializados de arquitetura visando o restauro do Prédio localizado na Rua Dom Pedro II, 736, executado conforme projetos. Conforme cadastro de obras 294-4. Utilizar dotação oriunda dos royalties | 433284.06 | 433284.06 | 433284.06 | 100
2000/2024 Ordinário RAP | 23/02/2024 | ALBATROZ ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E RESTAURO LTDA (68.806.405/0001-55) | Contratação de empresa de serviços técnicos especializados de arquitetura visando o restauro do Prédio localizado na Rua Dom Pedro II, 736, executado conforme projetos. Conforme cadastro de obras 294-4. Utilizar dotação 114 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) | 678611.32 | 678611.32 | 678611.32 | 100
7827/2023 Estimativa RAP | 11/08/2023 | ALBATROZ ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E RESTAURO LTDA (68.806.405/0001-55) | Contratação de empresa de serviços técnicos especializados de arquitetura visando o restauro do Prédio localizado na Rua Dom Pedro II, 736, executado conforme projetos. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. Conforme cadastro de obras 294-4. | 320635.24 | 320635.24 | 320635.24 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1177 - Reforma de predios e espacos publicos | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 3049/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
80885 | RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO À RUA DOM PEDRO II, 736 (ANTIGO FÓRUM) | RUA D. PEDRO II Nº736 – CENTRO. ANTIGO FÓRUM | 25°52'22,5''Sul / 50°23'8,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUILHERME DISTÉFANO SANTOS | ***.329.***.** | 1063364.34 | 10/08/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 526534
Contrato | CLÁUDIO FORTE MAIOLINO | ***.929.***.** | 999246.56 | 10/08/2023 | 346/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 526535
Aditivo | RICARDO GUTH | ***.757.***.** | 433284.06 | 15/10/2024 | 346/2023 | 2/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 527002

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUILHERME DISTÉFANO SANTOS | ***.329.***.** | CAU - A70153-0 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 12803932
Outra | GUILHERME DISTÉFANO SANTOS | ***.329.***.** | CAU - A70153-0 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 12803932
Execução de Obra | CLÁUDIO FORTE MAIOLINO | ***.929.***.** | CAU - 000000000074152 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13341938
Fiscalização | RICARDO GUTH | ***.757.***.** | CAU - A65285-7 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13336421