## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
944415.3 | 944415.3 | 944415.3 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2023 | GERUZA VIEIRA | Paralisação |  |  |  |  | somente para efeito de envio sim am erro de empenho x inicio | 526668-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 06/12/2023 (9/2023)
2 | 11/10/2023 | GERUZA VIEIRA | Medição | 3.58 | Execução Indireta - Contrato | 323/2023 |  | Medição 01 avenida | 526617-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2024 (10/2023)
3 | 10/11/2023 | GERUZA VIEIRA | Medição | 9.9 | Execução Indireta - Contrato | 323/2023 |  | Medição 02 revitalização avenida | 526632-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2024 (11/2023)
4 | 13/12/2023 | GERUZA VIEIRA | Medição | 15.16 | Execução Indireta - Contrato | 323/2023 |  | Medição 3 Revitalização da Avenida Ozy Mendonça de Lima | 526685-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2024 (12/2023)
5 | 14/12/2023 | GERUZA VIEIRA | Paralisação |  |  |  |  | paralisação Revitalização da Avenida Ozy Mendonça de Lima | 526686-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 06/03/2024 (12/2023)
6 | 30/01/2024 | GERUZA VIEIRA | Medição | 23.79 | Execução Indireta - Contrato | 323/2023 |  | Medição 04 revitalização avenida | 526745-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/05/2024 (1/2024)
7 | 29/02/2024 | GERUZA VIEIRA | Medição | 24.8 | Execução Indireta - Contrato | 323/2023 |  | MEDIÇÃO 05 REVITALIZAÇÃO AVENIDA | 526778-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/06/2024 (2/2024)
8 | 29/03/2024 | GERUZA VIEIRA | Medição | 27.2 | Execução Indireta - Contrato | 323/2023 |  | MEDIÇÃO 06 REVITALIZAÇÃO AVENIDA | 526845-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/06/2024 (3/2024)
9 | 29/04/2024 | GERUZA VIEIRA | Medição | 30.97 | Execução Indireta - Contrato | 323/2023 |  | MEDIÇÃO 07 REVITALIZAÇÃO AVENIDA | 526861-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/06/2024 (4/2024)
10 | 27/05/2024 | GERUZA VIEIRA | Paralisação | [5 empty] | 526863-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/06/2024 (5/2024)
11 | 31/08/2024 | GERUZA VIEIRA | Medição | 46.55 | Execução Indireta - Contrato | 323/2023 |  | MEDIÇÃO 08 REVITALIZAÇÃO AVENIDA | 526960-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/09/2024 (8/2024)
12 | 30/09/2024 | GERUZA VIEIRA | Medição | 58.59 | Execução Indireta - Contrato | 323/2023 |  | MEDIÇÃO 09 REVITALIZAÇÃO AVENIDA | 526997-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/10/2024 (9/2024)
13 | 31/10/2024 | GERUZA VIEIRA | Medição | 62.22 | Execução Indireta - Contrato | 323/2023 |  | MEDIÇÃO 10 REVITALIZAÇÃO AVENIDA | 527017-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/11/2024 (10/2024)
14 | 12/11/2024 | GERUZA VIEIRA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de paralisação revitalização avenida | 527018-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/12/2024 (11/2024)
15 | 20/11/2024 | GERUZA VIEIRA | Medição | 68.18 | Execução Indireta - Contrato | 323/2023 |  | MEDIÇÃO 11 REVITALIZAÇÃO AVENIDA | 527030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/12/2024 (11/2024)
16 | 13/12/2024 | GERUZA VIEIRA | Paralisação |  |  |  |  | termo de paralisação revitalização da avenida | 527043-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/01/2025 (12/2024)
17 | 17/01/2025 | GERUZA VIEIRA | Medição | 72.01 | Execução Indireta - Contrato | 323/2023 |  | MEDIÇÃO 12 REVITALIZAÇÃO AVENIDA | 527077-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2025 (1/2025)
18 | 17/02/2025 | GERUZA VIEIRA | Paralisação | [5 empty] | 18088-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2025 (2/2025)
19 | 30/09/2025 | GERUZA VIEIRA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de paralisação revitalização da Avenida Ozy Mendonça de Lima até nova licitação | 19159-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/10/2025 (9/2025)
20 | 31/03/2026 | GERUZA VIEIRA | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação revitalização da Avenida Ozy Mendonça de Lima | 24453-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/04/2026 (3/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SÃO MATEUS DO SUL | MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL | 10/2023 | Concorrência | 02/02/2023 | 10/04/2023 | 1447546.93 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA OZY MENDONÇA DE LIMA, CONFORME OFICIO N° 16/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 641/2023 | Homologada - (24/04/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
323/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA OZY MENDONÇA DE LIMA, CONFORME OFICIO N° 16/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 641/2023. | SAMBA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (45.251.018/0001-02) | 1310598.81 | 28/06/2023 | 20/10/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
SÃO MATEUS DO SUL | MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL | 196/2019 - Federal | Em Andamento | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRATO DE REPASSE N° 887567/2019/MTUR/CAIXA | 28/11/2019 | 30/11/2023 | 2500 | 1817000 | 196

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
11693/2024 Estimativa RAP | 20/09/2024 | SAMBA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (45.251.018/0001-02) | Devido ao grande tráfego de veículo, pedestres, ciclistas e grande importância de desenvolvimento econômico para a região, a revitalização da Avenida Ozy Mendonça de Lima e Rua 21 de Setembro se fazem necessários e viáveis, ressaltamos ainda a importância de turismo, conforto, segurança e qualidade que a revitalização proporcionará. CONFORME CADASTRO DE OBRAS 296-4.Obra referente ao CONTRATO DE REPASSE N° 887567/2019/MYUR/CAIXACONVÊNIO CADASTRADO N° 196 - Plataforma convênios1.183 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA OZY MENDONÇA DE LIMA E PRAÇA BRUNO BIECZAD00898.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA - R$ 670.307,57 - REPASSE00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - R$ 18.412,10 - (NÃO VINCULADOS AO CONVENIO - RECURSOS PRÓPRIOS) | 304758.96 | 304758.96 | 304758.96 | 100
11694/2024 Ordinário RAP | 20/09/2024 | SAMBA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (45.251.018/0001-02) | Devido ao grande tráfego de veículo, pedestres, ciclistas e grande importância de desenvolvimento econômico para a região, a revitalização da Avenida Ozy Mendonça de Lima e Rua 21 de Setembro se fazem necessários e viáveis, ressaltamos ainda a importância de turismo, conforto, segurança e qualidade que a revitalização proporcionará. CONFORME CADASTRO DE OBRAS 296-4.Obra referente ao CONTRATO DE REPASSE N° 887567/2019/MYUR/CAIXACONVÊNIO CADASTRADO N° 196 - Plataforma convênios1.183 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA OZY MENDONÇA DE LIMA E PRAÇA BRUNO BIECZAD00898.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA - R$ 670.307,57 - REPASSE00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - R$ 18.412,10 - (NÃO VINCULADOS AO CONVENIO - RECURSOS PRÓPRIOS) | 17777.2 | 17777.2 | 17777.2 | 100
8786/2023 Estimativa RAP | 06/09/2023 | SAMBA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (45.251.018/0001-02) | Devido ao grande tráfego de veículo, pedestres, ciclistas e grande importância de desenvolvimento econômico para a região, a revitalização da Avenida Ozy Mendonça de Lima e Rua 21 de Setembro se fazem necessários e viáveis, ressaltamos ainda a importância de turismo, conforto, segurança e qualidade que a revitalização proporcionará. CONFORME CADASTRO DE OBRAS 296-4REPASSE R$ 619.379,14 - RECURSO 00898.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA OZY MENDONÇACONTRAPARTIDA R$ 2.500,00 - RECURSO 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)CORREÇÃO DO EMPENHO 8632/2023 | 619379.14 | 619379.14 | 619379.14 | 100
8787/2023 Estimativa RAP | 06/09/2023 | SAMBA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (45.251.018/0001-02) | Devido ao grande tráfego de veículo, pedestres, ciclistas e grande importância de desenvolvimento econômico para a região, a revitalização da Avenida Ozy Mendonça de Lima e Rua 21 de Setembro se fazem necessários e viáveis, ressaltamos ainda a importância de turismo, conforto, segurança e qualidade que a revitalização proporcionará. CONFORME CADASTRO DE OBRAS 296-4REPASSE R$ 619.379,14 - RECURSO 00898.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA OZY MENDONÇACONTRAPARTIDA R$ 2.500,00 - RECURSO 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)CORREÇÃO DO EMPENHO 8634/2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 100
8632/2023 Estimativa | 31/08/2023 | SAMBA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (45.251.018/0001-02) | Devido ao grande tráfego de veículo, pedestres, ciclistas e grande importância de desenvolvimento econômico para a região, a revitalização da Avenida Ozy Mendonça de Lima e Rua 21 de Setembro se fazem necessários e viáveis, ressaltamos ainda a importância de turismo, conforto, segurança e qualidade que a revitalização proporcionará. CONFORME CADASTRO DE OBRAS 296-4REPASSE R$ 619.379,14 - RECURSO 00898.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA OZY MENDONÇACONTRAPARTIDA R$ 2.500,00 - RECURSO 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) | 0 | 0 | 0 | 0
8634/2023 Estimativa | 31/08/2023 | SAMBA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (45.251.018/0001-02) | Devido ao grande tráfego de veículo, pedestres, ciclistas e grande importância de desenvolvimento econômico para a região, a revitalização da Avenida Ozy Mendonça de Lima e Rua 21 de Setembro se fazem necessários e viáveis, ressaltamos ainda a importância de turismo, conforto, segurança e qualidade que a revitalização proporcionará. CONFORME CADASTRO DE OBRAS 296-4REPASSE R$ 619.379,14 - RECURSO 00898.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA OZY MENDONÇACONTRAPARTIDA R$ 2.500,00 - RECURSO 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1183 - Revitalizacao da Avenida Ozy Mendonca de Lima e Praca Bruno Bieczad | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 3049/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
80888 | REVITALIZAÇÃO DA AV. OZY MENDONÇA DE LIMA E DA RUA 21 DE SETEMBRO, CORRESPONDENDO À ÁREA TOTAL DE 16.354,08 M². CC N 010/2023. OBRA 296-4 | AV. OZY MENDONÇA DE LIMA Nº1 – CENTRO. PAISAGISMO | 25°52'17,1''Sul / 50°23'2,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GERUZA VIEIRA | ***.078.***.** | 1447546.93 | 25/08/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 526566
Contrato | RICARDO CARVALHO DE JULIO | ***.918.***.** | 1310598.81 | 25/08/2023 | 323/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 526567

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | GERUZA VIEIRA | ***.078.***.** | CAU - A70356-7 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13253024
Orçamento | GERUZA VIEIRA | ***.078.***.** | CAU - A70356-7 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9748954
Outra | GERUZA VIEIRA | ***.078.***.** | CAU - A70356-7 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9748954
Execução de Obra | RICARDO CARVALHO DE JULIO | ***.918.***.** | CREA - pr-17426/d | ART (CREA) - 1720232135057