## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1865509.9 | 1865509.9 | 1865509.9 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 06/12/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 13.22 | Execução Indireta - Contrato | 3272023/2023 |  | 1ª Medição | 12368-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2024 (12/2023)
2 | 26/01/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 36.36 | Execução Indireta - Contrato | 3272023/2023 |  | 2ª Medição | 12601-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)
3 | 29/02/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 36.36 | Execução Indireta - Contrato | 3272023/2023 |  | Declaração de Acompanhamento | 12658-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2024 (2/2024)
4 | 05/03/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 72.92 | Execução Indireta - Contrato | 3272023/2023 |  | 3ª Medição | 12760-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)
5 | 01/04/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3272023/2023 |  | 4ª Medição e Aditivo | 12874-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/05/2024 (4/2024)
6 | 22/04/2024 | CLAUDIO MILANI | Conclusão | [5 empty] | 12875-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/05/2024 (4/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 14/2023 | Tomada de Preços | 05/07/2023 | 03/08/2023 | 1963114.63 | Contratação de pessoa jurídica para execução de acesso comercial na Rodovia PR-497, trecho entre o trevo existente, entroncamento PR-495 Missal e São Miguel do Iguaçu, de via marginal para atender a demanda de veículos que acessam o monumento de nossa Senhora Aparecida, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e maquinários e conforme especificações da planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro, projeto e memorial descritivo. | Homologada - (05/09/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3272023/2023 | Contratação de pessoa jurídica para execução de acesso comercial na Rodovia PR-497, trecho entre o trevo existente, entroncamento PR-495 Missal e São Miguel do Iguaçu, de via marginal para atender a demanda de veículos que acessam o monumento de nossa Senhora Aparecida, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e maquinários e conforme especificações da planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro, projeto e memorial descritivo. | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | 1652942.52 | 06/09/2023 | 04/01/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3120/2024 Ordinário | 10/04/2024 | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | Contratação de pessoa jurídica para execução de acesso comercial na Rodovia PR-497, trecho entre o trevo existente, entroncamento PR-495 Missal e São Miguel do Iguaçu, de via marginal para atender a demanda de veículos que acessam o monumento de nossa Senhora Aparecida, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e maquinários e conforme especificações da planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro, projeto e memorial descritivo. | 250409.64 | 250409.64 | 250409.64 | 100
948/2024 Ordinário | 31/01/2024 | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | Contratação de pessoa jurídica para execução de acesso comercial na Rodovia PR-497, trecho entre o trevo existente, entroncamento PR-495 Missal e São Miguel do Iguaçu, de via marginal para atender a demanda de veículos que acessam o monumento de nossa Senhora Aparecida, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e maquinários e conforme especificações da planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro, projeto e memorial descritivo. | 33316.76 | 33316.76 | 33316.76 | 100
6653/2023 Ordinário RAP | 12/09/2023 | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | Contratação de pessoa jurídica para execução de acesso comercial na Rodovia PR-497, trecho entre o trevo existente, entroncamento PR-495 Missal e São Miguel do Iguaçu, de via marginal para atender a demanda de veículos que acessam o monumento de nossa Senhora Aparecida, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e maquinários e conforme especificações da planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro, projeto e memorial descritivo. | 1166114.63 | 1166114.63 | 1166114.63 | 100
6654/2023 Ordinário RAP | 12/09/2023 | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | Contratação de pessoa jurídica para execução de acesso comercial na Rodovia PR-497, trecho entre o trevo existente, entroncamento PR-495 Missal e São Miguel do Iguaçu, de via marginal para atender a demanda de veículos que acessam o monumento de nossa Senhora Aparecida, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e maquinários e conforme especificações da planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro, projeto e memorial descritivo. | 415668.87 | 415668.87 | 415668.87 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1032 - Construção e Manutenção de Trevos de Acessos Urbanos e Rurais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139909 | Lote Rural nº 537-A-2 da Gleba 14, Imovel Guairaca. | Rodovia RODOVIA PR 495 Nºs/n – BURITI | 25°10'47,0''Sul / 54°20'43,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 1963114.63 | 05/07/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12366
Contrato | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | 1652942.52 | 03/08/2023 | 3272023/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12367

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720231588449
Execução de Obra | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | CREA - 41031 | ART (CREA) - 1720235380664