## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
100789.56 | 100789.56 | 100789.56 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 20/11/2023 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 98/2023 |  | OBRA EM ANDAMENTO | 120544-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/02/2024 (11/2023)
2 | 20/12/2023 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 98/2023 |  | OBRA EM ANDAMENTO | 120544-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/04/2024 (12/2023)
3 | 20/12/2023 | GILBERTO MARCIAKI | Conclusão |  |  |  |  | OBRA CONCLUÃDA | 120545-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 01/04/2024 (12/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
98/2023 | execução 1106.00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA | ALUGALILA USINA DE ASFALTO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP (05.826.387/0001-53) | 100789.56 | 08/11/2023 | 08/11/2024 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8349/2023 Estimativa | 30/11/2023 | ALUGALILA USINA DE ASFALTO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP (05.826.387/0001-53) | REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SUPERFICIAL TIPO (TST), NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, MUNICIPIO DE IPORÃ, CONF. PEDIDO DE EMPENHO. | 100789.56 | 100789.56 | 100789.56 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1193 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1745/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9866 | rua marechal deodoro | ESTRADA : Nºs/n – ESTRADA | 24°1'19,2''Sul / 53°43'51,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GILBERTO MARCIAKI | ***.349.***.** | 101015.11 | 01/11/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 120542
Contrato | GILBERTO MARCIAKI | ***.349.***.** | 100789.56 | 01/11/2023 | 98/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 120543

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | THIAGO MURILO FOLTRAN | ***.667.***.** | CREA - 93977 | ART (CREA) - 1720223936948
Orçamento | GILBERTO MARCIAKI | ***.349.***.** | CREA - 16421D | ART (CREA) - 20183179327
Fiscalização | GILBERTO MARCIAKI | ***.349.***.** | CREA - 16421D | ART (CREA) - 20183179327