## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
220369.48 | 220369.48 | 220369.48 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/12/2023 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 76.51 | Execução Indireta - Contrato | 63/2023 |  |  | 70818-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/03/2024 (12/2023)
2 | 31/01/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 93.41 | Execução Indireta - Contrato | 63/2023 |  |  | 70819-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/05/2024 (1/2024)
3 | 31/03/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 63/2023 |  |  | 70829-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2024 (3/2024)
4 | 31/05/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 63/2023 |  |  | 70830-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/08/2024 (5/2024)
5 | 31/07/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 63/2023 |  |  | 70830-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2024 (7/2024)
6 | 31/08/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 63/2023 |  |  | 70830-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/11/2024 (8/2024)
7 | 31/10/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 63/2023 |  |  | 70830-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/12/2024 (10/2024)
8 | 31/12/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 63/2023 |  |  | 70830-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/02/2025 (12/2024)
9 | 31/01/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Conclusão | [5 empty] | 70090-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 21/03/2025 (1/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 3/2023 | Tomada de Preços | 08/05/2023 | 30/05/2023 | 352522.42 | REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) DESTA MUNICIPALIDADE | Homologada - (01/06/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
63/2023 | REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) DESTA MUNICIPALIDADE | GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA LTDA ME (16.575.350/0001-16) | 330790.72 | 14/06/2023 | 14/06/2024 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1292/2024 Ordinário | 22/03/2024 | GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA LTDA ME (16.575.350/0001-16) | 1 TERMO ADITIVO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CCI(CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS.), CONFORME A TOMADA DE PREÇOS N.03/2023 CONTRATO N.63/2023. | 86216.51 | 86216.51 | 86216.51 | 100
664/2024 Ordinário RAP | 23/02/2024 | GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA LTDA ME (16.575.350/0001-16) | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CCI(CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS.), COMPREENDIDO POR UM AUDITORIO, DEPOSITOS DE MATERIAIS, COZINHA, AREA DE LAZER E SANITARIOS, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS N.03/2023 CONTRATO N.63/2023. | 56090.55 | 56090.55 | 56090.55 | 100
665/2024 Ordinário | 23/02/2024 | GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA LTDA ME (16.575.350/0001-16) | CONTRA PARTIDA DESTE EXECUTIVO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CCI(CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS.), CONFORME A TOMADA DE PREÇOS N.03/2023 CONTRATO N.63/2023. | 21623.52 | 21623.52 | 21623.52 | 100
6162/2023 Ordinário | 13/12/2023 | GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA LTDA ME (16.575.350/0001-16) | CONTRA PARTIDA DESTE EXECUTIVO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS.) CONFORME O CONTRATO N.63/2023, TOMADA DE PREÇO N.03/2023. | 15703.81 | 15703.81 | 15703.81 | 100
6163/2023 Ordinário | 13/12/2023 | GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA LTDA ME (16.575.350/0001-16) | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS), COMPREENDIDO POR UM AUDITORIO, DEPOSITOS DE MATERIAIS, COZINHA, AREA DE LAZER E SANITARIOS, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS N.03/2023 CONTRATO N.63/2023. | 40735.09 | 40735.09 | 40735.09 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Reforma/Ampliação Unidades de Esporte | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1908/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25811 | Área de terra urbana med 8.690,90 m2 consistente do Lote 91 Quadra 03 Rua 21 de Setembro | Rua 21 de setembro Nº110 – Vila IguaÃ§u | 22°45'6,0''Sul / 51°22'52,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | 352522.42 | 16/05/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 70816
Contrato | HUGO ROGERIO SANTOS GABAS | ***.707.***.** | 330790.72 | 29/05/2023 | 63/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 70814

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | HUGO ROGERIO SANTOS GABAS | ***.707.***.** | CREA - 80.291/D | ART (CREA) - 1720233074485
Orçamento | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | CREA - 172472 | ART (CREA) - 1720233205610
Fiscalização | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | CREA - 172472 | ART (CREA) - 1720233205610