## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
6238125.46 | 6238125.46 | 6238125.46 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 22/01/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 1.86 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 1ª Medição | 12604-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)
2 | 23/02/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 7.89 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 2ª Medição | 12659-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2024 (2/2024)
3 | 28/03/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 7.89 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | Declaração de Acompanhamento | 12761-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)
4 | 17/04/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 11.76 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 3ª Medição e Aditivo | 12876-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/05/2024 (4/2024)
5 | 14/05/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 16.86 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 4ª Medição e Aditivo | 13051-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2024 (5/2024)
6 | 10/06/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 20.7 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 4ª Medição | 13164-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2024 (6/2024)
7 | 17/07/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 30.37 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 6ª Medição | 13376-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2024 (7/2024)
8 | 16/08/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 42.98 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 7ª Medição e Aditivo | 13472-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
9 | 16/09/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 51.96 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 8ª Medição e Aditivo | 13545-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/10/2024 (9/2024)
10 | 16/10/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 61.01 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 9ª Medição | 13744-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2024 (10/2024)
11 | 18/11/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 75.03 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 10ª Medição e Aditivo | 13842-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/12/2024 (11/2024)
12 | 12/12/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 83.37 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 11ª Medição | 14074-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/02/2025 (12/2024)
13 | 31/01/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 83.37 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | Declaração de Acompanhamento | 14288-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (1/2025)
14 | 03/02/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 88.29 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 12ª Medição | 14451-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (2/2025)
15 | 28/02/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 90.39 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 13ª Medição | 14452-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (2/2025)
16 | 21/03/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 94.32 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 14ª Medição | 14575-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (3/2025)
17 | 15/04/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 96.03 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 15ª Medição e Aditivos | 14693-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/05/2025 (4/2025)
18 | 30/05/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 96.03 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | Declaração de Acompanhamento | 14840-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2025 (5/2025)
19 | 02/06/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 16ª Medição Aditivos e Supressão final | 15001-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2025 (6/2025)
20 | 02/06/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 15002-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 18/07/2025 (6/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 4/2023 | Concorrência | 23/06/2023 | 26/07/2023 | 6943324.62 | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | Homologada - (24/10/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4032023/2023 | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | 5518773.56 | 24/10/2023 | 18/10/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2615/2025 Ordinário | 15/04/2025 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | 46884.29 | 46884.29 | 46884.29 | 100
2789/2025 Ordinário | 25/04/2025 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | 56693.39 | 56693.39 | 56693.39 | 100
791/2025 Ordinário | 31/01/2025 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | 50634.05 | 50634.05 | 50634.05 | 100
11250/2024 Ordinário RAP | 23/12/2024 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | 85022.85 | 85022.85 | 85022.85 | 100
10025/2024 Ordinário RAP | 18/11/2024 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. O valor total da alteração é de R$ 227.542,88 (duzentos e vinte e sete mil, quinhentos equarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), correspondendo a 4,12% do valor total da obra. | 227542.88 | 227542.88 | 227542.88 | 100
10058/2024 Ordinário RAP | 19/11/2024 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | 102537.05 | 102537.05 | 102537.05 | 100
3122/2024 Ordinário RAP | 10/04/2024 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | 126155.31 | 126155.31 | 126155.31 | 100
3123/2024 Ordinário RAP | 10/04/2024 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | 100000 | 100000 | 100000 | 100
7975/2023 Ordinário RAP | 07/11/2023 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | 5442655.64 | 5442655.64 | 5442655.64 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1025 - Construção, Ampliação e Melhorias nas Unidades de Saúde | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7746 | LOTE 08 QUADRA 90 | Rua TRAVESA MATO GORSSO Nº1504 – BELO HORIZONTE | 25°8'12,0''Sul / 54°18'12,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABRICIO STECCA CIONI | ***.933.***.** | 6943324.62 | 01/01/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12602
Contrato | JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA | ***.860.***.** | 5518773.56 | 01/01/2024 | 4032023/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12603

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABRICIO STECCA CIONI | ***.933.***.** | CAU - A 45707-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - SI11433668R03CT001
Execução de Obra | JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA | ***.860.***.** | CREA - 184958/D | ART (CREA) - 1720236457873
Cargo e Função | LUCAS FELIPE RAMME | ***.150.***.** | CREA - PR 196654/D | ART (CREA) - 1720233054085