## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
254839.77 | 254839.77 | 254839.77 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/04/2013 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 7222012/2012 |  |  | 722-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2014 (7/2013)
2 | 10/11/2013 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 7222012/2012 |  |  | 32013-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/02/2015 (2/2014)
3 | 12/11/2013 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Conclusão | [5 empty] | 72-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/02/2015 (2/2014)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
7222012/2012 | Recapeamento asfáltico em CBUQ em 9887,35 m² na Avenida Antônio Fernandes e Rotatória da Avenida Paranapanema. | DMFZ ENGENHARIA CIVIL LTDA ME (08.596.268/0001-40) | 254839.77 | 29/06/2012 | 26/12/2012 | Compatibilização SIMAM-AM 2012 | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 74/2013 - Federal | Em Andamento | Recapeamento em ruas e avenidas da cidade | 28/12/2012 | 28/12/2015 | 14150 | 245850 | 780733

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1769/2013 Ordinário | 08/04/2013 | DMFZ ENGENHARIA CIVIL LTDA ME (08.596.268/0001-40) | S/ SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. ANTONIO FERNANDES E ROTATÓRIA DA AV. PARANAPANEMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 245850 | 245850 | 245850 | 100
1770/2013 Ordinário | 08/04/2013 | DMFZ ENGENHARIA CIVIL LTDA ME (08.596.268/0001-40) | S/ SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. ANTONIO FERNANES E ROTATÓRIA DA AV. PARANAPANEMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 8989.77 | 8989.77 | 8989.77 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2026 - Manutenção da Divisão de Urbanismo | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1379/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25992 | Avenida Antonio Fernandes asfaltada em CBUQ med 575,00 x 18,00 m totalizando 10.350,00 m2 | Av. antonio Fernandes NºSN – Jardim Santo Antonio | 22°44'58,4''Sul / 51°22'28,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | 254839.77 | 01/11/2011 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 365793
Contrato | Deborah Monique Fernandez | ***.806.***.** | 254839.77 | 01/11/2011 | 7222012/2012 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 5007

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20122550660
Fiscalização | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20122550660
Orçamento | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | CREA - 24321/D | ART (CREA) - 20120486840