## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
335424.36 | 335424.36 | 335424.36 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/10/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 10 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2024 (10/2023)
2 | 29/12/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 10 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2024 (12/2023)
3 | 31/01/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 10 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (1/2024)
4 | 29/02/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 10 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2025 (3/2024)
5 | 30/04/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 10 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2025 (4/2024)
6 | 28/06/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 15 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (6/2024)
7 | 31/07/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 15 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (7/2024)
8 | 30/08/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2025 (8/2024)
9 | 30/09/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2025 (9/2024)
10 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
11 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
12 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
13 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
14 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
15 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
16 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
17 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2023040/2023 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 1/2023 | Tomada de Preços | 18/01/2023 | 03/03/2023 | 358918.09 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - PORTE RURAL, conforme Termo de Adesão (Protocolo) nº 18.322.392-5/2021, referente ao Programa de Qualificação de Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná, na modalidade de repasse fundo a fundo -Resolução SESA nº 765/2019; e conforme orçamento, projetos e demais documentos anexos a este edital | Homologada - (26/04/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2023040/2023 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - PORTE RURAL, conforme Termo de Adesão (Protocolo) nº 18.322.392-5/2021, referente ao Programa de Qualificação de Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná, na modalidade de repasse fundo a fundo -Resolução SESA nº 765/2019; e conforme orçamento, projetos e demais documentos anexos a este edital | N.J. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (15.514.471/0001-95) | 318647.4 | 27/04/2023 | 27/04/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1153/2024 Ordinário | 30/04/2024 | N.J. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (15.514.471/0001-95) | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - PORTE RURAL, conforme Termo de Adesão (Protocolo) nº 18.322.392-5/2021, referente ao Programa de Qualificação de Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná, na modalidade de repasse fundo a fundo -Resolução SESA nº 765/2019; e conforme orçamento, projetos e demais documentos anexos a este edital | 89164.99 | 89164.99 | 89164.99 | 100
1154/2024 Ordinário | 30/04/2024 | N.J. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (15.514.471/0001-95) | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - PORTE RURAL, conforme Termo de Adesão (Protocolo) nº 18.322.392-5/2021, referente ao Programa de Qualificação de Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná, na modalidade de repasse fundo a fundo -Resolução SESA nº 765/2019; e conforme orçamento, projetos e demais documentos anexos a este edital | 122022.11 | 122022.11 | 122022.11 | 100
3541/2023 Ordinário | 06/12/2023 | N.J. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (15.514.471/0001-95) | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - PORTE RURAL, conforme Termo de Adesão (Protocolo) nº 18.322.392-5/2021, referente ao Programa de Qualificação de Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná, na modalidade de repasse fundo a fundo -Resolução SESA nº 765/2019; e conforme orçamento, projetos e demais documentos anexos a este edital | 20000 | 20000 | 20000 | 100
3773/2023 Ordinário | 28/12/2023 | N.J. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (15.514.471/0001-95) | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - PORTE RURAL, conforme Termo de Adesão (Protocolo) nº 18.322.392-5/2021, referente ao Programa de Qualificação de Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná, na modalidade de repasse fundo a fundo -Resolução SESA nº 765/2019; e conforme orçamento, projetos e demais documentos anexos a este edital | 26567.61 | 26567.61 | 26567.61 | 100
3774/2023 Ordinário | 28/12/2023 | N.J. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (15.514.471/0001-95) | REFERENTE A CONTRAPARTIDA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - PORTE RURAL, conforme Termo de Adesão (Protocolo) nº 18.322.392-5/2021, referente ao Programa de Qualificação de Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná, na modalidade de repasse fundo a fundo -Resolução SESA nº 765/2019; e conforme orçamento, projetos e demais documentos anexos a este edital | 15760.89 | 15760.89 | 15760.89 | 100
3043/2023 Ordinário | 31/10/2023 | N.J. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (15.514.471/0001-95) | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - PORTE RURAL, conforme Termo de Adesão (Protocolo) nº 18.322.392-5/2021, referente ao Programa de Qualificação de Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná, na modalidade de repasse fundo a fundo -Resolução SESA nº 765/2019; e conforme orçamento, projetos e demais documentos anexos a este edital | 31410.28 | 31410.28 | 31410.28 | 100
3044/2023 Ordinário | 31/10/2023 | N.J. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (15.514.471/0001-95) | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - PORTE RURAL, conforme Termo de Adesão (Protocolo) nº 18.322.392-5/2021, referente ao Programa de Qualificação de Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná, na modalidade de repasse fundo a fundo -Resolução SESA nº 765/2019; e conforme orçamento, projetos e demais documentos anexos a este edital | 30498.48 | 30498.48 | 30498.48 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1008 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1449/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2451 | TERRENO COM 13.503,00M² | RUA VICENTE MELOQUEIRO Nº00 – DISTRITO DE JUSSIARA | 23°53'58,1''Sul / 51°44'23,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 358918.09 | 23/01/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1060
Contrato | NILDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | ***.851.***.** | 318647.4 | 27/04/2023 | 2023040/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1061

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720225105997
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720225105997
Execução de Obra | DIONI CARDOSO ANANIAS | ***.490.***.** | CREA - 179014/D | ART (CREA) - 1720232527060
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450